KLASA: 602-04/17-01/290

UR.BROJ: 251-70-01-20-20

Izvješće o realizaciji Akcijskog plana za unapređenje kvalitete u postupku II. ciklusa reakreditacije

Rudarsko – geološko – naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

za razdoblje od listopada 2020. do rujna 2021.

| Datum i mjesto: |  | Odgovorna osoba i potpis |
| --- | --- | --- |
|  |  | Dekan: |
| 24. studenoga, 2021., Zagreb |  |  |
|  |  | prof.dr.sc. Vladislav Brkić |

Sadržaj

Uvod	3

Preporuke Stručnog povjerenstva za poboljšanje kvalitete po svakom standardu unutar teme	4

I.	Interno osiguravanje kvalitete i društvena uloga visokog učilišta	4

II.	Studijski programi	5

III.	Nastavni proces i podrška studentima	6

IV.	Nastavnički i institucijski kapaciteti	8

V.	Znanstvena/umjetnička djelatnost	10

Plan aktivnosti u skladu s postavljenim ciljevima	12

# Uvod

Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (u nastavku RGN fakultet) vrednovan je temeljem Plana reakreditacije visokih učilišta u 2018. godini (klasa: 602-04/17-04/0052, urbroj: 355-02-04-17-0002, od dana 20. lipnja 2017. godine) od strane stručnog povjerenstva koje je imenovao akreditacijski savjet. Rad stručnog povjerenstva temeljio se na samoanalizi koju je izradio RGN fakultet, Zakonu i Pravilnicima, dokumentu „Standardi za vrednovanje kvalitete sveučilišta i sastavnica sveučilišta u postupku reakreditacije visokih učilišta“ te na saznanjima stečenim tijekom postupka. Nakon obavljenog posjeta, stručno povjerenstvo je donijelo završno izvješće. Akreditacijski savjet je, na temelju završnog izvješća stručnog povjerenstva s pripadajućom ocjenom kvalitete i očitovanja RGN fakulteta, utvrdio da je na RGN fakultetu oslabljena kvaliteta izvođenja studijskih programa, kao i obavljanja znanstvene djelatnosti. Tema Interno osiguravanje kvalitete i društvena uloga visokog učilišta ocjenjena je minimalnom razinom kvalitete, teme Studijski programi, Nastavni proces i podrška studentima te Nastavnički i institucijski kapaciteti ocjenjene su zadovoljavajućom razinom kvalitete, dok je tema Znanstvena/umjetnička djelatnost ocjenjena minimalnom razinom kvalitete. Akreditacijski savjet je donio mišljenje o ishodu postupka reakreditacije RGN fakulteta, u kojem je Agenciji za znanost i visoko obrazovanje preporučio donošenje akreditacijske preporuke kojom ministru nadležnom za znanost i visoko obrazovanje preporučuje izdavanje pisma očekivanja s rokom uklanjanja nedostataka od tri godine za djelatnost visokog obrazovanja i znanstvenu djelatnost RGN fakulteta. U skladu s navedenim mišljenjem, Agencija za znanost i visoko obrazovanje je dana 3. veljače 2020. godine donijela akreditacijsku preporuku (klasa: 602-04/17-04/0071, urbroj: 355-02-04-20-0015), u kojoj je potvrdila preporuku akreditacijskog savjeta te preporučila ministru nadležnom za znanost i visoko obrazovanje izdavanje pisma očekivanja.

Na temelju odredbe članka 22. stavka 4. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 45/09), a po akreditacijskoj preporuci Agencije za znanost i visoko obrazovanje donesene na temelju mišljenja Akreditacijskog savjeta Agencije u postupku reakreditacije RGN fakulteta, državna tajnica je po ovlasti ministrice znanosti i visokog obrazovanja izdala pismo očekivanja RGN fakultetu (klasa: 602-04/20-13/00027, urbroj: 533-04-20-0002) s rokom uklanjanja nedostataka od tri godine za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti.

Pismom očekivanja je RGN fakultetu naloženo da u roku od šest mjeseci donese akcijski plan u cilju uklanjanja nedostataka, a koji mora biti sukladan s preporukama stručnog povjerenstva, te da isti dostavi Agenciji za znanost i visoko obrazovanje. O provedbi akcijskog plana, RGN fakultet je dužan izvještavati agenciju jednom godišnje, a najkasnije tri mjeseca prije isteka roka iz pisma očekivanja, RGN fakultet je dužan Agenciji podnijeti izvješće o uklanjanju nedostataka određenih akreditacijskom preporukom.

Na temelju dobivenog pisma očekivanja, RGN fakultet je izradio i na svojoj desetoj redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća u akademskoj godini 2019./2020., održanoj dana 25.9.2020. godine, usvojio akcijski plan za unapređenje kvalitete u razdoblju od 2020. do 2023. godine, a koji je prikazan u nastavku. Sukladno preporukama stručnog povjerenstva, razrađen je plan aktivnosti za uklanjanje nedostataka, rokovi provedbe, indikatori provedbe i odgovorne osobe ili tijela po temama:

I.	Interno osiguravanje kvalitete i društvena uloga visokog učilišta

II.	Studijski programi

III.	Nastavni proces i podrška studentima

IV.	Nastavnički i institucijski kapaciteti

V.	Znanstvena/umjetnička djelatnost

Očitovanja su dana o svim preporukama Stručnog povjerenstva; navedene su konkretne mjere i indikatori provedbe potrebnih aktivnosti, a tamo gdje je preporuka bila izvan dosega ovlasti visokog učilišta ili poboljšanje nije bilo moguće primijeniti iz drugih razloga, dano je pojašnjenje.

# Preporuke Stručnog povjerenstva za poboljšanje kvalitete po svakom standardu unutar teme

## Interno osiguravanje kvalitete i društvena uloga visokog učilišta

  - Visoko je učilište uspostavilo funkcionalan sustav unutarnjeg osiguranja kvalitete

- Fakultet ima svu potrebnu dokumentacijsku bazu, ali radnje su nedovoljne i u nekim slučajevima neprihvatljivo se odgađaju. Fakultet bi trebao napraviti značajan zaokret prema aktivnoj i učinkovitoj provedbi strateških planova i odluka Fakultetskog vijeća.

- Fakultet bi trebao poticati i promicati aktivno i kreativno sudjelovanje osoblja u razvoju i provedbi strateškog plana.

- Vrijeme prelaska s odluka na djelovanje trebalo bi se znatno smanjiti. Odluke koje su iskazane u usvojenim dokumentima trebali bi pratiti stvarni koraci.

- Trebalo bi ojačati vezu između odluka i anketa. Povratne informacije iz anketa trebale bi se koristiti kao smjernice za praktično djelovanje.

- PUK ne bi trebao uključivati dekanat kako bi se osiguralo da pruža nepristranu kontrolu kvalitete. Preporučuje se da u PUK-u budu više zastupljeni vanjski stručnjaci (kao što su alumniji koji nisu zaposleni na Fakultetu), kako bi se osiguralo da je razvoj Fakulteta u skladu s promjenjivim društvenim potrebama.

- Sustav nagrađivanja trebao bi se proširiti kako bi uključivao sve skupine zaposlenika i studente te kako bi uključivao sve glavne tipove stručnih aktivnosti.

  - Visoko učilište primjenjuje preporuke za unapređenje kvalitete iz ranije provedenih vrednovanja

- U potpunosti provesti sve preporuke.

Nisu provedene točke: 1.4; 1.6; 2.2; 2.3; 2.5; 2.9; 3.8; 4.3; 4.7; 4.8; 6.7.

Djelomično su provedene točke: 1.7; 1.8; 1.9; 2.1; 3.1; 3.2; 3.3; 3.5; 3.9; 3.14; 4.5; 5.1; 5.3;    5.5.

  - Visoko učilište podupire akademski integritet i slobode, sprječava sve oblike neetičnog ponašanja, netolerancije i diskriminacije

- Početi koristiti automatizirane alate za otkrivanje plagiranja.

  - Visoko učilište osigurava dostupnost informacija o važnim aspektima svojih aktivnosti (nastavnoj, znanstvenoj/umjetničkoj i društvenoj ulozi)

- Mrežne stranice na engleskom jeziku trebale bi uključivati šire informacije o aktivnostima RGNF-a, poput onih relevantnih za društvene potrebe i onih koje zanimaju privatni sektor i akademsku zajednicu.

- Aktivnost informiranja javnosti svake vrste trebala bi biti redovita, a ne ograničena na jedan ili mali broj događaja.

  - Visoko učilište razumije i potiče razvoj svoje društvene uloge

- Većina je aktivnosti ograničena na nekoliko pojedinaca iz osoblja RGNF-a. Fakultet bi trebao aktivno poticati i uključivati svoje zaposlenike da sudjeluju u većem broju.

- RGNF bi trebao nastaviti prilagođavati svoje aktivnosti i stručno osposobljavanje studenata promjenjivom tržištu.

- Trebao bi se proširiti opseg aktivnosti.

  - Programi cjeloživotnog učenja koje visoko učilište izvodi usklađeni su sa strateškim ciljevima i misijom visokog učilišta te društvenim potrebama

- RGNF bi trebao proširiti programe cjeloživotnog učenja kako bi poboljšao vještine, znanje i kompetencije svog nastavnog  i akademskog osoblja i studenata. To može uključivati i tečajeve engleskog jezika.

- Trebao bi postojati širi spektar aktivnosti za vanjske stručnjake.

- Širi program također bi osigurao dodatni prihod RGNF-u te bi povećao njegovu nacionalnu i međunarodnu vidljivost.

## Studijski programi

  - Predviđeni ishodi učenja studijskih programa koje visoko učilište izvodi odgovaraju razini i profilu kvalifikacija koje se njima stječu

- Studijski programi trebaju odražavati promjene u struci i društvene promjene i na temelju analize zapošljivosti diplomanata i povratnih informacija studenata treba osigurati da je program ažuran.

- Novi predloženi kvalifikacijski standardi trebali bi se uključiti u studijski program što je prije moguće.

  - Visoko učilište dokazuje postignuće predviđenih ishoda učenja na studijskim programima koje izvodi

- RGNF bi trebao kontinuirano revidirati i poboljšavati nastavni proces na temelju dokaza o postizanju planiranih ishoda učenja. To bi trebalo uključivati promjene predavanja i drugih oblika nastave, uključujući metode učenja koje su više fokusirane na studente, s povratnim informacijama za one koji ne polože ispite.

- RGNF bi trebao uključiti redovite predkolegije na srednjoškolskoj razini znanja za studente koji nisu imali takve predmete u srednjoj školi.

- RGNF bi trebao razviti i primijeniti strategiju za brzo i značajno smanjenje stope odustajanja od studija.

  - Postupci planiranja, predlaganja i prihvaćanja novih te revizije ili ukidanja postojećih programa uključuju povratne informacije studenata, poslodavaca, strukovnih udruženja i alumnija

- Novi predloženi kvalifikacijski standardi trebali bi se uvesti u revidirane studijske programe te se što prije odobriti. Odluke bi trebale biti popraćene djelovanjem, bez odgode.

- RGNF bi trebao surađivati s drugim fakultetima na kojima postoje slični studijski programi kako bi se osiguralo njihovo minimalno preklapanje i maksimalna suradnja u izvođenju sličnih predmeta.

- RGNF bi trebao provesti ankete među studentima i vanjskim dionicima o potencijalnoj potrebi izmjene studijskog programa.

  - Visoko učilište osigurava usklađenost ECTS bodova sa stvarnim studentskim opterećenjem

- ECTS bodovi trebali bi se uskladiti sa stvarnim opterećenjem što je prije moguće.

- ECTS bodovi trebali bi se kontinuirano revidirati na godišnjoj osnovi, a RGNF bi trebao koristiti povratne informacije studenata, nastavnika, dionika i vanjskih stručnjaka za ekoinženjerstvo.

- RGNF bi trebao pokrenuti godišnje ankete među studentima i nastavnicima o stvarnom opterećenju.

  - Studentska je praksa sastavni dio studijskih programa (gdje je to primjenjivo)

- RGNF bi trebao povećati studentsku praksu, posebice na diplomskoj razini i uključiti je u svaki kolegij gdje je to primjenjivo. Sati laboratorijskog rada trebali bi se znatno povećati.

- RGNF bi trebao uključiti u studijski program na preddiplomskoj i diplomskoj razini terenski rad s aktivnim zadacima te organizirati kratke posjete tvrtkama u regiji koje se bave različitim aspektima zaštite okoliša.

- ECTS bodovi trebali bi se dosljedno dodjeljivati za studentsku praksu i stručnu praksu.

- Studentska praksa može se ponuditi kao izborni kolegij na preddiplomskom studiju kako bi se omogućila bliža suradnja studenata s tržištem rada.

## Nastavni proces i podrška studentima

  - Uvjeti za upis ili nastavak studija usklađeni su sa zahtjevima studijskog programa, jasni su, objavljeni i dosljedno se primjenjuju

- Postotak neprolaznosti studenata mora se smanjiti. Potrebna je posebna strategija i trebalo bi formulirati i primijeniti mehanizam kontrole i povratnih informacija.

- Fakultet bi trebao poraditi na poboljšanju kriterija za upis i nastavak studija putem analize stopa prolaznosti na ispitima i stopa odustajanja od studija.

- Trebali bi se prilagoditi kriteriji za upis kako bi se riješio problem s visokom stopom odustajanja od studija i niskom stopom prolaznosti na ispitima.

- Povjerenstvo preporučuje da se razmotri može li se  upisna kvota smanjiti, jer postotak studenata koji ne prolaze odgovara broju studenata kojima RGNF  nije bio prvi izbor, međutim, te dvije brojke možda nisu izravno povezane.

  - Visoko učilište prikuplja i analizira podatke o napredovanju studenata na studiju i na temelju njih osigurava kontinuitet studiranja i završnost studenata

- Fakultet bi trebao kritički analizirati visoku stopu odustajanja od studija i nisku stopu završnosti i poduzeti ozbiljne mjere te započeti aktivnosti za povećanje stopa prolaznosti i završnosti.

- Treba redovno izvoditi "mostne kolegije" za predmete s niskom prolaznošću. Potrebno je razmotriti i alternativne kolegije.

  - Visoko učilište osigurava poučavanje usmjereno na studenta

- RGNF bi trebao poduzeti korake za poboljšanje oblika i sadržaja terenskog rada i produljenje njegova trajanja.

- Studenti bi trebali biti angažirani na znanstvenim, stručnim i izvana financiranim projektima u velikoj mjeri.

  - Visoko učilište osigurava odgovarajuću podršku studentima

- Karijerne mogućnosti trebale bi biti bolje predstavljene studentima.

- Povjerenstvo predlaže da se uspostavi otvoreni dijalog između dekanata RGNF-a, Knjižnice i studenata kako bi se riješio očiti problem s radnim vremenom knjižnice. Možda bi se demonstratori mogli povezati s knjižnicom kako bi se produljilo njezino radno vrijeme.

  - Visoko učilište omogućava studentima stjecanje međunarodnog iskustva

- Fakultet bi trebao poraditi na promidžbi međunarodne mobilnosti i poticanju studenata.

- Fakultet bi trebao poduzeti korake k poboljšanju mobilnosti pronalaženjem alternativnih mogućnosti za posjete studenata u sklopu međunarodne razmjene.

- Fakultet bi trebao povećati broj inozemnih posjetitelja i predavača.

- Fakultet bi trebao promicati međunarodnu mobilnost organiziranjem prezentacija koje bi izvodili studenti koji su ostali u inozemstvu.

  - Visoko učilište osigurava povoljne uvjete za studiranje inozemnih studenata

- Fakultet bi se trebao reklamirati da postane atraktivniji inozemnim studentima te bi trebao povećati dolaznu mobilnost.

- Povjerenstvo predlaže da se uspostavi otvoren dijalog između nastavnika RGNF-a i studenata kako bi se riješio prijepor oko nastave na engleskom. Možda bi se tečajevi engleskog mogli ponuditi nastavnom osoblju u smislu cjeloživotnog učenja. Studenti su izrazili želju da imaju engleski ne samo jedan, nego najmanje dva semestra.

  - Visoko učilište osigurava objektivno i dosljedno vrednovanje i ocjenjivanje studentskih postignuća

- Primijeniti alate za provjeru plagiranja.

- Uspostaviti jasan i otvoren proces žalbe studenata.

- Zadržati pedagošku edukaciju mlađeg nastavnog osoblja.

  - Visoko učilište vodi brigu o zapošljivosti studenata nakon studija

- Fakultet bi trebao kritički analizirati situaciju na tržištu rada i poduzeti ozbiljne korake za povećanje stope zaposlenosti među diplomiranim studentima.

- Fakultet bi trebao iskoristiti kontakt s alumnijima i njihove resurse kako bi povećao stopu zaposlenosti.

- Fakultet bi trebao pokrenuti sajam poslova.

## Nastavnički i institucijski kapaciteti

  - Visoko učilište osigurava odgovarajuće nastavničke kapacitete

- Pratiti broj nastavnika i omjer studenata i nastavnika kako bi se osiguralo da ti pokazatelji i dalje ostanu u skladu s relevantnim zakonodavstvom i da osiguravaju odgovarajuće nastavne kapacitete.

- Poduzeti konkretne mjere za smanjenje nastavnog opterećenja kada je ono preveliko i osigurati odgovarajuću raspodjelu nastavnog opterećenja uzimajući u obzir objavljivanje radova na visokoj razini i aktivnosti prikupljanja sredstava.

  - Zapošljavanje, napredovanje i reizbor nastavnika temelje se na objektivnim i transparentnim postupcima koji uključuju vrednovanje izvrsnosti

- Nastaviti izabirati, imenovati i promicati nastavnike  u skladu sa zakonodavstvom, internim propisima i uzimati u obzir važna stručna postignuća kandidata kako bi se poboljšala izvrsnost u istraživanju i nastavi.

- Razviti transparentan plan akcije za zapošljavanje novog osoblja i stručno napredovanje u odnosu na očekivana umirovljenja.

  - Visoko učilište pruža podršku nastavnicima u njihovu profesionalnom razvoju

- Analizirati razloge za nisku međunarodnu mobilnost; uložiti trud u povećanje međunarodne mobilnosti nastavnog i istraživačkog osoblja, posebice za dugoročni boravak.

- Poboljšati uključenost uglednih međunarodnih stručnjaka u nastavu kroz niz redovitih gostujućih predavanja i kratkih kolegija na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj i stručnoj razini.

- Povećati znanstvenu vidljivost RGNF-a putem povećanog broja objavljenih radova svih članova osoblja u visoko indeksiranim, međunarodnim recenziranim časopisima; angažirati više nastavno osoblje koje je slabije produktivno.

- Nastaviti osiguravati odgovarajuću podršku uz pomoć asistenata na svim kolegijima.

- Uvesti sustav nagrađivanja izvrsnosti u poučavanju.

  - Prostor, oprema i cjelokupna infrastruktura (laboratoriji, informatička služba, radilišta i sl.) odgovarajući su za provedbu studijskih programa i osiguravaju postizanje predviđenih ishoda učenja te realizaciju znanstvene/umjetničke i stručne djelatnosti

- Laboratorijska oprema trebala bi se velikim dijelom obnoviti te bi se trebala šire koristiti u nastavi.

- Prihodi od većih industrijskih projekata trebali bi se utrošiti na obnovu laboratorija i opreme.

- RGNF bi mogao poticati alumnije, javni sektor i županijske vlasti da doprinesu ciljanoj obnovi infrastrukture.

- RGNF bi trebao poduzeti korake da poveća vidljivost sjajne zbirke minerala/stijena.

  - Knjižnica i njezina opremljenost te pristup dodatnim sadržajima osiguravaju dostupnost literature i knjižničnih usluga za potrebe kvalitetna studiranja i kvalitetne znanstveno – nastavne / umjetničko – nastavne djelatnosti

- Pristup studenata knjižnici trebao bi biti moguć i izvan vremena nastave.

- Treba osigurati nove sustavne i redovite nabavke za knjižnicu, posebice za nove međunarodne udžbenike.

- Stručna literatura na engleskom, i knjige i udžbenici, trebali bi se poboljšati.

- RGNF bi trebao osigurati pretplate na vodeće visoko indeksirane međunarodne stručne časopise i zajamčiti pristup punim tekstovima članaka iz ključnih časopisa.

- RGNF bi trebao poboljšati digitalnu zbirku međunarodnih znanstvenih časopisa i knjiga.

  - Visoko učilište racionalno upravlja financijskim resursima

Na prihodovnoj strani

- Proširiti i povećati nacionalnu i međunarodnu stručnu mrežu kako bi se povećalo sudjelovanje RGNF-a u akademskom financiranju u razumnom opsegu.

- Razviti strategiju za primjenu na vanjsko domaće i međunarodno financiranje akademskog istraživanja, uključujući velike programe financiranja Europske unije.

- Provesti analizu o tome pridonose li brojni ugovori za male projekte znanstvenim i nastavnim aktivnostima Fakulteta i jesu li u skladu sa strateškim planom. Ako nisu, treba ih raskinuti.

- Uvesti poticaje za znanstvenike koji se javljaju na natječaje za vanjsko financiranje znanstvenih i nastavnih projekata.

Na rashodovnoj strani

- Povećati međunarodnu mobilnost.

- Dodijeliti sredstva koja bi privukla akademske posjetitelje visokog profila.

- Razviti strategiju financijskih nagrada i promicanje akademske i izvrsnosti u poučavanju na svim razinama, počevši od studentske razine.

- Razviti strategiju za financiranje održavanja i širenja zalihe instrumenata i laboratorija.

## Znanstvena/umjetnička djelatnost

  - Nastavnici i suradnici zaposleni na visokom učilištu posvećeni su postizanju visoke kvalitete i kvantitete znanstvenog istraživanja

- Strategija objavljivanja radova trebala bi ciljati na međunarodno priznate časopise  s višim faktorom  odjeka kako bi se povećala ukupna kvaliteta.

- Fakultet bi trebao uvesti opširniji sustav nagrađivanja od sadašnjeg.

- RGNF bi trebao motivirati osoblje da objavljuje u visoko indeksiranim međunarodnim znanstvenim časopisima; trebao bi izbjegavati dvostruko objavljivanje jer bi početne prve publikacije mogle blokirati kasnije publikacije visokog profila.

- Treba uspostaviti i provoditi mehanizam koji bi aktivirao manje produktivno osoblje.

- Potrebno je povećati međunarodnu prisutnost (konferencije, radionice, itd.).

- Za osoblje bi se mogao uvesti tečaj akademskog pisanja.

  - Visoko učilište dokazuje društvenu relevantnost svojih znanstvenih, stručnih i umjetničkih istraživanja i prijenosa znanja

- RGNF bi trebao uložiti ciljane napore da poveća svoju vidljivost na međunarodnoj sceni, posebice za svoje mlade znanstvenike.

- Fakultet treba strategiju za izgradnju učinkovite strateške mreže koja bi potaknula prikupljanje sredstava.

- RGNF bi se trebao prilagoditi promjenjivom tržištu rada za svoje diplomirane studente.

- Fakultet bi trebao kreirati strategiju o načinu na koji mali projekti mogu pozitivno doprinijeti ukupnim strateškim ciljevima instituta, umjesto da samo osiguravaju mali dodatni prihod; ako to nije moguće, možda je bolje zatvoriti program.

- RGNF bi trebao razviti strategiju s nekoliko velikih, široko orijentiranih istraživačkih programa gdje dostupno stručno znanje može dati pozitivan doprinos. To bi moglo dovesti do povećanog vanjskog financiranja.

- RGNF bi trebao razviti širi sustav nagrađivanja od današnjeg.

  - Znanstvena / umjetnička i stručna postignuća visokog učilišta prepoznata su u nacionalnim i međunarodnim okvirima

- RGNF bi se trebao više fokusirati na povećanje broja objavljenih radova visokog faktora odjeka; na aktivnije sudjelovanje u međunarodnim izaslanstvima, kao npr. na konferencije.

- RGNF bi trebao potaknuti dolaznu i odlaznu mobilnost na svim razinama i trebao bi se više fokusirati na pozivanje međunarodnih profesora u posjet RGNF-u i prezentiranje gostujućih predavanja.

- RGNF mora prioritetno osnovati međunarodni savjetodavni odbor. Članovi Odbora trebali bi se izabrati savjetovanjem s domaćim i međunarodnim znanstvenicima visoke razine.

  - Znanstvena / umjetnička djelatnost visokog učilišta održiva je i razvojna

- Stvoriti kratkoročnu i dugoročnu strategiju za vanjsko financiranje temeljnih aktivnosti.

- Stvoriti strategiju za obnovu infrastrukture i ulaganja.

- Redovito i dosljedno revidirati i poboljšavati istraživački profil.

- Aktivno primjenjivati strategiju za stvaranje nove unutarnje i vanjske suradnje.

  - Znanstvena / umjetnička i stručna aktivnost i postignuća visokog učilišta unaprjeđuju nastavni proces

- Uspostaviti i provoditi jasnu strategiju za upis više motiviranih, bolje kvalificiranih studenata, koji mogu dovesti RGNF na višu razinu.

- Uspostaviti i provoditi jasnu strategiju za dovođenje međunarodnih mladih talenata kako bi se osigurao održiv razvoj RGNF-a.

- Uključiti studente više nego sada u razne vrste istraživačke djelatnosti.

* odnosi se na visoka učilišta koja nisu upisana u Upisnik znanstvenih organizacija pri MZO-u, a vezano je za Standarde za vrednovanje kvalitete veleučilišta i visokih škola u postupku reakreditacije visokih učilišta

# Plan aktivnosti u skladu s postavljenim ciljevima

| Oznaka* | Preporuke Stručnog povjerenstva | Aktivnosti |  |  |  | Rok provedbe | Indikator provedbe | Izvješće o realizaciji Akcijskog plana |  | Odgovorna osoba ili tijela |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Interno osiguravanje kvalitete i društvena uloga visokog učilišta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Visoko je učilište uspostavilo funkcionalan sustav unutarnjeg osiguranja kvalitete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Fakultet ima svu potrebnu dokumentacijsku bazu, ali radnje su nedovoljne i u nekim slučajevima neprihvatljivo se odgađaju. Fakultet bi trebao napraviti značajan zaokret prema aktivnoj i učinkovitoj provedbi strateških planova i odluka Fakultetskog vijeća. | 1. Analiza aktivnosti koje su definirane strateškim planovima i odlukama Fakultetskog vijeća, a koje kasne u realizaciji u odnosu na utvrđene rokove. 2. Realizacija nerealiziranih aktivnosti u najkraćem mogućem roku. |  |  |  | 1. Prosinac 2021. godine. 2. Definirat će se nakon utvrđivanja svih nerealiziranih aktivnosti. | 1. Izvješće o analizi aktivnosti definiranih strateški planovima. 2. Izvješće o realizaciji nerealiziranih aktivnosti. | Odluke Fakultetskog vijeća realiziraju se u roku sedam dana od završetka sjednice. |  | 1. Uprava fakulteta, Ured za sustav upravljanja kvalitetom. 2. Uprava fakulteta, Ured za sustav upravljanja kvalitetom. |
| 2. | Fakultet bi trebao poticati i promicati aktivno i kreativno sudjelovanje osoblja u razvoju i provedbi strateškog plana. | 1. Analiza opterećenja zaposlenika u nastavi, znanosti i administrativnim poslovima (Odbori, Povjerenstva i sl.). 2. Uključivanje zaposlenika u aktivnosti Fakulteta sukladno njihovoj opterećenosti. |  |  |  | 1. Rujan 2021. godine 2. Kontinuirano | 1. Kompozicije radnog opterećenja zaposlenika 2. Usklađene kompozicije radnog opterećenja zaposlenika | Izrađena tablica radnog opterećenja (1.1.2.1) Sve zaposlenike se kontinuirano uključuje u aktivnosti Fakulteta sukladno njihovoj opterećenosti |  | 1. Uprava fakulteta 2. Predstojnici zavoda, Uprava fakulteta |
| 3. | Vrijeme prelaska s odluka na djelovanje trebalo bi se znatno smanjiti. Odluke koje su iskazane u usvojenim dokumentima trebali bi pratiti stvarni koraci. | 1. Analiza aktivnosti koje su definirane strateškim planovima i odlukama Fakultetskog vijeća, a koje kasne u realizaciji u odnosu na utvrđene rokove. 2. Realizacija nerealiziranih aktivnosti u najkraćem mogućem roku. |  |  |  | 1. Prosinac 2021. godine. 2. Definirat će se nakon utvrđivanja svih nerealiziranih aktivnosti. | 1. Izvješće o analizi aktivnosti definiranih strateški planovima. 2. Izvješće o realizaciji nerealiziranih aktivnosti. | Odluke Fakultetskog vijeća realiziraju se u roku sedam dana od završetka sjednice. |  | 1. Uprava fakulteta, Ured za sustav upravljanja kvalitetom. 2. Uprava fakulteta, Ured za sustav upravljanja kvalitetom. |
| 4. | Trebalo bi ojačati vezu između odluka i anketa. Povratne informacije iz anketa trebale bi se koristiti kao smjernice za praktično djelovanje. | 1. Analiza korištenja povratnih informacija iz anketa i postupanja po istima. 2. Postupanje po informacijama iz anketa za koje se utvrdi da nisu dovoljno iskorištene. Napomena: Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom raspravljalo je tijekom ak. god. 2019./2020. o rezultatima svih anketa provedenih na Fakultetu tijekom prošle ak. god. 2018./2019., uključujući i rezultate internog audita, te su provedene i neke od konkretnih mjera za poboljšanje: - uvođenje integriranog poslovnog sustava ERP, - pokretanje projekta vidljivosti RGN struka, - uvođenje digitalnog potpisa tajnice Fakulteta na potvrde koje studenti printaju iz studomata, - produženo je radno vrijeme knjižnice na način da su angažirani demonstratori. |  |  |  | 1. Prosinac 2020. godine. 2. Lipanj 2021. godine. | 1. Izvješće o analizi korištenja povratnih informacija iz anketa i postupanja po istima. 2. Izvješće o postupanju po informacijama iz anketa. | Izvješće o analizi korištenja povratnih informacija iz anketa i postupanja po njima od 16.3.2021. (1.1.4.1) Izvješće o analizi korištenja povratnih info. Iz anketa i postupanja po njima od 14.9.2021. (1.1.4.2) |  | 1. Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom, Ured za sustav upravljanja kvalitetom. 2. Uprava, Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom, Ured za sustav upravljanja kvalitetom. |
| 5. | PUK ne bi trebao uključivati dekanat kako bi se osiguralo da pruža nepristranu kontrolu kvalitete. Preporučuje se da u PUK-u budu više zastupljeni vanjski stručnjaci (kao što su alumniji koji nisu zaposleni na Fakultetu), kako bi se osiguralo da je razvoj Fakulteta u skladu s promjenjivim društvenim potrebama. | 1. Odlukom od 21.11.2019. godine PUK ne uključuje dekanat. Sastav Povjerenstva za upravljanje kvalitetom usklađen je s Pravilnikom o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu. Prema čl. 15. st. 3. Pravilnika 50% članova povjerenstva čine zaposlenici u u znanstveno-nastavnom, umjetničko-nastavnom ili nastavnom zvanju dok ostatak Povjerenstva čine predstavnik studenata, predstavnik administrativno-tehničkog osoblja i predstavnik vanjskih dionika (alumni Fakulteta). 2. Razmatranje opcije povećanja broja vanjskih stručnjaka. |  |  |  | 1. Provedeno 2. Prosinac 2020. godine | 1. Odluka o sastavu Povjerenstva za upravljanje kvalitetom od 29.11.2019. 2. Revidirana odluka o sastavu Povjerenstva za upravljanje kvalitetom. | Dekanat isključen iz PUK-a Odlukom o sastavu Povjerenstva Kl:640-01/18-01/58 Ur.br: 251-70-10-21-18 od 23.4.2021. (1.1.5.1) Br. vanjskih stručnjaka povećan, odlukom od 2.2.2021. (1.1.5.2) |  | 1. Dekan 2. Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom, Fakultetsko vijeće |
| 6. | Sustav nagrađivanja trebao bi se proširiti kako bi uključivao sve skupine zaposlenika i studente te kako bi uključivao sve glavne tipove stručnih aktivnosti. | 1. Uspostava kriterija i dodjeljivanje Nagrade za najbolji e-kolegij. 2. Dodjela Nagrade za najbolje ocijenjene profesore temeljem studentskih anketa. 3. Nagrađivanje publiciranja radova u časopisima kroz Fond za razvoj RGN fakulteta temeljem uspostavljenog sustava nagrađivanja prema kriteriju znanstvenog odjeka (kvartila) prema WoS-u 4. Dodjeljivanje godišnjih nagrada za znanost 5. Dodjeljivanje dekanovih nagrada najboljim studentima 6. Dodjeljivanje godišnjih nagrada za suradnju s gospodarstvom 7. Dodjeljivanje godišnjih nagrada za administrativno osoblje |  |  |  | 1. Od prosinca 2020. godine kontinuirano 2. Od prosinca 2021. godine kontinuirano 3. Kontinuirano 4. Kontinuirano 5. Kontinuirano 6. Od prosinca 2020. godine kontinuirano 7. Od prosinca 2020. godine kontinuirano | 1. Dodijeljene nagrade za e-kolegij 2. Dodijeljene nagrade za najbolje ocijenjene profesore 3. Dodijeljene nagrade za publiciranje u časopisima 4. Dodijeljene godišnje nagrade za znanost 5. Dodijeljene dekanove nagrade najboljim studentima 6. Dodijeljene nagrade za suradnju s gospodarstvom 7. Dodijeljene nagrade administrativnom osoblju | Na Fakultetskom vijeću održanom 22.10.2021. izglasan je Pravilnik (4.3.5.1) i imenovano Povjerenstvo za ocjenu. Nagrada/e će se dodijeliti na dan fakulteta. Natječaj za najbolji e-kolegij objavljen je 8.11.2021. 3. Aktivnost je provedena. Putem prijava na potporu ČLANAK na Fondu za Razvoj, Odbor za razvoj je u razdoblju listopad 2020. - rujan 2021. dodijelio ukupno 55.449,50 kn kuna za 25 radova. (Prilog 4.5.1.) Također je putem Fonda za razvoj uspostavljeno financiranje potpore INSTITUCIJSKI ZNANSTVENI PROJEKT, gdje su tijekom proteklog izvještajnog razdoblja raspisana dva natječaja kojima su pojedine grupe istraživača dobile dodatna financijska sredstva temeljem do sada ostvarenih rezultata publiciranja i procijenjenih rezultata publiciranja koji će se tijekom trajanja projekta realizirati. Uvjete natječaja je prihvatilo FV na 1. i 9. red. sjednici, a raspodjelu prihvatilo na 1. izv. i 10. red. sjednici u ak. godini 2020./21. (Prilozi 4.5.1.1. i 4.5.1.2 - uvjeti natječaja za potpore IZP i 4.5.1.3. i 4.5.1.4. - raspodjela sredstava po istraživačkim grupama). 4. Aktivnost je provedena. Odlukom Odbora za znanost dodijeljene su ukupno četiri nagrade (po dvije nagrade za prirodno i tehničko područje za znanstveno-nastavna i suradnička radna mjesta) prema kriterijima koje je Odbor usvojio u listopadu. Bodovanje se temeljilo na broju objavljenih radova i pripadajućim kvartilama prema bazi WoS. (Prilog 4.5.3. - Odluka o dodjeli nagrada za znanost) 5. Realizirano prilikom proslave Dana Fakulteta. (1.1.6.5) 6. Aktivnost je provedena u smislu da je Odbor za znanost predložio, a FV potvrdilo godišnje nagrade za poseban doprinos fakultetu /aktivno sudjelovanje u partnerstvima, uredništvima, programima mobilnosti i edukacije i promocije Fakulteta, stručnom stvaralaštvu i inovacijama (Prilog 5.1.2. Godišnje nagrade Odbora za znanost i Odluke Dekana o dodjeli Nagrade su dodjeljene u prosincu 2020., te ih se planira kontinuirano dodjeljivati na godišnjoj razini. (1.1.6.7) |  | 1. Odbor za preddiplomske i diplomske studije, Uprava fakulteta 2. Uprava fakulteta 3. Fond za razvoj 4. Uprava Fakulteta 5. Uprava Fakulteta 6. Uprava Fakulteta 7. Uprava Fakulteta |
| 1.2. Visoko učilište primjenjuje preporuke za unapređenje kvalitete iz ranije provedenih vrednovanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Točke koje nisu provedene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Preporuka Stručnog povjerenstva je da se procijeni održivost diplomskih programa u odnosu na broj studenata i troškove nastave na svakom od programa. Na temelju analize rezultata, potrebno je optimizirati ukupan broj studenata i prosječne troškove nastave po studentu. | 1. Preporuka je izvan dosega ovlasti visokog učilišta. Pojašnjenje: analize prihoda i rashoda za sve sastavnice Sveučilišta u Zagrebu, uključujući i troškove održavanja nastave, radio je Odbor za proračun Sveučilišta u Zagrebu u travnju 2018. godine, koji je utvrdio značajan manjak financijskih sredstava za pokriće materijalnih troškova RGNF, koji na godišnjoj razini iznosi približno 3,2 milijuna kuna. Analizu potrebnog financiranja za sve sastavnice, pa i RGNF, Odbor za proračun i Senat Sveučilišta u Zagrebu potvrdili su na svojim sjednicama u travnju 2018. Iz navedene analize, kao i obrazloženja u Samoanalizi RGNF-a iz 2018., jasno je vidljivo da su realni troškovi RGNF-a izrazito visoki te da bi smanjenje daljnjega financiranja, kroz smanjenje broja upisanih studenata na svim, pa i na diplomskim studijima, dovelo do daljnjega pada prihoda Fakulteta za pokriće osnovnih materijalnih troškova, što je nerealno i neodrživo. |  |  |  | 1. - | 1. - |  |  | 1. - |
| 1.6. | Preporuka Stručnog povjerenstva je da se razmotri uspostavljanje mehanizma kojim bi se povećao postotak studenata koji sudjeluju u anketi. | 1. Ispunjavanje svih anketa u papirnatom obliku na godišnjoj razini (zimski i ljetni semestar), a čime će se povećati postotak studenata koji sudjeluju u anketi. Provode se sljedeće ankete: - anketa o zadovoljstvu studenata administrativnim uslugama (kod upisa u više godine), - anketa za procjenu nastavnika (provodit će se svake godine u papirnatom obliku za vrijeme trajanja nastave u odnosu na dosadašnju obvezu provođenja anketa svake tri godine), - ankete za vrjednovanje preddiplomskih i diplomskih studija (ispunjava se prilikom obrane završnog/diplomskog rada). |  |  |  | 1. Od veljače 2021. godine nadalje | 1. Provedene ankete | Zbog online nastave smanjena je mogućnost provedbe papirnatih anketa. Studenti su se u više godine upisivali online, nije bilo moguće papirnato anketiranje Sukladno preporuci SUZ, ankete su se provodile online samo za nastavnike kojima je bilo nužno potrebno. Ankete su provedene i predane na obradu na SuZ u rujnu 2021. |  | 1. Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom |
| 2.2. | Preporuka Stručnog povjerenstva je da se nastoji poboljšati akademski uspjeh studenata svih preddiplomskih programa, a naročito studija rudarstva. | 1. Analiza nedostatka predznanja studenata za kolegije prve godine preddiplomskog studija. 2. Uvođenje mostnih kolegija sukladno analiza nedostatka predznanja studenata za kolegije prve godine preddiplomskog studija. 3. Praćenje neizvršavanja nastavnih obveza i neprolaznosti studenata te razgovori sa studentima s ciljem rješavanja problema koji uzrokuju neizvršavanja nastavnih obveza. |  |  |  | 1. Ožujak 2021. godine 2. Rujan 2021. godine 3. Od listopada 2020. godine nadalje | 1. Izvješće o rezultatima analize nedostatka predznanja studenata za kolegije prve godine preddiplomskog studija. 2. Uspostavljeni mostni kolegiji. 3. Obavljeni razgovori sa studentima. | Provedeni mosni kolegiji, analiza će biti tijekom 21./22. Mosni kolegiji provode se redovito, matematika- rujan, fizika i kemija- veljača (2.2.2.2) Prodekan za nastavu, po potrebi, provodi razgovore sa studentima koji zatraže, ili na koje mu ukažu predmetni nastavnici. |  | 1. Prodekan za nastavu i studente, studentska referada, predmetni nastavnici. 2. Prodekan za nastavu i studente, studentska referada, predmetni nastavnici. 3. Nastavnici, prodekan za nastavu i studente, dekan. |
| 2.3. | Preporuka Stručnog povjerenstva je da se godišnje ažurira opis kolegija. | 1. Godišnje ažuriranje opisa kolegija |  |  |  | 1. Kontinuirano | 1. Ažurirani opisi kolegija u ISVU sustavu i na mrežnim stranicama Fakulteta | Kolegiji se redovito ažuriraju u ISVU-u |  | 1. Prodekan za nastavu i studente |
| 2.5. | Preporuka Stručnog povjerenstva je da se paralelno s razvojem studijskih programa nastavi dodjeljivati ECTS bodove koji će održavati realnu procjenu količine studentskog opterećenja. | 1. Revidiranje ECTS bodova i usklađivanje sa stvarnim opterećenjem u sklopu izrade novih studijskih programa. 2. Kontinuirano praćenje opterećenosti studenata kroz anketne upitnike na godišnjoj osnovi, a koji će se po potrebi modificirati kako bi se dobila povratna informacija studenata, nastavnika i dionika. |  |  |  | 1. Lipanj 2021. godine 2. Kontinuirano | 1. Popis predmeta novih studijskih programa s navedenim ECTS bodovima. 2. Provedene ankete. | U sklopu izrade novih studijskih programa, napravljene su liste predmeta na studijima te se izrađuju tablice konstruktivnog poravnanja kojim se procjenjuje broj utrošenih ECTS-a. Predmetima stručnih i ljetnih praksi dodijeljeni su ECTS bodovi. Kontinuirano se usmeno i preko Merlina poziva studente da dostave opterećenje no odaziv studenata je slab. Odazvalo se 8 studenata za različite kolegije, nedovoljno za uzorak. I dalje će se raditi na tome da se prikupi što veći uzorak kako bi analiza bila pouzdanija. |  | 1. Prodekan za nastavu i studente, Povjerenstva za izradu novih studijskih programa 2. Ured za sustav upravljanja kvalitetom |
| 2.9. | S obzirom na važnost stručne prakse i terenske nastave za studente, Fakultetu se preporuča uložiti napore i nastaviti izvoditi program ljetne stručne prakse i terenske nastave za sve studente. Ukoliko je moguće, preporuča se proširiti program terenske nastave za studente geologije. | 1. Povećanje studentske prakse kroz projekt RGN Start – Stručna praksa za život. 2. Povećanje terenske nastave kroz izradu novih studijskih programa. |  |  |  | 1. Rujan 2021. godine 2. Lipanj 2022. godine | 1. Realizirane stručne prakse. 2. Akreditirani novi studijski program | Stručne prakse provedene, popis tvrtki i trajanje u prilogu (2.9.1.1a), stručne prakse provedene u sklopu RCA INTERSHIP programa, popis tvrtki, trajana i studenata u prilogu (2.9.1.1b) |  | 1. Uprava, voditelj projekta RGN Start 2. Uprava, Povjerenstva za izradu novih studijskih programa, Vijeća studija, Fakultetsko vijeće |
| 3.8. | Preporuka Stručnog povjerenstva je i dalje poticati nastavnike na davanje povratnih informacija studentima. | 1. Poticanje nastavnika na davanje povratnih informacija studentima 2. Praćenje neizvršavanja nastavnih obveza i neprolaznosti studenata te razgovori sa studentima s ciljem rješavanja problema koji uzrokuju neizvršavanja nastavnih obveza. |  |  |  | 1. Kontinuirano 2. Od listopada 2020. godine nadalje | 1. Dostavljene informacije studentima 2. Obavljeni razgovori sa studentima. | Nastavnike se kontinuirano potiče da studentima prosljeđuju informacije bitne za studij. Prodekan za nastavu po potrebi provodi razgovore sa studentima koji zatraže, ili na koje mu ukažu predmetni nastavnici, te im je na raspolaganju za rješavanje problema iz domene studiranja. |  | 1. Prodekan za nastavu i studente, nastavnici 2. Nastavnici, prodekan za nastavu i studente, dekan. |
| 4.3. | Preporuka Stručnog povjerenstva je procijeniti količinu nastavnog opterećenja svih nastavnika te razmotriti mogućnost sistematizacije kolegija. | 1. Analiza opterećenja zaposlenika u nastavi, znanosti i administrativnim poslovima (Odbori, Povjerenstva i sl.). Napomena: napravljena je detaljna analiza nastavnog opterećenja nastavnika na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju koristeći namjenski izrađenu aplikaciju za automatizirano izračunavanje nastavnih opterećenja, a koja koristi podatke iz ISVU sustava usklađene s dopusnicom i izvedbenim planom nastave. Na taj način se dobio uvid u realno nastavno opterećenje nastavnika. Nadalje, izradit će se baza podataka o znanstvenim projektima i sudionicima uključujući i njihova opterećenja u znanosti. Ukupna opterećenja u nastavi i znanosti predstavljat će polazišnu točku za sistematizaciju kolegija. |  |  |  | 1. Rujan 2021. godine | 1. Kompozicije radnog opterećenja zaposlenika | Izrađena tablica radnog opterećenja vlastitog nastavnog kadra u srpnju 2021. (1.1.2.1) |  | 1. Uprava fakulteta |
| 4.7. | Preporuka Stručnog povjerenstva je pratiti da li podopterećeni nastavnici nadoknađuju manjak nastavnog opterećenja dodatnom istraživačkom aktivnošću s visokokvalitetnim znanstvenim rezultatima. U slučajevima kada podopterećeni nastavnici nisu dovoljno aktivni u istraživanjima, preporuča se da preuzmu dodatne zadatke vezane uz nastavu, po mogućnosti od preopterećenog nastavnika. | 1. Analiza opterećenja zaposlenika u nastavi, znanosti i administrativnim poslovima (Odbori, Povjerenstva i sl.) i usklađivanje opterećenja preopterećenih i podopterećenih nastavnika. Napomena: napravljena je detaljna analiza nastavnog opterećenja nastavnika na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju koristeći namjenski izrađenu aplikaciju za automatizirano izračunavanje nastavnih opterećenja, a koja koristi podatke iz ISVU sustava usklađene s dopusnicom i izvedbenim planom nastave. Na taj način se dobio uvid u realno nastavno opterećenje nastavnika. Nadalje, izrađena je baza podataka o znanstvenim projektima i sudionicima uključujući i njihova opterećenja u znanosti. Ukupna opterećenja u nastavi i znanosti predstavljat će polazišnu točku za sistematizaciju kolegija. |  |  |  | 1. Rujan 2021. godine | 1. Kompozicije radnog opterećenja zaposlenika | Izrađena tablica radnog opterećenja vlastitog nastavnog kadra u srpnju 2021. (1.1.2.1) Održani su sastanci uprave sa svim Zavodima na kojima su prezentirana opterećenja s ciljem njihove raspodjele. Predstojnici Zavoda su dobili zadatak da opterećenja usklade. Opterećenja su u značajnoj mjeri usklađena s time da i dalje postoji jedan manji broj nastavnika na čijem usklađenju opterećenja se i dalje radi. |  | 1. Uprava fakulteta |
| 4.8. | Preporuka Stručnog povjerenstva je kritički procijeniti udio honorara koji stalno zaposleni nastavnici dobivaju izvođenjem nastave na drugim visokim učilištima. | 1. Analiza opterećenja zaposlenika u nastavi, znanosti i administrativnim poslovima (Odbori, Povjerenstva i sl.) koju obavljaju na RGN fakultetu. 2. Analiza opterećenja zaposlenika u nastavi koju obavljaju na drugim visokim učilištima. Napomena: nastava koja se honorira će se kritički procijeniti u smislu broja sati te kao takva neće ulaziti u nastavno opterećenje nastavnika. Nastava koja se ne honorira će se također kritički procijeniti u smislu broja sati te će kao takva ulaziti u nastavno opterećenje nastavnika kao Prilog kompoziciji radnog opterećenja zaposlenika. |  |  |  | 1. Rujan 2021. godine 2. Rujan 2021. godine | 1. Kompozicije radnog opterećenja zaposlenika 2. Izvješće o analizi opterećenja zaposlenika u nastavi koju obavljaju na drugim visokim učilištima; Prilozi kompozicije radnog opterećenja zaposlenika | Izrađena tablica radnog opterećenja (1.1.2.1) Izvješće o analizi opterećenja zaposlenika u nastavi koju obavljaju na drugim visokim učilištima. (4.8.2) |  | 1. Uprava fakulteta 2. Uprava fakulteta |
| 6.7. | Preporuka Stručnog povjerenstva je nastaviti poticati zaposlenike da sudjeluju u zajedničkim međunarodnim znanstveno - istraživačkim projektima. | 1. Poticanje zaposlenika na sudjelovanje u zajedničkim međunarodnim znanstveno - istraživačkim projektima kroz radionice i Fond za razvoj RGN fakulteta |  |  |  | 1. Kontinuirano | 1. Održane radionice | 1. Aktivnost je djelomično provedena u smislu da unatrag godinu dana nisu održane radionice, ali je proveden niz aktivnosti koje doprinose poticanju zaposlenika na sudjelovanje u međunarodnim znanstveno istraživačkim projektima, poput usvajanja novog Pravilnika o postupku i načinu vrednovanja asistenata poslijedoktoranada i mentora na RGN Fakultetu koji eksplicitno navodi prijave projekata kao jedan od kriterija koji se boduju za pozitivnu ocjenu. Pravilnik je donesen na 2. red. sjednici FV-a u ak. godini 2020/21., (https://www.rgn.unizg.hr/images/interni_dokumenti/Pravilnik_o_ocjenjivanju_asistenata_poslijedoktoranada_i_mentora.pdf) Također je održan niz predavanja renomiranih znanstvenika sa stranih institucija, gdje su znanstvenici s RGN-a putem pitanja i odgovora mogli saznati više o aktualnim trendovima u području R-G-N struka (Prilog 6.7. - popis gostujućih predavača) |  | 1. Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju |
| Točke koje su djelomično provedene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Preporuka Stručnog povjerenstva je da se Fakultet i dalje fokusira na održavanje studentskih anketa, te u slučajevima gdje je to potrebno, provede unapređenje kvalitete nastave. | 1. Ispunjavanje svih anketa u papirnatom obliku na godišnjoj razini (zimski i ljetni semestar), a čime će se povećati postotak studenata koji sudjeluju u anketi (provodit će se svake godine u papirnatom obliku za vrijeme trajanja nastave u odnosu na dosadašnju obvezu provođenja anketa svake tri godine). Rezultati anketa će se obrađivati od strane Povjerenstva za upravljanje kvalitetom te će se sukladno rezultatima analize unaprjeđivati kvaliteta nastave. |  |  |  | 1. Od veljače 2021. godine nadalje | 1. Provedene ankete | Donesena je odluka o provedbi anketa na godišnjoj razini, Kl:011-01/19-01/28, od 10.12.2019. Ankete su provedene papirnato u maksimalnom mogućem obimu koliko je dozvoljavala covid situacija; zbog online nastave, dio anketa je proveden online. Prema preporuci SuZ-a, ankete za ocjene nastavnika provedene su samo za nastavnike kojima je to bilo nužno. (1.7.1.1) |  | 1. Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom |
| 1.8. | Preporuka Stručnog povjerenstva je uvođenje sustava redovitog godišnjeg praćenja rezultata istraživanja. | 1. Godišnje izvješće o rezultatima publiciranja istraživanja u znanstvenim i stručnim časopisima, zbornicima radova i projektnim izvještajima. |  |  |  | 1. Siječanj 2021. godine | 1. Godišnje izvješće o rezultatima publiciranja istraživanja | 1. Aktivnost je djelomično provedena u smislu da su svi zaposlenici zaposleni na znanstveno-nastavnim i suradničkim radnim mjestima zamoljeni da izrade Publons profile kako bi lakše pratili njihove objave u znanstvenim časopisima. Formalno izvješće nije napravljeno, ali je tijekom cjelokupne 2021. godine održano ukupno sedam sastanaka sa Zavodima na RGN-u u kojima je prezentirana scijentometrija RGNf-a s posebnim naglaskom na članove pojedinih Zavoda. (Prilog 1.8. - popis Zavodskih sastanaka na kojima je prikazana scijenotmetrijska analiza Fakulteta i Zavoda). |  | 1. Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju |
| 2.1. | Preporuka Stručnog povjerenstva je povećati upisne kvote, tako da se među vrhunska dostignuća Fakulteta uključi i pridobivanje većeg broja najuspješnijih studenata. | 1. Preporuka aktualne reakreditacije je da se upisne kvote smanje (Standard 3.1, preporuka 4). Revizija upisnih kvota provodi se na godišnjoj razini uzimajući u obzir kriterije prihvaćanja upisnih kvota sukladno odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu. Odluka o povećanju/smanjenju upisnih kvota donijet će se sukladno godišnjoj reviziji upisnih kvota. |  |  |  | 1. Lipanj 2021. godine | 1. Odluka o upisnim kvotama | Donesena Odluka o upisnim kvotama (2.1.1.1). |  | 1. Uprava, Fakultetsko vijeće |
| 3.1. | Preporuka Stručnog povjerenstva je pojačati oglašavanje vrhunskih studijskih programa Fakulteta i mogućnost zapošljavanja za buduće studente. | 1. Promocija Fakulteta kroz Projekt približavanja RGN struka srednjoškolcima i povećanja njihove vidljivosti uz oglašavanje na mrežnim stranicama, društvenim mrežama i internet portalima od interesa studentima. 2. Uspostavljanje Ureda za savjetovanje studenata i predstavljanje karijernih mogućnosti u sklopu projekta RGN START – STručnA pRaksa za živoT. |  |  |  | 1. Provodi se kontinuirano. 2. Prosinac 2020. godine | 1. Objavljeni promotivni materijali na web stranicama Fakulteta, društvenim mrežama Fakulteta i internet portalima od interesa studentima. 2. Uspostavljen Ured za savjetovanje studenata | Kontinuirana promocija putem društvenih mreža, web-a. Angažirana je PR agencija koja je izradila projekt približavanja RGN struka srednjoškolcima i povećanja njihove vidljivosti. Izvješće medijske kampanje (3.1.1.1) Osnovan Ured za studente, Odluka 011-01/20-01/17 od 25.5.2020. (3.1.2.2) |  | 1. Odbor za promidžbu. 2. Voditelj projekta RGN Start |
| 3.2. | Preporuka Stručnog povjerenstva je pojačati plasman programa Fakulteta najuspješnijim potencijalnim studentima. | 1. Promocija Fakulteta kroz Projekt približavanja RGN struka srednjoškolcima i povećanja njihove vidljivosti uz oglašavanje na mrežnim stranicama, društvenim mrežama i internet portalima od interesa potencijalnim studentima. |  |  |  | 1. Provodi se kontinuirano. | 1. Objavljeni promotivni materijali na web stranicama Fakulteta, društvenim mrežama Fakulteta i internet portalima od interesa studentima. | Kontinuirana promocija putem društvenih mreža, web-a. Angažirana je PR agencija koja je izradila projekt približavanja RGN struka srednjoškolcima i povećanja njihove vidljivosti. Izvješće medijske kampanje (3.1.1.1) |  | 1. Odbor za promidžbu. |
| 3.3. | S obzirom na sve veću složenost inženjerskih strojeva, preporuča se iznova procijeniti ravnotežu između razvoja temeljnih/logičkih vještina te razvoja strukovnih vještina u studijskim programima Fakulteta. | 1. Izrada i akreditacija novih studijskih programa usmjerenih potrebama društva u sklopu koje će se napraviti procjena ravnoteže temeljnih/logičkih i strukovnih vještina. |  |  |  | 1. Lipanj 2022. godine | 1. Akreditirani novi studijski programi. | Novi studijski programi su u završnoj fazi izrade. Popis predmeta i nositelja je završen. Trenutno se izrađuju elaborati za akreditaciju. |  | 1. Uprava, Povjerenstva za izradu novih studijskih programa, Vijeća studija, Fakultetsko vijeće |
| 3.5. | Preporuka Stručnog povjerenstva je i dalje aktivno poticati osobni profesionalni razvoj svih studenata. | 1. Uspostava kolegija za vještine na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini (bez ECTS-a i ocjenjivanja) sa sudjelovanjem domaćih i međunarodnih stručnjaka. 2. Poticanje nastavnika na uključivanje studenata u znanstvene i stručne projekte. 3. Poticanje na pohađanje tečajeva koje pruža Sveučilišni računski centar (SRCE) |  |  |  | 1. Listopad 2021. godine 2. Od listopada 2020. godine 3. Od listopada 2020. godine | 1. Uspostavljeni kolegiji za vještine 2. Dostavljena obavijest i zamolba nastavnicima. 3. Obavljeni tečajevi | Aktivnost je odgođena radi slabog odaziva nastavnika. Nastavlja se s animiranjem nastavnika za uspostavu kolegija vještina. Nastavnicima su dostavljene obavijesti i molbe za uključivanjem studenata u znanstvene i stručne projekte, te ih se redovno potiče na to na sjednicama FV. Određeni dio zaposlenika prisustvovao je tečajevima; nastavnici, studenti i administracija su u više navrata mailom i putem ISVU-a pozvani da pohađaju spomenute tečajeve. (3.5.3.3) |  | 1. Odbor za preddiplomske i diplomske studije, Odbor za poslijediplomski studij, Uprava fakulteta 2. Uprava 3. Prodekan za nastavu i studente |
| 3.9. | Preporuka Stručnog povjerenstva je i dalje aktivno promicati zapošljivost osoba koje su stekle kvalifikacije RGNF-a. | 1. Promocija Fakulteta kroz Projekt približavanja RGN struka srednjoškolcima i povećanja njihove vidljivosti uz oglašavanje na mrežnim stranicama, društvenim mrežama i internet portalima od interesa studentima. 2. Uspostavljanje Ureda za savjetovanje studenata i predstavljanje karijernih mogućnosti u sklopu projekta RGN START – STručnA pRaksa za živoT. |  |  |  | 1. Provodi se kontinuirano. 2. Prosinac 2020. godine | 1. Objavljeni promotivni materijali na web stranicama Fakulteta, društvenim mrežama Fakulteta i internet portalima od interesa studentima. 2. Uspostavljen Ured za savjetovanje studenata | Kontinuirana promocija putem društvenih mreža, web-a. Angažirana je PR agencija koja je izradila projekt približavanja RGN struka srednjoškolcima i povećanja njihove vidljivosti. Izvješće medijske kampanje (3.1.1.1) Osnovan Ured za studente, Odluka 011-01/20-01/17 od 25.5.2020. (3.1.2.2) |  | 1. Odbor za promidžbu. 2. Voditelj projekta RGN Start |
| 3.14. | Kako je primijećeno da studenti postižu skroman akademski uspjeh, preporuka Stručnog povjerenstva je i dalje raditi na jačanju komunikacije sa svojom studentskom populacijom. | 1. Analiza nedostatka predznanja studenata za kolegije prve godine preddiplomskog studija. 2. Uvođenje mostnih kolegija sukladno analiza nedostatka predznanja studenata za kolegije prve godine preddiplomskog studija. 3. Praćenje neizvršavanja nastavnih obveza i neprolaznosti studenata te razgovori sa studentima s ciljem rješavanja problema koji uzrokuju neizvršavanja nastavnih obveza. |  |  |  | 1. Ožujak 2021. godine 2. Rujan 2021. godine 3. Od listopada 2020. godine nadalje | 1. Izvješće o rezultatima analize nedostatka predznanja studenata za kolegije prve godine preddiplomskog studija. 2. Uspostavljeni mostni kolegiji. 3. Obavljeni razgovori sa studentima. | Mosni kolegiji su održani za sve studente 2020. godine, te za sve studente koji su položili matematiku razine B 2021. godine. Mosni kolegiji provode se redovno, matematika - rujan., fizika i kemija- veljača (2.2.2.2) Prodekan za nastavu po potrebi provodi razgovore sa studentima koji zatraže, ili na koje mu ukažu predmetni nastavnici, te im je na raspolaganju za rješavanje problema iz domene studiranja. |  | 1. Prodekan za nastavu i studente, studentska referada, predmetni nastavnici. 2. Prodekan za nastavu i studente, studentska referada, predmetni nastavnici. 3. Nastavnici, prodekan za nastavu i studente, dekan. |
| 4.5. | Preporuka Stručnog povjerenstva je poticati razvoj kvalitetnih istraživanja u svim područjima u skladu s potrebama misije Fakulteta. Također bi trebalo poticati znanstvenu djelatnost i rezultate znanstvenoistraživačkog rada svojih stručnjaka iz područja rudarskog inženjerstva da bi se osiguralo da ovo područje i u budućnosti zadrži svoju ulogu i važnost. | 1. Uspostavljen je sustav nagrađivanja za izvorne znanstvene članke indeksirane u časopisima referiranim u bazi WoS s izračunom IF i pripadajuće kvartile prema Journal Citation Report, pri čemu su iznosi financiranja značajno povećani. 2. Kriteriji za dodjeljivanje sveučilišnih potpora bazirani su na bazi WoS s izračunom IF i pripadajuće kvartile prema Journal Citation Report. 3. Dodjeljivanje godišnjih nagrada za znanost 4. Revizija Pravilnika o posebnim uvjetima za izbore u znanstveno-nastavna zvanja 5. Bilateralni sastanci s istraživačima i/ili istraživačkim grupama u svrhu poticanja razvoja istraživanja u skladu s potrebama misije Fakulteta. Prijedlog istraživačkog okvira za one djelatnike koji nemaju samostalnu viziju područja objavljivanja i područja djelovanja u skladu s misijom Fakulteta. |  |  |  | 1. Realizirano 2. Kontinuirano 3. Kontinuirano 4. Lipanj 2023. godine 5. Od listopada 2020. godine | 1. Pravilnik Fonda za razvoj Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2. Odluka Fakultetskog vijeća 3. Dodijeljene godišnje nagrade za znanost 4. Revidirani Pravilnik o posebnim uvjetima za izbore u znanstveno-nastavna zvanja 5. Održani bilateralni sastanci | 1. Aktivnost je provedena. Putem prijava na potporu ČLANAK na Fondu za Razvoj, Odbor za razvoj je u razdoblju listopad 2020. - rujan 2021. dodijelio ukupno 55.449,50 kn kuna za 25 radova (Prilog 4.5.1.) Također je putem Fonda za razvoj uspostavljeno financiranje potpore INSTITUCIJSKI ZNANSTVENI PROJEKT, gdje su tijekom proteklog izvještajnog razdoblja raspisana dva natječaja kojima su pojedine grupe istraživača dobile dodatna financijska sredstva temeljem do sada ostvarenih rezultata publiciranja i procijenjenih rezultata publiciranja koji će se tijekom trajanja projekta realizirati. Uvjete natječaja je prihvatilo FV na 1. i 9. red. sjednici, a raspodjelu prihvatilo na 1. izv. i 10. red. sjednici u ak. godini 2020./21. (Prilozi 4.5.1.1. i 4.5.1.2 - uvjeti natječaja za potpore IZP i 4.5.1.3. i 4.5.1.4. - raspodjela sredstava po istraživačkim grupama za IZP). Pored ovih mjera na RGNf-u se dodjeljuju godišnje nagrade za znanost, vidjeti Aktivnost 4.5.3. 2. Aktivnost je provedena. FV je na 6. red. sjednici usvojilo kriterije koji se baziraju na kompetitvnim pokazateljima objave u bazi WoS prema kvartili časopisa, a na 7. red. sjednici usvojilo raspodjelu prema projektnim prijedlozima grupa istraživača (Prilog 4.5.2.1 i 4.5.2.2. - usvojeni kriteriji raspodjele za dodjeku Sveučilišnih potpora i 4.5.2.3. i 4.5.2.4. - popis dodijeljenih potpora) 3. Aktivnost je provedena. Odlukom Odbora za znanost dodijeljeno su ukupno četiri nagrade (po dvije nagrade za prirodno i tehničko područje za znanstveno-nastavna i suradnička radna mjesta) prema kriterijima koje je Odbor usvojio u listopadu. Bodovanje se temeljilo na broju objavljenih radova i pripadajućim kvartilama prema bazi WoS. (Prilog 4.5.3. - Odluka o dodjeli nagrada za znanost) 4. Aktivnost je djelomično provedena. Iako je rok za ovu aktivnost lipanj 2023., Dekan je na kolegiju dekana iznio prijedlog da se kriteriji za napredovanja postrože, čime je započeta rasprava o novim kriterijima za izbore u znanstveno-nastavna zvanja. 5. Aktivnost je djelomično provedena u smislu da je kroz projekte sveučilišnih potpora i novo uspostavljenih potpora FzR potpora INSTITUCIJSKI ZNANTVENI PROJEKT dana mogućnost istraživačima s RGNf-a da se prije svega sami grupiraju u istraživačke grupe čiji rad će se pratiti kroz periodička izvještavanja, kako je propisano uvjetima natječaja. Grupe je moguće vidjeti u Prilogu 4.5.1.3. i 4.5.1.4. - raspodjela sredstava po istraživačkim grupama. |  | 1. Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, Odbor za znanost, Fakultetsko vijeće 2. Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, Odbor za znanost, Fakultetsko vijeće 3. Uprava fakulteta 4. Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, Odbor za znanost, Fakultetsko vijeće 5. Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju |
| 5.1. | Preporuka Stručnog povjerenstva je provoditi mjere definirane Strategijom na svim svojim Zavodima te osigurati da relevantni rezultati rada svih Zavoda budu usporedivi po kvaliteti u svojim područjima. Također, potrebno je periodički pratiti provođenje tih mjera. | 1. Nastavak provođenja mjera definiranih Strategijom te praćenje i analiziranje rezultata rada svih Zavoda |  |  |  | 1. Kontinuirano | 1. Godišnje izvješće | 1. Aktivnost u smislu napisanog izvještaja nije provedena, ali je većina mjera definiranih Strategijom znanstvenih istraživanja provedena.Popis aktivnosti s fazama realizacije je dan u Prilogu 5.1. - Provedba Strategije znanstvenih istraživanja Usporedni rezultati rada Zavoda su prezentirani na samim Zavodima, ali samo u kategoriji scijentometrije. (Prilog 1.8.). |  | 1. Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, Odbor za znanost |
| 5.3. | Preporuka Stručnog povjerenstva je nastaviti poticati svoj znanstveni kadar da provodi visokokvalitetna znanstvena istraživanja i objavljuje rezultate istraživanja. | 1. Uspostavljen je sustav nagrađivanja za izvorne znanstvene članke indeksirane u časopisima referiranim u bazi WoS s izračunom IF i pripadajuće kvartile prema Journal Citation Report, pri čemu su iznosi financiranja značajno povećani. 2. Kriteriji za dodjeljivanje sveučilišnih potpora bazirani su na bazi WoS s izračunom IF i pripadajuće kvartile prema Journal Citation Report. 3. Dodjeljivanje godišnjih nagrada za znanost 4. Revizija Pravilnika o posebnim uvjetima za izbore u znanstveno-nastavna zvanja 5. Bilateralni sastanci s istraživačima i/ili istraživačkim grupama u svrhu poticanja razvoja istraživanja u skladu s potrebama misije Fakulteta. Prijedlog istraživačkog okvira za one djelatnike koji nemaju samostalnu viziju područja objavljivanja i područja djelovanja u skladu s misijom Fakulteta. |  |  |  | 1. Realizirano 2. Kontinuirano 3. Kontinuirano 4. Lipanj 2023. godine 5. Od listopada 2020. godine | 1. Pravilnik Fonda za razvoj Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2. Odluka Fakultetskog vijeća 3. Dodijeljene godišnje nagrade za znanost 4. Revidirani Pravilnik o posebnim uvjetima za izbore u znanstveno-nastavna zvanja 5. Održani bilateralni sastanci | 1. Aktivnost je provedena. Putem prijava na potporu ČLANAK na Fondu za Razvoj, Odbor za razvoj je u razdoblju listopad 2020. - rujan 2021. dodijelio ukupno 55.449,50 kn kuna za 25 radova (Prilog 4.5.1.) Također je putem Fonda za razvoj uspostavljeno financiranje potpore INSTITUCIJSKI ZNANSTVENI PROJEKT, gdje su tijekom proteklog izvještajnog razdoblja raspisana dva natječaja kojima su pojedine grupe istraživača dobile dodatna financijska sredstva temeljem do sada ostvarenih rezultata publiciranja i procijenjenih rezultata publiciranja koji će se tijekom trajanja projekta realizirati. Uvjete natječaja je prihvatilo FV na 1. i 9. red. sjednici, a raspodjelu prihvatilo na 1. izv. i 10. red. sjednici u ak. godini 2020./21. (Prilozi 4.5.1.1. i 4.5.1.2 - uvjeti natječaja za potpore IZP i 4.5.1.3. i 4.5.1.4. - raspodjela sredstava po istraživačkim grupama za IZP). Pored ovih mjera na RGNf-u se dodjeljuju godišnje nagrade za znanost, vidjeti Aktivnost 4.5.3. 2. Aktivnost je provedena. FV je na 6. red. sjednici usvojilo kriterije koji se baziraju na kompetitvnim pokazateljima objave u bazi WoS prema kvartili časopisa, a na 7. red. sjednici usvojilo raspodjelu prema projektnim prijedlozima grupa istraživača (Prilog 4.5.2.1 i 4.5.2.2. - usvojeni kriteriji raspodjele za dodjeku Sveučilišnih potpora i 4.5.2.3. i 4.5.2.4. - popis dodijeljenih potpora) 3. Aktivnost je provedena. Odlukom Odbora za znanost dodijeljeno su ukupno četiri nagrade (po dvije nagrade za prirodno i tehničko područje za znanstveno-nastavna i suradnička radna mjesta) prema kriterijima koje je Odbor usvojio u listopadu. Bodovanje se temeljilo na broju objavljenih radova i pripadajućim kvartilama prema bazi WoS. (Prilog 4.5.3. - Odluka o dodjeli nagrada za znanost) 4. Aktivnost je djelomično provedena. Iako je rok za ovu aktivnost lipanj 2023., Dekan je na kolegiju dekana iznio prijedlog da se kriteriji za napredovanja postrože, čime je započeta rasprava o novim kriterijima za izbore u znanstveno-nastavna zvanja. 5. Aktivnost je djelomično provedena u smislu da je kroz projekte sveučilišnih potpora i novo uspostavljenih potpora FzR potpora INSTITUCIJSKI ZNANTVENI PROJEKT dana mogućnost istraživačima s RGNf-a da se prije svega sami grupiraju u istraživačke grupe čiji rad će se pratiti kroz periodička izvještavanja, kako je propisano uvjetima natječaja. Grupe je moguće vidjeti u Prilogu 4.5.1.3. i 4.5.1.4. - raspodjela sredstava po istraživačkim grupama. |  | 1. Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, Odbor za znanost, Fakultetsko vijeće 2. Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, Odbor za znanost, Fakultetsko vijeće 3. Uprava fakulteta 4. Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, Odbor za znanost, Fakultetsko vijeće 5. Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju |
| 5.5. | Preporuka Stručnog povjerenstva je nastaviti provoditi svoju Strategiju usmjerenu k promicanju znanstvene izvrsnosti u međunarodnom kontekstu. | 1. Uspostavljen je sustav nagrađivanja za izvorne znanstvene članke indeksirane u časopisima referiranim u bazi WoS s izračunom IF i pripadajuće kvartile prema Journal Citation Report, pri čemu su iznosi financiranja značajno povećani. 2. Kriteriji za dodjeljivanje sveučilišnih potpora bazirani su na bazi WoS s izračunom IF i pripadajuće kvartile prema Journal Citation Report. 3. Dodjeljivanje godišnjih nagrada za znanost 4. Revizija Pravilnika o posebnim uvjetima za izbore u znanstveno-nastavna zvanja 5. Bilateralni sastanci s istraživačima i/ili istraživačkim grupama u svrhu poticanja razvoja istraživanja u skladu s potrebama misije Fakulteta. Prijedlog istraživačkog okvira za one djelatnike koji nemaju samostalnu viziju područja objavljivanja i područja djelovanja u skladu s misijom Fakulteta. |  |  |  | 1. Realizirano 2. Kontinuirano 3. Kontinuirano 4. Lipanj 2023. godine 5. Od listopada 2020. godine | 1. Pravilnik Fonda za razvoj Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2. Odluka Fakultetskog vijeća 3. Dodijeljene godišnje nagrade za znanost 4. Revidirani Pravilnik o posebnim uvjetima za izbore u znanstveno-nastavna zvanja 5. Održani bilateralni sastanci | 1. Aktivnost je provedena. Putem prijava na potporu ČLANAK na Fondu za Razvoj, Odbor za razvoj je u razdoblju listopad 2020. - rujan 2021. dodijelio ukupno 55.449,50 kn kuna za 25 radova (Prilog 4.5.1.) Također je putem Fonda za razvoj uspostavljeno financiranje potpore INSTITUCIJSKI ZNANSTVENI PROJEKT, gdje su tijekom proteklog izvještajnog razdoblja raspisana dva natječaja kojima su pojedine grupe istraživača dobile dodatna financijska sredstva temeljem do sada ostvarenih rezultata publiciranja i procijenjenih rezultata publiciranja koji će se tijekom trajanja projekta realizirati. Uvjete natječaja je prihvatilo FV na 1. i 9. red. sjednici, a raspodjelu prihvatilo na 1. izv. i 10. red. sjednici u ak. godini 2020./21. (Prilozi 4.5.1.1. i 4.5.1.2 - uvjeti natječaja za potpore IZP i 4.5.1.3. i 4.5.1.4. - raspodjela sredstava po istraživačkim grupama za IZP). Pored ovih mjera na RGNf-u se dodjeljuju godišnje nagrade za znanost, vidjeti Aktivnost 4.5.3. 2. Aktivnost je provedena. FV je na 6. red. sjednici usvojilo kriterije koji se baziraju na kompetitvnim pokazateljima objave u bazi WoS prema kvartili časopisa, a na 7. red. sjednici usvojilo raspodjelu prema projektnim prijedlozima grupa istraživača (Prilog 4.5.2.1 i 4.5.2.2. - usvojeni kriteriji raspodjele za dodjeku Sveučilišnih potpora i 4.5.2.3. i 4.5.2.4. - popis dodijeljenih poptpora) 3. Aktivnost je provedena. Odlukom Odbora za znanost dodijeljeno su ukupno četiri nagrade (po dvije nagrade za prirodno i tehničko područje za znanstveno-nastavna i suradnička radna mjesta) prema kriterijima koje je Odbor usvojio u listopadu. Bodovanje se temeljilo na broju objavljenih radova i pripadajućim kvartilama prema bazi WoS. (Prilog 4.5.3. - Odluka o dodjeli nagrada za znanost) 4. Aktivnost je djelomično provedena. Iako je rok za ovu aktivnost lipanj 2023., Dekan je na kolegiju dekana iznio prijedlog da se kriteriji za napredovanja postrože, čime je započeta rasprava o novim kriterijima za izbore u znanstveno-nastavna zvanja. 5. Aktivnost je djelomično provedena u smislu da je kroz projekte sveučilišnih potpora i novo uspostavljenih potpora FzR potpora INSTITUCIJSKI ZNANTVENI PROJEKT dana mogućnost istraživačima s RGNf-a da se prije svega sami grupiraju u istraživačke grupe čiji rad će se pratiti kroz periodička izvještavanja, kako je propisano uvjetima natječaja. Grupe je moguće vidjeti u Prilogu 4.5.1.3. i 4.5.1.4. - raspodjela sredstava po istraživačkim grupama. |  | 1. Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, Odbor za znanost, Fakultetsko vijeće 2. Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, Odbor za znanost, Fakultetsko vijeće 3. Uprava fakulteta 4. Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, Odbor za znanost, Fakultetsko vijeće 5. Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju |
| 1.3. Visoko učilište podupire akademski integritet i slobode, sprječava sve oblike neetičnog ponašanja, netolerancije i diskriminacije. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Početi koristiti automatizirane alate za otkrivanje plagiranja. | 1. Omogućen je pristup usluzi provjere autentičnosti radova uz pomoć aplikacije PlagScan. Usluga je dostupna zaposlenicima RGNF-a i studentima. |  |  |  | 1. Provedeno | 1. Instaliran softver PlagScan | Software instaliran u veljači 2020. |  | 1. CIP |
| 1.4. Visoko učilište osigurava dostupnost informacija o važnim aspektima svojih aktivnosti (nastavnoj, znanstvenoj/umjetničkoj i društvenoj ulozi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Mrežne stranice na engleskom jeziku trebale bi uključivati šire informacije o aktivnostima RGNF-a, poput onih relevantnih za društvene potrebe i onih koje zanimaju privatni sektor i akademsku zajednicu. | 1. Mrežne stranice sa širim informacijama o aktivnostima RGNf-a prevedene su na engleski jezik. |  |  |  | 1. Provedeno | 1. Mrežne stranice na engleskom jeziku | Mrežne stranice prevedene su na Engleski jezik. |  | 1. CIP |
| 2. | Aktivnost informiranja javnosti svake vrste trebala bi biti redovita, a ne ograničena na jedan ili mali broj događaja. | 1. Aktivnosti informiranja javnosti, osim kroz znanstvene i stručne skupove te javne nastupe zaposlenika, provode se oglašavanjem na mrežnim stranicama, blogu i društvenim mrežama RGN fakulteta (Instagram Facebook, YouTube). Aktivnosti informiranja intenzivirane su kroz društvene mreže i novoformirani blog RGN fakulteta objavama istraživanja (tekstualni opisi, fotografije i video materijali laboratorijskih eksperimenata te terenskih istraživanja) i drugih aktivnosti nastavnika i studenata kako bi se povećala vidljivost RGN struka i aktivnosti zaposlenika fakulteta. |  |  |  | 1. Kontinuirano. | 1. Objavljeni promotivni materijali na web stranicama Fakulteta, blogu i društvenim mrežama Fakulteta (Instagram Facebook, YouTube) | Redovitu promidžbu Fakulteta vodi Odbor za promidžbu te se svi promotivni materijali i redovito objavljuju na web stranicama i društvenim mrežama. |  | 1. Odbor za promidžbu, CIP |
| 1.5. Visoko učilište razumije i potiče razvoj svoje društvene uloge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Većina je aktivnosti ograničena na nekoliko pojedinaca iz osoblja RGNF-a. Fakultet bi trebao aktivno poticati i uključivati svoje zaposlenike da sudjeluju u većem broju. | 1. Poticanje zaposlenika na informiranje javnosti, osim kroz znanstvene i stručne skupove te javne nastupe zaposlenika, i putem mrežnih stranica, bloga i društvenih mreža RGN fakulteta (Instagram Facebook, YouTube) objavama istraživanja (tekstualni opisi, fotografije i video materijali laboratorijskih eksperimenata te terenskih istraživanja) i drugih aktivnosti nastavnika i studenata kako bi se povećala vidljivost RGN struka i aktivnosti zaposlenika fakulteta. |  |  |  | 1. Kontinuirano. | 1. Objavljeni materijali na web stranicama Fakulteta, blogu i društvenim mrežama Fakulteta (Instagram Facebook, YouTube) | Info. materijali se redovito objavljuju na web stranici i putem društvenih mreža; Fakultet uvelike nastoji što veći broj zaposlenika uključiti u različite aktivnosti, odbore i grupe. |  | 1. Uprava |
| 2. | RGNF bi trebao nastaviti prilagođavati svoje aktivnosti i stručno osposobljavanje studenata promjenjivom tržištu. | 1. Izrada i akreditacija novih studijskih programa usmjerenih potrebama društva. 2. Povećanje studentske prakse kroz projekt RGN Start – Stručna praksa za život. |  |  |  | 1. Lipanj 2022. godine 2. Rujan 2021. godine | 1. Akreditirani novi studijski programi. 2. Realizirane stručne prakse | Novi studijski programi su u završnoj fazi izrade. Popis predmeta i nositelja je završen. Trenutno se izrađuju elaborati za akreditaciju. Stručne prakse provedene, popis tvrtki i trajanje u prilogu (2.9.1.1a), stručne prakse provedene u sklopu RCA INTERSHIP programa, popis tvrtki, trajana i studenata u prilogu (2.9.1.1b) |  | 1. Uprava, Povjerenstva za izradu novih studijskih programa, Vijeća studija, Fakultetsko vijeće 2. Uprava, voditelj projekta RGN Start |
| 3. | Trebao bi proširiti opseg aktivnosti. | 1. Uspostavljanje Ureda za savjetovanje studenata i predstavljanje karijernih mogućnosti u sklopu projekta RGN START – STručnA pRaksa za živoT. |  |  |  | 1. Prosinac 2020. godine | 1. Uspostavljen Ured za savjetovanje studenata | Osnovan Ured, Odluka 011-01/20-01/17 od 25.5.2020. (3.1.2.2) |  | 1. Voditelj projekta RGN Start |
| 1.6. Programi cjeloživotnog učenja koje visoko učilište izvodi usklađeni su sa strateškim ciljevima i misijom visokog učilišta te društvenim potrebama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | RGNF bi trebao proširiti programe cjeloživotnog učenja kako bi poboljšao vještine, znanje i kompetencije svog nastavnog i akademskog osoblja i studenata. To može uključivati i tečajeve engleskog jezika. | 1. Uspostava kolegija za generičke vještine na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini (bez ECTS-a i ocjenjivanja) sa sudjelovanjem domaćih i međunarodnih stručnjaka. 2. Poticanje zaposlenika i studenata na pohađanje tečajeva koje pruža Sveučilišni računski centar (SRCE) 3. Pohađanje seminara, škola, radionica i drugih tečajeva od strane zaposlenika sukladno financijskim mogućnostima Fakulteta 4. Poticat će se uspostava programa cjeloživotnog učenja i specijalističkih studija (a koji su već predviđeni strategijom), ali tek nakon provedene analize interesa za uvođenjem novih studijskih programa, specijalističkih studija i programa cjeloživotnog učenja. 5. Uspostava novih programa cjeloživotnog obrazovanja i specijalističkih poslijediplomskih studija. |  |  |  | 1. Listopad 2021. godine 2. Od listopada 2020. godine 3. Kontinuirano 4. Siječanj 2021. godine 5. Rujan 2023. godine | 1. Uspostavljeni kolegiji za vještine 2. Obavljeni tečajevi 3. Obavljeni seminari, škole, radionice i drugi tečajevi - Izvještaj o analizi interesa za uvođenjem novih programa cjeloživotnog obrazovanja. 5. Broj novih akreditiranih programa cjeloživotnog obrazovanja. Broj novih akreditiranih specijalističkih poslijediplomskih studija. | Aktivnost je odgođena radi slabog odaziva nastavnika. Nastavlja se s animiranjem nastavnika za uspostavu kolegija vještina. Određeni dio zaposlenika prisustvovao je tečajevima; nastavnici, studenti i administracija su u više navrata mailom i putem ISVU-a pozvani da pohađaju spomenute tečajeve. (3.5.3.3) Radionice se održavaju, popis u prilogu (1.6.1.3) S obzirom da ova analiza zahtijeva angažman vanjske agencije i određena financijska sredstva, provedba ove aktivnosti je odgođena za iduće izvještajno razdoblje. |  | 1. Odbor za preddiplomske i diplomske studije, Odbor za poslijediplomski studij, Uprava Fakulteta 2. Prodekan za nastavu i studente 3. Uprava Fakulteta 4. Uprava 5. Uprava |
| 2. | Trebao bi postojati širi spektar aktivnosti za vanjske stručnjake. | 1. Aktivnosti RGNf-a koje se provode na programima cjeloživotnog učenja i programima u kojima sudjeluju vanjski stručnjaci: - seminar protueksplozijske zaštite (PEX) - ljetna škola naftnog rudarstva - jesenska škola rudarstva - nastava na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini - projekt stručne prakse RGN Start 2. Aktivnostima kojima će se proširiti postojeći programi cjeloživotnog učenja i programi u kojima sudjeluju vanjski stručnjaci: - seminar zaštite od ionizirajućeg zračenja |  |  |  | 1. Provodi se 2. Prosinac 2020. godine | 1. Realizirani programi 2. Realiziran program | (1.6.2.1) -PEX- seminari održani (1.6.2.1a) -ljetna škola Naftnog inženjerstva održana (1.6.2.1b) -jesenska škola rudarstva DIM 2020. (1.6.2.1c) -RGN start- realizirane radionice (1.6.2.1d) Održan je seminar zaštite od ionizirajućeg zračenja (1.6.2.2) | 1. Voditelji aktivnosti 2. Voditelj seminara |  |
| 3. | Širi program također bi osigurao dodatni prihod RGNF-u te bi povećao njegovu nacionalnu i međunarodnu vidljivost. | 1. Osiguravanje dodatnog prihoda uspostavom seminara zaštite od ionizirajućeg zračenja |  |  |  | 1. Prosinac 2020. godine | 1. Realiziran seminar | Radi trenutne covid situacije seminar se provodi online, i besplatan je |  | 1. Voditelj seminara |
| II. Studijski programi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Predviđeni ishodi učenja studijskih programa koje visoko učilište izvodi odgovaraju razini i profilu kvalifikacija koje se njima stječu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Studijski programi trebaju odražavati promjene u struci i društvene promjene i na temelju analize zapošljivosti diplomanata i povratnih informacija studenata treba osigurati da je program ažuran. | 1. Kontaktiranje studenata koji su diplomirali unatrag 5 godina sa zamolbom za ispunjavanje online ankete koja će sadržavati pitanja o njihovom zaposlenju i stavovima o završenom studiju. 2. Izrada i akreditacija novih studijskih programa usmjerenih promjenjivom tržištu rada. |  |  |  | 1. Prosinac 2020. godine 1. Lipanj 2022. | 1. izvješće ankete 2. Akreditirani novi studijski programi. | Provedena je anketa o zapošljivosti diplomanata te je napravljeno Izvješće, studeni 2020. (2.2.1.1) |  | 1. Uprava fakulteta, Ured za sustav upravljanja kvalitetom, Referada. 2. Uprava, Povjerenstva za izradu novih studijskih programa, Vijeća studija, Fakultetsko vijeće |
| 2. | Novi predloženi kvalifikacijski standardi trebali bi se uključiti u studijski program što je prije moguće. | 1. Kvalifikacijski standardi će se uključiti u nove studijske programe. |  |  |  | 1. Lipanj 2022. godine | 1. Izrađeni novi studijski programi | Novi studijski programi su u završnoj fazi izrade. Popis predmeta i nositelja je završen. Trenutno se izrađuju elaborati za akreditaciju. |  | 1. Uprava |
| 2.3. Visoko učilište dokazuje postignuće predviđenih ishoda učenja na studijskim programima koje izvodi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | RGNF bi trebao kontinuirano revidirati i poboljšavati nastavni proces na temelju dokaza o postizanju planiranih ishoda učenja. To bi trebalo uključivati promjene predavanja i drugih oblika nastave, uključujući metode učenja koje su više fokusirane na studente, s povratnim informacijama za one koji ne polože ispite. | 1. Rade se novi studijski programi koji će uključivati promjene predavanja i drugih oblika nastave. 2. Poticat će se korištenje metoda učenja koje su fokusirane na studente. |  |  |  | 1. Veljača 2021. 2. Kontinuirano | 1. Izrađeni novi studijski programi 2. Poslane obavijesti | Novi studijski programi su u završnoj fazi izrade. Popis predmeta i nositelja je završen. Trenutno se izrađuju elaborati za akreditaciju. Prije uvođenja novih metoda učenja potrebno je završiti nove studijske programe, u sklopu kojih će se izraditi tablice konstruktivnog poravnanja za ishode učenja predmeta. Kontinuiranim provjerama opterećenja studenata, redovitim promjenama ECTS bodova poboljšavat će se sadržaji i načini poučavanja. Pokušat će se održati radionice za nastavnike o metodama poučavanja fokusiranih na studente, kako bi ih se potaklo na uvođenje istih u svoje predmete. |  | 1. Uprava, Povjerenstva za izradu novih studijskih programa, Vijeća studija, Fakultetsko vijeće 2. Prodekan za nastavu i studente |
| 2. | RGNF bi trebao uključiti redovite predkolegije na srednjoškolskoj razini znanja za studente koji nisu imali takve predmete u srednjoj školi. | 1. Uvest će se mostni kolegiji za brucoše iz matematike (prije početka zimskog semestra) te kemije i fizike (prije početka ljetnog semestra). |  |  |  | 1. Rujan 2021. godine | 1. Uvedeni mostni kolegiji | Mosni kolegiji provode se redovito, matematika- rujan, fizika i kemija- veljača (2.2.2.2) |  | 1. Prodekan za nastavu i studente, studentska referada, predmetni nastavnici. |
| 3. | RGNF bi trebao razviti i primijeniti strategiju za brzo i značajno smanjenje stope odustajanja od studija. | 1. Napravit će se analiza odustajanja od studija u zadnjih 5 godina. 2. Uvest će se mostni kolegiji kao priprema za pohađanje kolegija. 3.Praćenje neizvršavanja nastavnih obveza i neprolaznosti studenata te razgovori sa studentima s ciljem rješavanja problema koji uzrokuju neizvršavanja nastavnih obveza. 4. U zahtjevu za ispis Fakulteta dodat će se pitanje o razlozima odustajanja te će se provesti analiza tih podataka. 5. U cilju povećanja prolaznosti studenata održavaju se izvanredni ispitni rokovi (tzv. dekanski rok). 6. Uvođenje mogućnosti upisa drugog studija u slučaju gubitka prava na studij. |  |  |  | 1. Ožujak 2021. 2. Rujan 2021. godine 3. od listopada 2020. godine nadalje 4. studeni 2020. 5. Kraj akademske 2020./2021. | 1. Analiza odustajanja od studija 2. Održani mostni kolegiji 3. Obavljeni razgovori sa studentima 4. Izmijenjen je obrazac "Zahtjev za ispis sa Fakulteta" 5. Održani izvanredni ispitni rokovi. 6. Odlukom Fakultetskog vijeća omogućeno je prebacivanje s jednog studija na drugi ako se izgubi pravo studiranja. | U postojeći obrazac o ispisu s Fakulteta koji je objavljen sredinom 2021. dodano je pitanje o razlozima ispisa. Budući da se većina ispisa dogodila u rujnu 2021., nije bilo moguće napraviti analizu za ovo Izvješće, te će biti napravljena za sljedeće. Mostni kolegiji provode se redovno, matematika- rujan., fizika i kemija- veljača (2.2.2.2) Prodekan za nastavu, po potrebi, provodi razgovore sa studentima koji zatraže, ili na koje mu ukažu predmetni nastavnici. Obrazac je izmijenjen (2.3.3.4) Izvanredni ispitni rok održan je u studenom 2020. odlukom Fakultetskog vijeća. Isti će se ponovo održati u studenom 2021. godine. Odluka o upisu na drugi smjer nakon gubitka prava studija Kl: 640-01/19-01/90 (2.3.3.6) |  | 1. Prodekan za nastavu i studente, Ured za sustav upravljanja kvalitetom 2. Prodekan za nastavu i studente, studentska referada, predmetni nastavnici 3. Nastavnici, prodekan za nastavu i studente, dekan. 4. Ured za sustav upravljanja kvalitetom 5. Prodekan za nastavu i studente, fakultetsko vijeće 6. Fakultetsko vijeće |
| 2.4. Postupci planiranja, predlaganja i prihvaćanja novih te revizije ili ukidanja postojećih programa uključuju povratne informacije studenata, poslodavaca, strukovnih udruženja i alumnija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Novi predloženi kvalifikacijski standardi trebali bi se uvesti u revidirane studijske programe te se što prije odobriti. Odluke bi trebale biti popraćene djelovanjem, bez odgode. | 1. Izrada novih studijskih programa sa uvedenim kvalifikacijskim standardima. |  |  |  | 1. Lipanj 2022. godine | 1. Izrađeni novi studijski programi. | Novi studijski programi su u završnoj fazi izrade. Popis predmeta i nositelja je završen. Trenutno se izrađuju elaborati za akreditaciju. |  | 1. Uprava, Povjerenstva za izradu novih studijskih programa, Vijeća studija, Fakultetsko vijeće |
| 2. | RGNF bi trebao surađivati s drugim fakultetima na kojima postoje slični studijski programi kako bi se osiguralo njihovo minimalno preklapanje i maksimalna suradnja u izvođenju sličnih predmeta. | 1. Analiza preklapanja studijskih programa RGNf-a sa sličnim studijskim programima. 2. Prilagodba novih studijskih programa kako bi se osiguralo njihovo minimalno preklapanje sa sličnim studijskim programima. |  |  |  | 1. Lipanj 2021. godine 2. Studeni 2021. godine | 1. Izvješće o analizi preklapanja studijskih programa. 2. Popis predmeta novih studijskih programa. | Novi studijski programi su u završnoj fazi izrade. Popis predmeta i nositelja je završen i preklapanja studijskih programa su svedena na najmanju moguću mjeru. Novi studijski programi su u završnoj fazi izrade. Popis predmeta i nositelja je završen i preklapanja studijskih programa su svedena na najmanju moguću mjeru. |  | 1. Prodekan za nastavu i studente, Povjerenstva za izradu novih studijskih programa 2. Prodekan za nastavu i studente, Povjerenstva za izradu novih studijskih programa |
| 3. | RGNF bi trebao provesti ankete među studentima i vanjskim dionicima o potencijalnoj potrebi izmjene studijskog programa. | 1. Provest će se analiza anketa na kraju studija gdje se mogu unijeti prijedlozi s ciljem poboljšanja kvalitete studija. 2. Studentska referada će kontaktirati nastavnike te zatražiti kontakt podatke od bivših studenata te će iz ISVU-a izvući kontakt podatke bivših studenata koji su diplomirali unatrag 5 godina. Tada će se kontaktirati bivši studenti s namjerom da se sazna u kojem roku i gdje su se zaposlili te o potrebi izmjene studijskih programa. 3. Provođenje anketiranja vanjskih dionika |  |  |  | 1. Travanj 2021. godine 2. Travanj 2021. godine 3. Travanj 2021. godine. | 1. Analiza ankete na kraju studija. 2. Analiza zaposlenih bivših studenata. 3. Ispitivanja vanjskih dionika provedena su u sklopu projekta TARGET, čiji rezultati su poslužili kao temelj za promjene studijskih programa. | Ankete su provedene te su, sukladno traženju Sveučilišta, poslane njima na obradu. Provedena je anketa o zapošljivosti diplomanata te je napravljeno Izvješće, studeni 2020. (2.2.1.1) U sklopu projekta TARGET provedeno je anketiranje vanjskih dionika te su podatci iz tablica (2.4.3.3) upotrebljeni pri izradi novih studijskih programa. |  | 1. Uprava, Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom 2. Uprava, Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom, studentska referada 3. Uprava, Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom |
| 2.5. Visoko učilište osigurava usklađenost ECTS bodova sa stvarnim studentskim opterećenjem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ECTS bodovi trebali bi se uskladiti sa stvarnim opterećenjem što je prije moguće. | 1. Analiza opterećenja studenata na postojećim predmetima kako bi se dobio uvid u stvarno opterećenje studenata, a koja će poslužiti za definiranje ECTS-ova na novim studijskim programima. 2. Revizija ECTS bodova u sklopu novih studijskih programa. U okviru novih studijskih programa detaljno će se obrazložiti ECTS bodovi dodijeljeni svakom pojedinom predmetu temeljem razrađenih ishoda učenja, predviđenih aktivnosti za njihovu provedbu, načina vrednovanja i zadane literature. Na taj način izračunati će se stvarno studentsko opterećenje. Pri tom će se koristiti i prethodne analize opterećenja studenata. |  |  |  | 1. Kontinuirano 2. Lipanj 2021. | 1. Analiza opterećenja studenata. 2. Popis predmeta novih studijskih programa s navedenim ECTS bodovima. | Kontinuirano se usmeno i preko Merlina poziva studente da dostave opterećenje no odaziv studenata je slab. Odazvalo se 8 studenata za različite kolegije, nedovoljno za uzorak. I dalje će se raditi na tome da se prikupi što veći uzorak kako bi analiza bila pouzdanija. Novi studijski programi su u završnoj fazi izrade. Popis predmeta i nositelja je završen. Trenutno se izrađuju elaborati za akreditaciju. |  | 1. Predmetni nastavnici, Ured za sustav upravljanja kvalitetom 2. Prodekan za nastavu i studente, Povjerenstva za izradu novih studijskih programa |
| 2. | ECTS bodovi trebali bi se kontinuirano revidirati na godišnjoj osnovi, a RGNF bi trebao koristiti povratne informacije studenata, nastavnika, dionika i vanjskih stručnjaka za ekoinženjerstvo. | 1. Revidiranje ECTS bodova i usklađivanje sa stvarnim opterećenjem u sklopu izrade novih studijskih programa. 2. Kontinuirano praćenje opterećenosti studenata kroz anketne upitnike na godišnjoj osnovi, a koji će se po potrebi modificirati kako bi se dobila povratna informacija studenata, nastavnika i dionika. |  |  |  | 1. Lipanj 2021. godine 2. Kontinuirano | 1. Popis predmeta novih studijskih programa s navedenim ECTS bodovima. 2. Provedene ankete. | Kontinuirano se usmeno i preko Merlina poziva studente da dostave opterećenje no odaziv studenata je slab. Odazvalo se 8 studenata za različite kolegije, nedovoljno za uzorak. I dalje će se raditi na tome da se prikupi što veći uzorak kako bi analiza bila pouzdanija. Kontinuirano se usmeno i preko Merlina poziva studente da dostave opterećenje no odaziv studenata je slab. Odazvalo se 8 studenata za različite kolegije, nedovoljno za uzorak. I dalje će se raditi na tome da se prikupi što veći uzorak kako bi analiza bila pouzdanija. |  | 1. Prodekan za nastavu i studente, Povjerenstva za izradu novih studijskih programa 2. Ured za sustav upravljanja kvalitetom |
| 3. | RGNF bi trebao pokrenuti godišnje ankete među studentima i nastavnicima o stvarnom opterećenju. | 1. Anketiranje na predmetima će se provoditi svake godine kako bi se prikupili podaci o stvarnom opterećenju studenata. |  |  |  | 1. lipanj 2021. | 1. Analiza anketa | Kontinuirano se usmeno i preko Merlina poziva studente da dostave opterećenje no odaziv studenata je slab. Odazvalo se 8 studenata za različite kolegije, nedovoljno za uzorak. I dalje će se raditi na tome da se prikupi što veći uzorak kako bi analiza bila pouzdanija. |  | 1. Prodekan za nastavu i studente, Ured za sustav upravljanja kvalitetom |
| 2.6. Studentska je praksa sastavni dio studijskih programa (gdje je to primjenjivo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | RGNF bi trebao povećati studentsku praksu, posebice na diplomskoj razini i uključiti je u svaki kolegij gdje je to primjenjivo. Sati laboratorijskog rada trebali bi se znatno povećati. | 1. Povećanje studentske prakse kroz projekt RGN Start – Stručna praksa za život. 2. Povećanje broja sati u laboratoriju i na terenskoj nastavi u sklopu izrade novih studijskih programa. |  |  |  | 1. Rujan 2021. godine 2. Lipanj 2021. godine | 1. Realizirane stručne prakse. 2. Povećana satnica laboratorijske i terenske nastave na novim studijskim programima. | Stručne prakse provedene, popis tvrtki i trajanje u prilogu (2.9.1.1a), stručne prakse provedene u sklopu RCA INTERSHIP programa, popis tvrtki, trajana i studenata u prilogu (2.9.1.1b) Novi studijski programi su u završnoj fazi izrade. Popis predmeta i nositelja je završen. Povećana je satnica laboratorijske i terenske nastave. Trenutno se izrađuju elaborati za akreditaciju. |  | 1. Uprava, voditelj projekta RGN Start 2. Prodekan za nastavu i studente, Povjerenstva za izradu novih studijskih programa |
| 2. | RGNF bi trebao uključiti u studijski program na preddiplomskoj i diplomskoj razini terenski rad s aktivnim zadacima te organizirati kratke posjete tvrtkama u regiji koje se bave različitim aspektima zaštite okoliša. | 1. Stručna praksa će se kroz projekt RGN Start provoditi na svim razinama studija i na svim studijima. 2. Terenska nastava obuhvaća posjete tvrtkama a provodit će se na preddiplomskoj i na diplomskoj razini. |  |  |  | 1. Rujan 2021. godine 2. Lipanj 2021. godine | 1. Izvješće o obavljenim stručnim praksama tijekom zadnjih godinu dana. 2. Izvješća o obavljenim terenskim nastavama. | Stručne prakse provedene, popis tvrtki i trajanje u prilogu (2.9.1.1a), stručne prakse provedene u sklopu RCA INTERSHIP programa, popis tvrtki, trajana i studenata u prilogu (2.9.1.1b) Terenska nastava je realizirana u značajnije manjem opsegu zbog epidemiološke situacije. Pojedinačna izvješća za obavljene terenske nastave su izrađena. (2.6.2.2a), (2.6.2.2b) i (2.6.2.2c) |  | 1. Uprava, voditelj projekta RGN Start 2. Prodekan za nastavu i studente, Povjerenstva za izradu novih studijskih programa |
| 3. | ECTS bodovi trebali bi se dosljedno dodjeljivati za studentsku praksu i stručnu praksu. | 1. Prilikom izrade novih studijskih programa vodit će se briga da se ECTS bodovi dosljedno dodijele za sve stručne prakse na svim smjerovima. |  |  |  | 2. Lipanj 2022. | 1. Novi studijski programi. | Novi studijski programi su u završnoj fazi izrade. Popis predmeta i nositelja je završen. ECTS bodovi su predviđeni za studentsku i stručnu praksu. Trenutno se izrađuju elaborati za akreditaciju. |  | 1. Prodekan za nastavu i studente, Povjerenstva za izradu novih studijskih programa, fakultetsko vijeće |
| 4. | Studentska praksa može se ponuditi kao izborni kolegij na preddiplomskom studiju kako bi se omogućila bliža suradnja studenata s tržištem rada. | 1. Provedba projekt RGN START – Stručna praksa za život. |  |  |  | 1. Lipanj 2022. | 1. Realizirane stručne prakse. | Novi studijski programi su u završnoj fazi izrade. Popis predmeta i nositelja je završen. Stručna praksa je predviđena kao izborni kolegij na preddiplomskom studiju. Trenutno se izrađuju elaborati za akreditaciju. |  | 1. Prodekan za nastavu i studente, voditelj projekta START |
| III. Nastavni proces i podrška studentima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Uvjeti za upis ili nastavak studija usklađeni su sa zahtjevima studijskog programa, jasni su, objavljeni i dosljedno se primjenjuju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Postotak neprolaznosti studenata mora se smanjiti. Potrebna je posebna strategija i trebalo bi formulirati i primijeniti mehanizam kontrole i povratnih informacija. | 1. Napravit će se analiza prolaznosti na predmetima. 2. Uvest će se mostni kolegiji kao priprema za pohađanje kolegija. 3. Praćenje neizvršavanja nastavnih obveza i neprolaznosti studenata te razgovori sa studentima s ciljem rješavanja problema koji uzrokuju neizvršavanja nastavnih obveza. 4. U cilju povećanja prolaznosti studenata održavaju se izvanredni ispitni rokovi (tzv. dekanski rok). |  |  |  | 1. Rujan.2020. 2. Rujan 2021. 3. Od listopada 2020. godine nadalje 4. Kraj akademske godine 2020./2021. | 1. Analiza prolaznosti 2. Uspostavljeni mostni kolegiji 3. Obavljeni razgovori sa studentima. 4. Održani izvanredni ispitni rokovi | Analiza prolaznosti na ispitima je realizirana (3.1.2.1) Mosni kolegiji provode se redovno, matematika - rujan, fizika i kemija- veljača (2.2.2.2) Prodekan za nastavu, po potrebi, provodi razgovore sa studentima koji zatraže, ili na koje mu ukažu predmetni nastavnici. Izvanredni ispitni rok održan je u studenom 2020. odlukom Fakultetskog vijeća. Isti će se ponovo održati u studenom 2021. godine. |  | 1. Prodekan za nastavu i studente, Ured za sustav upravljanja kvalitetom 2. Prodekan za nastavu i studente, studentska referada, predmetni nastavnici. 3. Nastavnici, prodekan za nastavu i studente, dekan. 4. Prodekan za nastavu i studente, fakultetsko vijeće |
| 2. | Fakultet bi trebao poraditi na poboljšanju kriterija za upis i nastavak studija putem analize stopa prolaznosti na ispitima i stopa odustajanja od studija. | 1. Napravit će se analiza prolaznosti na ispitima i stope odustajanja od studija. 2. Kroz projekt približavanja RGN struka srednjoškolcima i povećanja njihove vidljivosti nastojat će se pridobiti bolje studente zainteresirane za upisane studije. |  |  |  | 1. Ožujak.2021. 2. Provodi se kontinuirano | 1. Analiza prolaznosti na ispitima i stope odustajanja od studija 2. Objavljeni promotivni materijali na web stranicama Fakulteta, društvenim mrežama Fakulteta i internet portalima od interesa studentima. | Analiza prolaznosti na ispitima je realizirana (3.1.2.1) Kontinuirana promocija putem društvenih mreža, web-a. Angažirana je PR agencija koja je izradila projekt približavanja RGN struka srednjoškolcima i povećanja njihove vidljivosti. Izvješće medijske kampanje (3.1.1.1) |  | 1. Prodekan za nastavu i studente, Ured za sustav upravljanja kvalitetom 2. Odbor za promidžbu. |
| 3. | Trebali bi se prilagoditi kriteriji za upis kako bi se riješio problem s visokom stopom odustajanja od studija i niskom stopom prolaznosti na ispitima. | 1. S obzirom na smanjenje interesa za studije nije moguće dodatno postrožiti uvjete za upis (kriteriji za upis obuhvaćaju Matematiku A razine) no moguće je dodatno raditi sa studentima prije pohađanja kritičnih kolegija te pratiti njihov uspjeh i dodatno ih motivirati za učenje i polaganje ispita. Omogućavanje izravnog upisa sudionicima državnih natjecanja |  |  |  | 1. Rujan 2021. | 1. Uvedeni mostni kolegiji. Pojačane mjere marketinga i privlačenja boljih studenata. | Mosni kolegiji provode se redovito, matematika - rujan, fizika i kemija- veljača (2.2.2.2) Kontinuirana promocija putem društvenih mreža, web-a. Angažirana je PR agencija koja je izradila projekt približavanja RGN struka srednjoškolcima i povećanja njihove vidljivosti. Izvješće medijske kampanje (3.1.1.1) |  | 1. Prodekan za nastavu i studente, nastavnici, Odbor za promidžbu |
| 4. | Povjerenstvo preporučuje da se razmotri može li se upisna kvota smanjiti, jer postotak studenata koji ne prolaze odgovara broju studenata kojima RGNF nije bio prvi izbor, međutim, te dvije brojke možda nisu izravno povezane. | Revizija upisnih kvota provodi se na godišnjoj razini uzimajući u obzir kriterije prihvaćanja upisnih kvota sukladno odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu. Odluka o povećanju/smanjenju upisnih kvota donijet će se sukladno godišnjoj reviziji upisnih kvota. |  |  |  | 1. Lipanj 2021. godine | 1. Odluka o upisnim kvotama | Upisne kvote ostaju iste, Odluka o upisnim kvotama Kl:640-01/21-01/10. Interes studenata je u 2021. godini značajno veći nego u prethodnom razdoblju, a popunjenost kvote je iznosila 93%. |  | 1. Uprava, Fakultetsko vijeće |
| 3.2. Visoko učilište prikuplja i analizira podatke o napredovanju studenata na studiju i na temelju njih osigurava kontinuitet studiranja i završnost studenata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Fakultet bi trebao kritički analizirati visoku stopu odustajanja od studija i nisku stopu završnosti i poduzeti ozbiljne mjere te započeti aktivnosti za povećanje stopa prolaznosti i završnosti. | 1. Napravit će se analiza odustajanja od studija u zadnjih 5 godina. 2. Uvest će se mostni kolegiji kao priprema za pohađanje kolegija. 3.Praćenje neizvršavanja nastavnih obveza i neprolaznosti studenata te razgovori sa studentima s ciljem rješavanja problema koji uzrokuju neizvršavanja nastavnih obveza. 4. U zahtjevu za ispis Fakulteta dodat će se pitanje o razlozima odustajanja te će se provesti analiza tih podataka. 5. U cilju povećanja prolaznosti studenata održavaju se izvanredni ispitni rokovi (tzv. dekanski rok). 6. Uvođenje mogućnosti upisa drugog studija u slučaju gubitka prava na studij. |  |  |  | 1. Ožujak 2021. 2. Rujan 2021. godine 3. od listopada 2020. godine nadalje 4. studeni 2020. 5. Kraj akademske 2020./2021. | 1. Analiza odustajanja od studija 2. Održani mostni kolegiji 3. Obavljeni razgovori sa studentima 4. Izmijenjen je obrazac "Zahtjev za ispis sa Fakulteta" 5. Održani izvanredni ispitni rokovi. 6. Omogućeno je prebacivanje s jednog studija na drugi ako se izgubi pravo studiranja. | U postojeći obrazac o ispisu s Fakulteta koji je objavljen sredinom 2021. dodano je pitanje o razlozima ispisa. Budući da se većina ispisa dogodila u rujnu 2021., nije bilo moguće napraviti analizu za ovo Izvješće, te će biti napravljena za sljedeće. Mosni kolegiji provode se redovito, matematika- rujan, fizika i kemija- veljača (2.2.2.2) Prodekan za nastavu, po potrebi, provodi razgovore sa studentima koji zatraže, ili na koje mu ukažu predmetni nastavnici. Obrazac je izmijenjen (2.3.3.4) Izvanredni ispitni rok održan je u studenom 2020. odlukom Fakultetskog vijeća. Isti će se ponovo održati u studenom 2021. godine. Odluka o upisu na drugi smjer nakon gubitka prava studija Kl: 640-01/19-01/90 (2.3.3.6) |  | 1. Prodekan za nastavu i studente, Ured za sustav upravljanja kvalitetom 2. Prodekan za nastavu i studente, studentska referada, predmetni nastavnici 3. Nastavnici, prodekan za nastavu i studente, dekan. 4. Ured za sustav upravljanja kvalitetom 5. Prodekan za nastavu i studente, fakultetsko vijeće 6. Fakultetsko vijeće |
| 2. | Treba redovno izvoditi "mostne kolegije" za predmete s niskom prolaznošću. Potrebno je razmotriti i alternativne kolegije. | 1. Napravit će se analiza kolegija s prolaznošću ispita. Nastavnicima s niskom prolaznošću predložit će se izvođenje "mostnih kolegija". |  |  |  | 1. 15.9.2020. | 1. Analiza prolaznosti. | Analiza prolaznosti na ispitima je realizirana (3.1.2.1) |  | 1. Prodekan za nastavu i studente |
| 3.3. Visoko učilište osigurava poučavanje usmjereno na studenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | RGNF bi trebao poduzeti korake za poboljšanje oblika i sadržaja terenskog rada i produljenja njegova trajanja. | 1. Revidirat će se oblik i sadržaj terenskog rada. |  |  |  | 1. Lipanj 2021. godine | 1. Povećana satnica laboratorijske i terenske nastave na novim studijskim programima. | Novi studijski programi su u završnoj fazi izrade. Popis predmeta i nositelja je završen. Povećana je satnica laboratorijske i terenske nastave. Trenutno se izrađuju elaborati za akreditaciju. |  | 1. Prodekan za nastavu i studente, Povjerenstva za izradu novih studijskih programa. |
| 2. | Studenti bi trebali biti angažirani na znanstvenim, stručnim i izvana financiranim projektima u velikoj mjeri. | 1. Poticanje nastavnika na uključivanje studenata u znanstvene i stručne projekte. |  |  |  | 1. Listopad 2020. | 1. Dostavljena obavijest i zamolba nastavnicima. | Nastavnicima su dostavljene obavijesti i molbe za uključivanjem studenata u znanstvene i stručne projekte, te ih se redovno potiče na to na sjednicama FV. |  | 1. Uprava |
| 3.4. Visoko učilište osigurava odgovarajuću podršku studentima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Karijerne mogućnosti trebale bi biti bolje predstavljene studentima. | 1. Nastavak organiziranja Dana karijera s ciljem spajanja studenata s poslodavcima. 2. Uspostavljanje Ureda za savjetovanje studenata i predstavljanje karijernih mogućnosti u sklopu projekta RGN START – STručnA pRaksa za živoT. |  |  |  | 1. Kontinuirano na godišnjoj razini. 2. Prosinac 2020. godine | 1. Realiziran Dan karijera 2. Uspostavljen Ured za savjetovanje studenata | Zbog covid mjera propisanih od nadležnih službi procijenjeno je da se ne organizira Dan karijera, kontaktno. Na brojne druge načine studenti studenti su upoznavani s karijernim mogućnostima. Očitovanje voditelja Odbora za promidžbu (3.4.1.1a) i report PR agencije (3.4.1.1b) što je sve provedeno- u privitku. Osnovan Ured, Odluka 011-01/20-01/17 od 25.5.2020. (3.1.2.2) |  | 1. Uprava 2. Voditelj projekta RGN Start |
| 2. | Povjerenstvo predlaže da se uspostavi otvoreni dijalog između dekanata RGNF-a, Knjižnice i studenata kako bi se riješio očiti problem s radnim vremenom knjižnice. Možda bi se demonstratori mogli povezati s knjižnicom kako bi se produljilo njezino radno vrijeme. | 1. Angažiranje demonstratora u knjižnici nakon radnog vremena zaposlenica. |  |  |  | 1. Riješeno | 1. Produženo je radno vrijeme knjižnice na način da su angažirani demonstratori. | Imenovana su tri demonstratora na osnovi Zahtjeva Kl: 602-04/20-01/47 od 9.3.2020., te je radno vrijeme Knjižnice produženo. (3.4.2.1) Zbog pojave covid 19, odlukom Rektora SuZ (16.3.2020.), nastava se, na svim studijskim programima, morala počela izvoditi na daljinu i studentima je omogućeno studiranje od kuće. Sve je rezultiralo time da studenti više fizički ne dolaze na Fakultet te je i produljenje radnog vremena Knjižnice postalo nepotrebno u ovakvim epidemiološkim uvjetima koji traju i danas. Povratkom na klasičan, kontaktni način studiranja steći će se uvjeti da se ponovo aktivira mogućnost produljenja radnog vremena Knjižnice, točnije čitaonice. Međutim, tijekom zatvaranja, Knjižnica je otvorila nove komunikacijske kanale putem sustava Merlin te se svim korisnicima šalju obavijesti o pristupima pojedinim bazama podataka. Svi korisnici su obaviješteni da slanjem upita na e-mail Knjižnice (knjiznica@rgn.hr) mogu dobiti potrebne članke i/ili dijelove iz knjiga koje su djelatnice skenirale i slale elektroničkom poštom ili ih preuzimale iz baza kojima oni nisu imali pristup. Također je otvorena Virtualna čitaonica Knjižnice Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta (https://rgn.sharepoint.com/sites/rgnf_knjiznica) kojoj korisnici mogu pristupiti putem elektroničkog identiteta u u sustavu AAI@EduHr. |  | 1. Uprava , Voditeljica knjižnice |
| 3.6. Visoko učilište omogućava studentima stjecanje međunarodnog iskustva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Fakultet bi trebao poraditi na promidžbi međunarodne mobilnosti i poticanju studenata. | 1. Promocija Fakulteta kroz Projekt približavanja RGN struka srednjoškolcima i povećanja njihove vidljivosti. 2. Uspostava studija na engleskom jeziku kroz projekt Inter RGN (diplomski studij Naftnog rudarstva i dijelovi diplomskih studija Rudarstva, Geologije i Geološkog inženjerstva). 3. Organizacija mobility window semestra kroz projekt MOBI-US, organizacija združenih studija. |  |  |  | 1. Provodi se kontinuirano. 2. Listopad 2021. godine 3. Listopad 2021. godine | 1. Objavljeni dvojezični (HR i EN) promotivni materijali na web stranicama Fakulteta, društvenim mrežama Fakulteta i internet portalima od interesa studentima. 2. Uspostavljen studij na engleskom jeziku. 3. Realiziran mobility window semestar. | Mrežne stranice prevedene su na Engleski jezik. Aktivnost je provedena. Studijski program "Sveučilšni diplomski studijski program Naftno i geoenergetsko inženerstvo i menadžment" je prošao tri nezavisne recenzije u postupku sadržajne analize SuZ, te se očekuje da će do roka provedbe biti usvojen na Senatu SuZ i biti upisan u registar AZVO-a (Potvrda 5.5.2.4 - novi diplomski sveučilišni studij) Izvještaj voditelja projekta MOBI-US u prilogu (3.7.1.3) |  | 1. Odbor za promidžbu. 2. Uprava, voditelj projekta Inter RGN, predstojnici Zavoda. 3. Voditelj projekta MOBI-US, voditelji združenih studija. |
| 2. | Fakultet bi trebao poduzeti korake k poboljšanju mobilnosti pronalaženjem alternativnih mogućnosti za posjete studenata u sklopu međunarodne razmjene. | 1. Organizirati će se dan informiranja studenata o mogućnostima međunarodne mobilnosti. 2. Napravit će se studij na engleskom jeziku preko trenutnog projekta u provođenju InterRGN (studij naftno rudarstvo na engleskom jeziku), a plan je da se na engleski jezik prevedu i ostali studiji. 3. U sklopu KIC projekta MOBI-US organizirat će se mobility window semestar zajedno sa ostalim partnerima što će omogućiti nove prilike za mobilnost studenata. |  |  |  | 1. Rujan 2021. 2. Listopad 2021. godine 3. Listopad 2021. godine | 1. Organiziran dan informiranja studenata o mobilnosti. 2. Studij na engleskom jeziku (naftno rudarstvo). 3. Pripremljen mobility window semestar. | S obzirom na početak novog programskog razdoblja te inzistiranje AMPEU na ugovaranju Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma za programske zemlje putem sustava EWP, kroz bazu Moveon, u rujnu još nije bilo poznato s kojim će institucijama biti sklopljeni ugovori. Dan informiranja studenata o mobilnosti održat će se u siječnju 2022. Aktivnost je provedena. Studijski program "Sveučilšni diplomski studijski program Naftno i geoenergetsko inženerstvo i menadžment" je prošao tri nezavisne recenzije u postupku sadržajne analize SuZ, te se očekuje da će do roka provedbe biti usvojen na Senatu SuZ i biti upisan u registar AZVO-a (Potvrda 5.5.2.4 - novi diplomski sveučilišni studij) Izvještaj voditelja projekta MOBI-US u prilogu (3.7.1.3) |  | 1. Prodekan za nastavu i studente 2. Uprava, voditelj projekta Inter RGN, predstojnici Zavoda. 3. Voditelj projekta MOBI-US, voditelji združenih studija. |
| 3. | Fakultet bi trebao povećati broj inozemnih posjetitelja i predavača. | 1. Pozivanje renomiranih međunarodnih stručnjaka kao gostujućih profesora |  |  |  | 1. Listopad 2021. godine | 1. Održana predavanja | 1.Aktivnost je provedena. Održan je niz predavanja renomiranih znanstvenika sa stranih institucija, gdje su znanstvenici s RGN-a putem pitanja i odgovora mogli saznati više o aktualnim trendovima u području R-G-N struka (Prilog 6.7. - popis gostujućih predavača) |  | 1. Odbor za znanost, Odbor za poslijediplomske studije, Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju |
| 4. | Fakultet bi trebao promicati međunarodnu mobilnost organiziranjem prezentacija koje bi izvodili studenti koji su ostali u inozemstvu. | 1. Organizirat će se seminari na koje će se kao predavači pozivati i studenti koji su ostali raditi i razvijaju svoje karijere u inozemstvu. |  |  |  | 1. Listopad 2021. godine | 1. Održana predavanja | 1. Aktivnost je provedena u smislu da su neki od gostujućih predavača iz Aktivnosti 3. bivši studenti RGNf-a. |  | 1. Ured za PDS, MS i P prodekan za znanost i međunarodnu suradnju Odbor za znanost |
| 3.7. Visoko učilište osigurava povoljne uvjete za studiranje inozemnih studenata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Fakultet bi se trebao reklamirati da postane atraktivniji inozemnim studentima te bi trebao povećati dolaznu mobilnost. | 1. Promocija Fakulteta kroz Projekt približavanja RGN struka srednjoškolcima i povećanja njihove vidljivosti. 2. Uspostava studija na engleskom jeziku kroz projekt Inter RGN (diplomski studij Naftnog rudarstva i dijelovi diplomskih studija Rudarstva, Geologije i Geološkog inženjerstva). 3. Organizacija mobility window semestra kroz projekt MOBI-US, organizacija združenih studija. |  |  |  | 1. Provodi se kontinuirano. 2. Listopad 2021. godine 3. Listopad 2021. godine | 1. Objavljeni dvojezični (HR i EN) promotivni materijali na web stranicama Fakulteta, društvenim mrežama Fakulteta i internet portalima od interesa studentima. 2. Uspostavljen studij na engleskom jeziku. 3. Realiziran mobility window semestar. | Mrežne stranice prevedene su na Engleski jezik. Odluka Senata SuZ o ustroju i izvedbi novog sveučilišnog diplomskog studijskog programa od 19.10.2021. (3.7.1.2a) i odluka FV o prihvaćanju predloženog studijskog programa (3.7.1.2b) Izvještaj voditelja projekta MOBI-US u prilogu (3.7.1.3) |  | 1. Odbor za promidžbu. 2. Uprava, voditelj projekta Inter RGN, predstojnici Zavoda. 3. Voditelj projekta MOBI-US, voditelji združenih studija. |
| 2. | Povjerenstvo predlaže da se uspostavi otvoren dijalog između nastavnika RGNF-a i studenata kako bi se riješio prijepor oko nastave na engleskom. Možda bi se tečajevi engleskog mogli ponuditi nastavnom osoblju u smislu cjeloživotnog učenja. Studenti su izrazili želju da imaju engleski ne samo jedan, nego najmanje dva semestra. | 1. Razmotrit će se mogućnost da se prilikom izrade novih programa uvede engleski jezik na dva semestra ili da se stavi kao izborni kolegij na svim smjerovima. 2. U skladu s financijskim mogućnostima razmotrit će se održavanje tečajeva engleskog jezika za nastavno osoblje. |  |  |  | 1. Lipanj 2022. godine 2. Rujan 2021. | 1. Akreditirani novi studijski programi. 2. Tečajevi engleskog jezika održani su u dva navrata u protekle dvije godine (2018. i 2019.), od kojih je posljednji održan u sklopu projekta InterRGN. | Novi studijski programi su u završnoj fazi izrade. Popis predmeta i nositelja je završen. Engleski jezik predviđen je u sklopu novih studijskih programa. Trenutno se izrađuju elaborati za akreditaciju. Tečajevi engleskog jezika održani su u dva navrata u protekle dvije godine (2018. i 2019.), od kojih je posljednji održan u sklopu projekta InterRGN. |  | 1. Uprava, Povjerenstva za izradu novih studijskih programa, Vijeća studija, Fakultetsko vijeće 2. Uprava |
| 3.8. Visoko učilište osigurava objektivno i dosljedno vrednovanje i ocjenjivanje studentskih postignuća |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Primijeniti alate za provjeru plagiranja. | 1. Uvest će se alat za otkrivanje plagijata za korištenje od strane nastavnika i studenata. |  |  |  | 1. Provedeno | 1. Instaliran softver PlagScan | Software instaliran u veljači 2020. |  | 1. CIP |
| 2. | Uspostaviti jasan i otvoren proces žalbe studenata. | 1. Uspostavljen proces žalbe putem SUK obrazaca "Žalba na ocjenu dobivenu na ispitu" i "Žalba". 2. Studenti mogu dati prijedlog, prigovor i pohvalu preko studentskog zbora te putem korištenja web pretinca. |  |  |  | 1. Realizirano. 2. Realizirano. | 1. SUK obrasci. 2. Uspostavljen web pretinac | Uspostavljeni su obrasci Žalba (3.8.2.1a) i Žalba na ocjenu dobivenu na ispitu (3.8.2.1b) Pretinac je uspostavljen, prijedlozi, prigovori i pohvale se primaju te se prosljeđuju nadležnim osobama. |  | 1. Ured za upravljanje kvalitetom 2. Ured za upravljanje kvalitetom |
| 3. | Zadržati pedagošku edukaciju mlađeg nastavnog osoblja. | 1. Nastavno osoblje je prošlo razne edukacije preko projekta TARGET te se na Filozofskom fakultetu organizira seminar Aktivno učenje i kritičko razmišljanje u visokoškolskoj nastavi. Navedeno će se nastaviti. |  |  |  | 1. Listopad 2021. | 1. Realizirane radionice mlađeg nastavnog osoblja | 1. Aktivnost je dijelomično provedena u smislu da je dana 25.2.21. godine održana Tribina o spolnom uznemiravanju i diskriminaciji koja je bila obavezna za sve nastavnike i studente. Na tribini su gostovali članovi Ureda Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, a veliki broj sudionika je bio uključen u raspravu kroz pitanja i odgovore Ureda. |  | 1. Uprava |
| 3.10. Visoko učilište vodi brigu o zapošljivosti studenata nakon studija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Fakultet bi trebao kritički analizirati situaciju na tržištu rada i poduzeti ozbiljne korake za povećanje stope zaposlenosti među diplomiranim studentima. | 1. Izrada nove analize zaposlenosti diplomiranih studenata i osiguravanje povratnih informacija (kontaktirat će se studenti diplomirali u proteklih pet godina koristeći kontakt podatke iz ISVU sustava, a povratne informacije će se osigurati temeljem online ankete). 2. Staviti sve potencijalne poslodavce na baner te ih oglašavati na oglasnoj ploči Fakulteta (na tome se radi i u sklopu projekta RGN Start). 3. Dan karijera - upoznavanje studenata i poslodavaca. 4. Projekt vidljivosti - Gdje se studenti zapošljavaju? Informiranje studenata o potencijalnim poslodavcima. |  |  |  | 1. Travanj 2021. godine 2. Rujan 2021. 3. Rujan 2021. 4. Provodi se kontinuirano. | 1. Izvješće o analizi zaposlenosti i povratnim informacijama studenata 2. Banner na web-u 3. Realiziran Dan karijera 4. Objavljeni promotivni materijali na web stranicama Fakulteta, društvenim mrežama Fakulteta i internet portalima od interesa studentima. | Provedena je anketa o zapošljivosti diplomanata te je napravljeno Izvješće, studeni 2020. (2.2.1.1) U predvorju Fakulteta postavljen je roll-up banner s općim podacima o projektu i logo-ima poslodavaca, a na web stranici samog projekta objavljeni su poslodavci s kojima Fakultet ima sklopljene partnerske sporazume. Poveznica na web: Partneri ureda - RGN Ured za studente (rgn-ured-za-studente.eu) Zbog covid mjera propisanih od nadležnih službi procijenjeno je da se ne organizira Dan karijera, kontaktno. Na brojne druge načine studenti studenti su upoznavani s karijernim mogućnostima. Očitovanje voditelja Odbora za promidžbu (3.4.1.1a) i report PR agencije (3.4.1.1b) što je sve provedeno- u privitku. Objavljeni promotivni materijali na web stranicama Fakulteta, društvenim mrežama Fakulteta i internet portalima od interesa studentima. |  | 1. Prodekan za nastavu i studente, Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom, studentska referada 2. Uprava, CIP 3. Uprava 4. Odbor za promidžbu. |
| 2. | Fakultet bi trebao iskoristiti kontakt s alumnijima i njihove resurse kako bi povećao stopu zaposlenosti. | 1. Iskoristit će se kontakt s alumnijima te će se u programu rada alumnija predvidjeti povezivanje poslodavaca i studenata prema potrebama poslodavaca. |  |  |  | 1. Rujan 2021. | 1. Program rada alumnija | Zbog epidemiološke situacije aktivnosti alumnija su značajno smanjene. |  | 1. Uprava, Alumni |
| 3. | Fakultet bi trebao pokrenuti sajam poslova. | 1. Izrada nove analize zaposlenosti diplomiranih studenata i osiguravanje povratnih informacija (kontaktirat će se studenti diplomirali u proteklih pet godina koristeći kontakt podatke iz ISVU sustava, a povratne informacije će se osigurati temeljem online ankete). 2. Staviti sve potencijalne poslodavce na baner te ih oglašavati na oglasnoj ploči Fakulteta (na tome se radi i u sklopu projekta RGN Start). 3. Dan karijera - upoznavanje studenata i poslodavaca. 4. Projekt vidljivosti - Gdje se studenti zapošljavaju? Informiranje studenata o potencijalnim poslodavcima i ponudama za posao. |  |  |  | 1. Travanj 2021. godine 2. Rujan 2021. 3. Rujan 2021. 4. Provodi se kontinuirano. | 1. Izvješće o analizi zaposlenosti i povratnim informacijama studenata 2. Banner na web-u 3. Realiziran Dan karijera 4. Objavljeni promotivni materijali na web stranicama Fakulteta, društvenim mrežama Fakulteta i internet portalima od interesa studentima. | Provedeno. Izvješće o analizi zaposlenosti i povratnim informacijama studenata (2.2.1.1) U predvorju Fakulteta postavljen je roll-up banner s općim podacima o projektu i logo-ima poslodavaca, a na web stranici samog projekta objavljeni su poslodavci s kojima Fakultet ima sklopljene partnerske sporazume. Poveznica na web: Partneri ureda - RGN Ured za studente (rgn-ured-za-studente.eu) Zbog covid mjera propisanih od nadležnih službi procijenjeno je da se ne organizira Dan karijera, kontaktno. Na brojne druge načine studenti studenti su upoznavani s karijernim mogućnostima. Očitovanje voditelja Odbora za promidžbu (3.4.1.1a) i report PR agencije (3.4.1.1b) što je sve provedeno- u privitku. Objavljeni promotivni materijali na web stranicama Fakulteta, društvenim mrežama Fakulteta i internet portalima od interesa studentima. |  | 1. Prodekan za nastavu i studente, Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom, studentska referada 2. Uprava, CIP 3. Uprava 4. Odbor za promidžbu. |
| IV. Nastavnički i institucijski kapaciteti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Visoko učilište osigurava odgovarajuće nastavničke kapacitete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pratiti broj nastavnika i omjer studenata i nastavnika kako bi se osiguralo da ti pokazatelji i dalje ostanu u skladu s relevantnim zakonodavstvom i da osiguravaju odgovarajuće nastavne kapacitete. | 1. Praćenje omjera broja studenata i nastavnika Napomena: Do sada je omjer broja studenata i nastavnika bio optimalan. |  |  |  | 1. Kontinuirano | 1. Izvješće na temelju podataka u sustavu ISVU | Studenata je upisano 609, nastavnika je bilo 100. Omjer studenata i nastavnika je optimalan. |  | 1. Uprava Fakulteta, Odbor za preddiplomske i diplomske studije |
| 2. | Poduzeti konkretne mjere za smanjenje nastavnog opterećenja kada je ono preveliko i osigurati odgovarajuću raspodjelu nastavnog opterećenja uzimajući u obzir objavljivanje radova na visokoj razini aktivnosti prikupljanja sredstava. | 1. Analiza opterećenja zaposlenika u nastavi, znanosti i administrativnim poslovima (Odbori, Povjerenstva i sl.). 2. Uključivanje zaposlenika u aktivnosti Fakulteta sukladno njihovoj opterećenosti. |  |  |  | 1. Rujan 2021. godine 2. Kontinuirano | 1. Kompozicije radnog opterećenja zaposlenika 2. Usklađene kompozicije radnog opterećenja zaposlenika | Izrađena tablica radnog opterećenja (1.1.2.1) Sve zaposlenike se kontinuirano uključuje u aktivnosti Fakulteta |  | 1. Uprava fakulteta 2. Predstojnici zavoda, Uprava fakulteta |
| 4.2. Zapošljavanje, napredovanje i reizbor nastavnika temelje se na objektivnim i transparentnim postupcima koji uključuju vrednovanje izvrsnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nastaviti izabirati, imenovati i promicati nastavnike u skladu sa zakonodavstvom, internim propisima i uzimati u obzir važna stručna postignuća kandidata kako bi se poboljšala izvrsnost u istraživanju i nastavi. | 1. Provođenja izbora u zvanja u skladu s odgovarajućim zakonima i pravilnicima |  |  |  | 1. Kontinuirano | 1. Odluke Fakultetskog vijeća, Matičnih odbora, Vijeća područja i Senata o provedenim postupcima izbora u zvanja | Provođenja izbora u zvanja provode se redovito sukladnom svim zakonskim propisima koji su na snazi. |  | 1. Uprava Fakulteta, Služba za pravne i kadrovske poslove |
| 2. | Razviti transparentan plan akcije za zapošljavanje novog osoblja i stručno napredovanje u odnosu na očekivana umirovljenja. | 1. Vođenje evidencije izbora u zvanja te izrada plana napredovanja i zapošljavanja s obzirom na očekivana umirovljenja nastavnika, a sukladno odgovarajućim propisima i odlukama Fakultetskog vijeća. |  |  |  | 1. Kontinuirano | 1. Evidencija o izborima u zvanja i izrađen plan napredovanja zaposlenika i zapošljavanja novog osoblja | Izrađen Plan napredovanja zaposlenika u 2021. (4.2.2.1a) i Plan zapošljavanja (4.2.2.1b) |  | 1. Uprava Fakulteta, Služba za pravne i kadrovske poslove |
| 4.3. Visoko učilište pruža podršku nastavnicima u njihovu profesionalnom razvoju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Analizirati razloge za nisku međunarodnu mobilnost; uložiti trud u povećanje međunarodne mobilnosti nastavnog i istraživačkog osoblja, posebice za dugoročni boravak. | 1. Provođenje online ankete za nastavno i znanstveno-nastavno osoblje u svrhu prikupljanja informacija o nastavničkoj mobilnosti u proteklih nekoliko godina 2. Diseminacija informacija o mogućnostima i stipendijama za mobilnost putem elektroničke pošte 3. Uspostava kriterija za vrednovanje međunarodne mobilnosti nastavnika RGN fakulteta (kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih boravaka). 4. Poticanje te u skladu s mogućnostima Fakulteta financiranje kratkoročne mobilnosti poslijedoktoranada kroz Fond za razvoj |  |  |  | 1. Prosinac 2020. godine 2. Kontinuirano 3. Ožujak 2021. godine 4. Kontinuirano | 1. Izvješće o provedenoj anketi 2. Poslane obavijesti nastavnicima 3. Kriteriji za vrednovanje međunarodne mobilnosti nastavnika 4. Broj poslijedoktoranada uključenih u programe (kratkoročne) mobilnosti | 1. Izvješće o međunarodnoj mobilnosti nastavnog osoblja (4.3.1.) Nastavnicima se kontinuirano putem e pošte šalju obavijesti o svim mogućnostima za mobilnost; sve objave nalaze se na Intranet stranicama Fakuteta. 3. Aktivnost je provedena u smislu da se s novim Pravilnikom o postupku i načinu vrednovanja asistenata poslijedoktoranada i mentora na RGN Fakultetu mobilnost boduje kao kriterij za pozitivnu ocjenu. Pravilnik je donesen na 2. red. sjednici FV-a u ak. godini 2020/21., (https://www.rgn.unizg.hr/images/interni_dokumenti/Pravilnik_o_ocjenjivanju_asistenata_poslijedoktoranada_i_mentora.pdf) 4.Aktivnost je djelomično provedena u smislu da se putem FzR sufinanciraju odlasci na konferencije i putni troškovi nastali za potrebe pripreme projekata. |  | 1. Ured za sustav upravljanja kvalitetom, Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom 2. Ured za poslijediplomski studij, međunarodnu suradnju i projekte 3. Uprava fakulteta, Ured za poslijediplomski studij, međunarodnu suradnju i projekte 4. Uprava Fakulteta, Ured za poslijediplomski studij, međunarodnu suradnju i projekte |
| 2. | Poboljšati uključenost uglednih međunarodnih stručnjaka u nastavu kroz niz redovitih gostujućih predavanja i kratkih kolegija na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj i stručnoj razini. | 1. Imenovanje osobe koja će biti odgovorna za pozivanje uglednih međunarodnih stručnjaka koji će na Fakultetu održavati gostujuća predavanja odnosno nastavu iz kolegija na preddiplomskoj, diplomskoj ili poslijediplomskoj razini 2. Nastavak aktivnosti održavanja nastave stranih nastavnika u dolaznoj mobilnosti na preddiplomskim i diplomskim studijima kao i održavanja radionica na doktorskom studiju te uspostava kolegija za vještine na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini (bez ECTS-a i ocjenjivanja) sa sudjelovanjem domaćih i međunarodnih stručnjaka. |  |  |  | 1. Ožujak 2021. 2. Listopad 2021. godine | 1. Odluka o imenovanju osobe odgovorne za pozivanje uglednih međunarodnih stručnjaka na Fakultet 2. Uspostavljeni kolegiji za vještine; evidencija dolazne mobilnosti | 1. Aktivnost je provedena (Prilog 2.1. - odluka o imenovanju odgovorne osobe za pozivanje vanjskih predavača) 2. Aktivnost je dijelomično provedena u smislu da su strani predavači održavali predavanja na koja su, osim istraživača, bili pozvani i studenti preddiplomskih i diplomskih studija. (Prilog 6.7. - popis gostujućih predavača i Prilog 2.2.1. - potpisne liste s predavanja gostujućih predavača) Ovdje treba napomenuti da je dolazna mobilnost zbog epidemije COVID-19 bila ograničena uglavnom na razmjenu studenata na preddiplomskom i diplomskom studiju (Prilog 2.2.2. - popis studenata na razmjeni na razini preddiplomskih i diplomskih studija) |  | 1. Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, Odbor za znanost 2. Odbor za preddiplomske i diplomske studije, Odbor za poslijediplomski studij, Uprava fakulteta |
| 3. | Povećati znanstvenu vidljivost RGNF-a putem povećanog broja objavljenih radova svih članova osoblja u visoko indeksiranim, međunarodnim recenziranim časopisima; angažirati više nastavno osoblje koje je slabije produktivno. | 1. Analiza publiciranja znanstvenih radova svih nastavnika Fakulteta 2. Izrada plana kojim bi se slabije produktivno osoblje motiviralo na publiciranje znanstvenih radova 3. Nagrađivanje publiciranja radova u časopisima kroz Fond za razvoj RGN fakulteta temeljem uspostavljenog sustava nagrađivanja prema kriteriju znanstvenog odjeka (kvartila) prema WoS-u |  |  |  | 1. Prosinac 2020. godine 2. Ožujak 2021. godine 3. Kontinuirano | 1. Izrađena analiza publiciranja znanstvenih radova 2. Izrađen plan kojim bi se slabije produktivno osoblje motiviralo na publiciranje znanstvenih radova 3. Dodijeljene nagrade za publiciranje u časopisima | 1. Aktivnost je provedena. Analiza je napravljena i rezultati su prezentirani na Zavodskim vijećima, kako za pojedine Zavode, tako i za RGN u cjelini. (Prilog 1.8. - popis prezentacija scijentometrijske analize po Zavodima) 2. Aktivnost je provedena. Slabije produktivno osoblje je potaknuto na publiciranje održavanjem Zavodskih sastanaka (Prilog 1.8. - popis prezentacija scijentometrijske analize po Zavodima) te putem FzR i potpore INSTITUCIJSKI ZNANSTVENI PROJEKT, gdje je jedan od kriterija za dodjelu sredstava broj planiranih radova naveden u projektnoj prijavi. (Prilozi 4.5.1.1. i 4.5.1.2 - uvjeti natječaja za potpore IZP i 4.5.1.3. i 4.5.1.4. - raspodjela sredstava po istraživačkim grupama) Usvajanje Pravilnika o postupku i načinu vrednovanja asistenata poslijedoktoranada i mentora na RGN Fakultetu koji eksplicitno navodi prijave projekata kao jedan od kriterija koji se boduju za pozitivnu ocjenu. Pravilnik je donesen na 2. red. sjednici FV-a u ak. godini 2020/21., (https://www.rgn.unizg.hr/images/interni_dokumenti/Pravilnik_o_ocjenjivanju_asistenata_poslijedoktoranada_i_mentora.pdf) 3. Aktivnost je provedena. Putem prijava na potporu ČLANAK na Fondu za Razvoj, Odbor za razvoj je u razdoblju listopad 2020. - rujan 2021. dodijelio ukupno55.449,50 kn kuna za 25 radova (Prilog 1.1.6.3.) Također je putem Fonda za razvoj uspostavljeno financiranje potpore INSTITUCIJSKI ZNANSTVENI PROJEKT, gdje su tijekom proteklog izvještajnog razdoblja raspisana dva natječaja kojima su pojedine grupe istraživača dobile dodatna financijska sredstva temeljem do sada ostvarenih rezultata publiciranja i procijenjenih rezultata publiciranja koji će se tijekom trajanja projekta realizirati. Uvjete natječaja je prihvatilo FV na 1. i 9. red. sjednici, a raspodjelu prihvatilo na 1. izv. i 10. red. sjednici u ak. godini 2020./21. (Prilozi 1.1.6.3.1. i 1.1.6.3.2. - uvjeti natječaja za potpore IZP i 1.1.6.3.3. i 1.1.6.3.4. - raspodjela sredstava po istraživačkim grupama). |  | 1. Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, Odbor za znanost 2. Uprava Fakulteta, Odbor za znanost 3. Fond za razvoj |
| 4. | Nastaviti osiguravati odgovarajuću podršku uz pomoć asistenata na svim kolegijima. | 1. Osiguravanje daljnje podrške nastavnicima u poboljšanju kompetencija iz nastavnih metoda (pedagoška izobrazba asistenata, tečajevi stranih jezika, radionice za razvoj profesionalnih kompetencija i sl.) 2. Nabava softvera koji se koriste u nastavi, a u skladu s financijskim mogućnostima Fakulteta |  |  |  | 1. Kontinuirano 2. Rujan 2021. godine | 1. Održane radionice o pedagoškoj izobrazbi i/ili radionice za razvoj profesionalnih kompetencija nastavnika, održani tečajevi stranih jezika 2. Nabavljeni novi softveri koji se koriste u nastavi | Nekoliko godina uzastopce su se održavale radionice pedagoške izobrazbe u FSO-u: https://fso.hr/citanje-i-pisanje-za-kriticko-misljenje/ Trenutno je ta aktivnost zbog covida obustavljena.Pohađali su ih nastavnici i asistenti. Softweri se nabavljaju u skladu s traženjima i mogućnostima- popis softwera po predavaonicama u prilogu (4.3.4.2) |  | 1. Uprava Fakulteta, Odbor za preddiplomske i diplomske studije 2. Uprava Fakulteta |
| 5. | Uvesti sustav nagrađivanja izvrsnosti u poučavanju. | 1. Uspostava kriterija i dodjeljivanje Nagrade za najbolji e-kolegij. 2. Dodjela Nagrade za najbolje ocijenjene profesore temeljem studentskih anketa. |  |  |  | 1. Od lipnja 2021. kontinuirano 2. Kontinuirano | 1. Dodijeljene nagrade za najbolji e-kolegij 2. Dodijeljene nagrade za najbolje ocijenjene profesore | Na vijeću održanom 22.10. izglasan je Pravilnik (4.3.5.1) i imenovano povjerenstvo za ocjenu. Nagrada/e će se dodijeliti na dan fakulteta. Natječaj za najbolji e-kolegij objavljen je 8.11.2021. U zimskom semestru 19./20. provedene su ankete među studentima, i poslane, sukladno traženju, na SuZ koje ih do sada još nije obradilo. Za ljetni semestar 19./20. ankete nisu provedene jer se kompletna nastava odvijala u online obliku. |  | 1. Odbor za preddiplomske i diplomske studije, Uprava fakulteta 2. Uprava fakulteta |
| 4.4. Prostor, oprema i cjelokupna infrastruktura (laboratoriji, informatička služba, radilišta i sl.) odgovarajući su za provedbu studijskih programa i osiguravaju postizanje predviđenih ishoda učenja te realizaciju znanstvene/umjetničke i stručne djelatnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Laboratorijska oprema trebala bi se velikim dijelom obnoviti te bi se trebala šire koristiti u nastavi. | 1. Analiza prostora i infrastrukture RGN fakulteta kojom će se dobiti uvid u prostor (laboratorije, učionice) i infrastrukturu, a koje je potrebno modernizirati. Temeljem analize prostora izradit će se plan za ulaganje u obnovu prostora i infrastrukture fakulteta. 2. Nabava laboratorijske opreme iz sredstava znanstvenih i stručnih projekata (HRZZ, ESI fondovi, financijske potpore istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu i dr.) koji su u tijeku, a sukladno raspoloživim financijskim sredstvima |  |  |  | 1. Lipanj 2021. godine 2. Rujan 2023. godine | 1. Izvješće o analizi prostora s planom za ulaganje u obnovu prostora i infrastrukture fakulteta 2. Uspostavljen novi računalni praktikum uz postojeća tri, a koji će se koristiti za big data analizu, nabavljena laboratorijska oprema | Provedenoa je detaljna analiza prostora svih zgrada RGNF-a, u prilogu (4.4.1.1) |  | 1. Dekan, Povjerenstvo za optimiziranje laboratorijskih prostora 2. Uprava Fakulteta, voditelji projekata |
| 2. | Prihodi od većih industrijskih projekata trebali bi se utrošiti na obnovu laboratorija i opreme. | 1. Obnova laboratorija i opreme pomoću vlastitih prihoda Fakulteta ostvarenih od suradnje s gospodarstvom 2. Modernizacija nastavnih prostora i opreme pomoću vlastitih prihoda Fakulteta osiguranih iz projekata suradnje s gospodarstvom |  |  |  | 1. Rujan 2023. godine 2. Rujan 2022. godine | 1. Nabavljena laboratorijska oprema 2. Modernizirani nastavni prostori i oprema |  |  | 1. Uprava Fakulteta 2. Uprava Fakulteta |
| 3. | RGNF bi mogao poticati alumnije, javni sektor i županijske vlasti da doprinesu ciljanoj obnovi infrastrukture. | 1. Poticanje obnove infrastrukture Fakulteta putem sredstava osiguranih donacijama javnog i privatnog sektora |  |  |  | 1. Kontinuirano | 1. Preuređene predavaonice | Nekoliko predavaonica i server sala obnovljeni su, ali iz sredstava Fakulteta; javne i privatne donacije nisu uspjele biti realizirane te se čeka povoljnija situacija za prikupljanje sredstava. |  | 1. Uprava Fakulteta |
| 4. | RGNF bi trebao poduzeti korake da poveća vidljivost sjajne zbirke minerala/stijena. | 1. Zbirka minerala/stijena bit će otvorena tijekom manifestacija na Fakultetu, kao i za posjeta učenika osnovnih i srednjih škola 2. Organizirani obilasci za javnost uz stručno vodstvo više puta godišnje 3. Izrada video materijala koji će se postaviti na društvene mreže i mrežne stranice Fakulteta, a koji će u virtualnom okruženju prikazati zbirku minerala/stijena |  |  |  | 1. Kontinuirano 2. Kontinuirano 3. Prosinac 2020. godine | 1. Održane manifestacije na Fakultetu, posjete učenika 2. Organizirani obilasci 3. Izrađeni video materijali | Zbirka je uređena i biti će otvorena za posjete javnosti čim epidemiološka situacija bude povoljna. Predstavljena je u HRT emisiji „Znanstveni krugovi“, te je virtualan posjet omogućen preko web stranice RGNF-a Virtualna šetnja (unizg.hr) Obilasci za javnost će biti mogući čim epidemiološka situacija bude povoljnja. Virtualan posjet Zbirci omogućen je preko web stranice RGNF-a Virtualna šetnja (unizg.hr) |  | 1. Odbor za promidžbu 2. Odbor za promidžbu 3. Odbor za promidžbu, CIP |
| 4.5. Knjižnica i njezina opremljenost te pristup dodatnim sadržajima osiguravaju dostupnost literature i knjižničnih usluga za potrebe kvalitete studiranja i kvalitete znanstveno - nastavne / umjetničko - nastavne djelatnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pristup studenata knjižnici trebao bi biti moguć i izvan vremena nastave. | 1. Produljenje radnog vremena Knjižnice od ponedjeljka do četvrtka do 18:00 sati. |  |  |  | 1. Od lipnja 2020. godine | 1. Radno vrijeme Knjižnice je produljeno od ponedjeljka do četvrtka do 18:00 sati. | Imenovana su tri demonstratora na osnovi Zahtjeva Kl: 602-04/20-01/47 od 9.3.2020., te je radno vrijeme Knjižnice produženo. (3.4.2.1) Zbog pojave covid 19, odlukom Rektora SuZ (16.3.2020.), nastava se, na svim studijskim programima, morala počela izvoditi na daljinu i studentima je omogućeno studiranje od kuće. Sve je rezultiralo time da studenti više fizički ne dolaze na Fakultet te je i produljenje radnog vremena Knjižnice postalo nepotrebno u ovakvim epidemiološkim uvjetima koji traju i danas. Povratkom na klasičan, kontaktni način studiranja steći će se uvjeti da se ponovo aktivira mogućnost produljenja radnog vremena Knjižnice, točnije čitaonice. Međutim, tijekom zatvaranja, Knjižnica je otvorila nove komunikacijske kanale putem sustava Merlin te se svim korisnicima šalju obavijesti o pristupima pojedinim bazama podataka. Svi korisnici su obaviješteni da slanjem upita na e-mail Knjižnice (knjiznica@rgn.hr) mogu dobiti potrebne članke i/ili dijelove iz knjiga koje su djelatnice skenirale i slale elektroničkom poštom ili ih preuzimale iz baza kojima oni nisu imali pristup. Također je otvorena Virtualna čitaonica Knjižnice Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta (https://rgn.sharepoint.com/sites/rgnf_knjiznica) kojoj korisnici mogu pristupiti putem elektroničkog identiteta u u sustavu AAI@EduHr. |  | 1. Prodekan za nastavu i studente, Knjižnica RGNF-a |
| 2. | Treba osigurati nove sustavne i redovite nabavke za knjižnicu, posebice za nove međunarodne udžbenike. | 1. Slanje upita nastavnicima o potrebi za nabavom literature 2. Provođenje sustavnih i redovitih nabava literature sukladno zahtjevima nastavnika te financijskim mogućnostima Fakulteta |  |  |  | 1. Kontinuirano 2. Kontinuirano | 1. Poslani upiti nastavnicima 2. Izvješće o nabavljenoj literaturi | Nastavnici za nabavu tj. kupnju nove literature moraju prethodno uskladiti popise obvezne i dopunske (preporučene) literature za svaki kolegij kako bi se sukladno tome mogli kupiti odgovarajući udžbenici u relativno zadovoljavajućem broju primjeraka. To (ponekad) otežava nabavu novih naslova. Također treba napomenuti da su strani naslovi i dalje relativno skupi a činjenica je da su financije mogućnosti Fakulteta dosta ograničene. Popis nabavljene literature je u privitku (4.5.2.1) |  | 1. Prodekan za nastavu i studente, Knjižnica RGNF-a 2. Uprava Fakulteta, Knjižnica RGNF-a |
| 3. | Stručna literatura na engleskom, i knjige i udžbenici, trebali bi se poboljšati. | 1. Slanje upita nastavnicima o potrebi za nabavom stručne literature na engleskom jeziku 2. Nabava stručne literature na engleskom jeziku sukladno zahtjevima nastavnika te financijskim mogućnostima Fakulteta |  |  |  | 1. Kontinuirano 2. Kontinuirano | 1. Poslani upiti nastavnicima 2. izvješće o nabavljenoj literaturi | Nastavnici za nabavu tj. kupnju nove literature moraju prethodno uskladiti popise obvezne i dopunske (preporučene) literature za svaki kolegij kako bi se sukladno tome mogli kupiti odgovarajući udžbenici u relativno zadovoljavajućem broju primjeraka. To (ponekad) otežava nabavu novih naslova. Također treba napomenuti da su strani naslovi i dalje relativno skupi a činjenica je da su financije mogućnosti Fakulteta dosta ograničene. Popis nabavljene literature je u privitku (4.5.2.1) |  | 1. Prodekan za nastavu i studente, Knjižnica RGNF-a 2. Uprava Fakulteta, Knjižnica RGNF-a |
| 4. | RGNF bi trebao osigurati pretplate na vodeće visoko indeksirane međunarodne stručne časopise i zajamčiti pristup punim tekstovima članaka iz ključnih časopisa. | 1. Pretplate na jedan dio visoko indeksiranih međunarodnih stručnih časopisa i pristup punim tekstovima članaka osiguran je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i djelomično Sveučilišta u Zagrebu. Pristup značajnom dijelu visoko indeksiranih međunarodnih stručnih časopisa od interesa za RGN struke, financira se sredstvima fakulteta (baza OnePetro), sredstvima Zavoda fakulteta kroz plaćanje članarina međunarodnim društvima kojima se osigurava i pristup časopisima te internim pretplatama nastavnika na pojedine časopise od interesa. 2. Analiza visoko indeksiranih međunarodnih stručnih časopisa od interesa za RGN struke i izrada liste časopisa kojima se ne omogućava pristup punim tekstovima članaka preko baza koje osiguravaju Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Sveučilište u Zagrebu te izrada plana financiranja kojim bi se realizirale pretplate na sve visoko indeksirane međunarodne stručne časopise od interesa za RGN struke. |  |  |  | 1. Kontinuirano 2. Lipanj 2021. godine | 1. Osiguran pristup visoko indeksiranim međunarodnim stručnim časopisima 2. Izvješće o visoko indeksiranim međunarodnim stručnim časopisima od interesa za RGN struke i plan financiranja | Pristup cjelovitim tekstovima članaka iz stranih znanstvenih časopisa osiguran je, na nacionalnoj razini, cijeloj hrvatskoj akademskoj zajednici putem plaćanja pretplata na online baze podataka s cjelovitim tekstom s izdavačima elektroničkih izvora znanstvenih i stručnih informacija. Pristup svim bazama dostupan je svima na Portalu elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu (http://baze.nsk.hr/) Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu omogućuje pristup bazama podataka s nacionalnom licencijom. Uz Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Sveučilište u Zagrebu financiranje je dodatno potpomognuto iz Europskoga socijalnog fonda (ESF) kroz projekt Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija – e-Izvori. Pristup bazi OnePetro dodatno osigurava RGNf vlastitim sredstvima pri čemu je zadnje dvije godine Fakultet imao besplatan pristup zahvaljujući uspjesima Hrvatskog ogranka međunarodne udruge naftnih inženjera zajedno sa studentskom sekcijom mladih SPE (Society of Petroleum Engineers). |  | 1. Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Sveučilište u Zagrebu, Uprava fakulteta 2. Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju |
| 5. | RGNF bi trebao poboljšati digitalnu zbirku međunarodnih znanstvenih časopisa i knjiga. | 1. Poticanje nastavnika da se opskrbe literaturom kada su omogućena probna razdoblja pristupa digitalnim znanstvenim časopisima i knjigama 2. Povećanje digitalne zbirke međunarodnih znanstvenih časopisa putem pretplata, sukladno zahtjevima nastavnika, a u skladu s financijskim mogućnostima Fakulteta Napomena: Dio digitalne zbirke međunarodnih znanstvenih časopisa osiguran je preko Sveučilišta u Zagrebu. |  |  |  | 1. Kontinuirano 2. Kontinuirano | 1. Poslane obavijesti nastavnicima o probnim razdobljima pristupa znanstvenim časopisima i knjigama 2. Povećan opseg digitalne zbirke međunarodnih znanstvenih časopisa | Putem sustava Merlin Knjižnica redovito svim korisnicima (i nastavnicima i studentima) šalje obavijesti o raznim probnim pristupima elektroničkim izvorima koje povremeno nude renomirani izdavači znanstvenih časopisa i knjiga. Tijekom cijelog razdoblja pandemije Covid-a 19 takvih je akcija bilo više nego prijašnjih godina. Knjižnica sve informacije o takvim pogodnostima prima automatski (imamo mailing listu) s Portala elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu te ih prosljeđuje korisnicima. |  | 1. Uprava Fakulteta, Knjižnica RGNF-a 2. Uprava Fakulteta, Knjižnica RGNF-a |
| 4.6. Visoko učilište racionalno upravlja financijskim resursima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na prihodovnoj strani |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Proširiti i povećati nacionalnu i međunarodnu stručnu mrežu kako bi se povećalo sudjelovanje RGNF-a u akademskom financiranju u razumnom opsegu. | 1. Poticanje daljnjeg uključivanja Fakulteta u razne networking, infrastrukturne i edukacijske projekte Napomena: Navedena preporuka se kontinuirano primjenjuje, sukladno usvojenim strateškim dokumentima Fakulteta. U proteklom razdoblju značajno je unaprijeđena administrativna podrška za prijavu novih projekata kroz proširivanje opsega djelatnosti i novo zapošljavanje kvalificiranog osoblja u Uredu za poslijediplomski studij, međunarodnu suradnju i projekte. |  |  |  | 1. Kontinuirano | 1. Izvješće o uključenosti Fakulteta u networking, infrastrukturne i edukacijske projekte | Popis projekata se nalazi u prilogu (4.6.1); u Uredu ove godine nije bilo novog zapošljavanja |  | 1. Uprava Fakulteta, Ured za poslijediplomski studij, međunarodnu suradnju i projekte |
| 2. | Razviti strategiju za primjenu na vanjsko domaće i međunarodno financiranje akademskog istraživanja, uključujući velike programe financiranja Europske unije. | 1. Izrada plana daljnjeg razvoja projekata i nastavka prijavljivanja za vanjsko financiranje akademskih istraživanja, uključujući velike programe financiranja Europske unije. |  |  |  | 1. Rujan 2022. godine | 1. Plan razvoja projekata i nastavka prijavljivanja za vanjsko financiranje |  |  | 1. Uprava Fakulteta |
| 3. | Provesti analizu o tome pridonose li brojni ugovori za male projekte znanstvenim i nastavnim aktivnostima Fakulteta i jesu li u skladu sa strateškim planom. Ako nisu, treba ih raskinuti. | 1. Analiza doprinosa stručnih projekata znanstvenim i nastavnim aktivnostima Fakulteta te utvrđivanje angažmana i opterećenja nastavnika u njihovoj realizaciji u korelaciji s njihovim doprinosom nastavnoj i znanstvenoj aktivnosti. |  |  |  | 1. Prosinac 2021. godine | 1. Izvješće o doprinosu stručnih projekata znanstvenim i nastavnim aktivnostima Fakulteta i angažmanu nastavnika u njihovoj realizaciji |  |  | 1. Uprava Fakulteta |
| 4. | Uvesti poticaje za znanstvenike koji se javljaju na natječaje za vanjsko financiranje znanstvenih i nastavnih projekata. | 1. Donošenje odluke dekana prema kojoj u velikoj mjeri sredstvima projekata s kartice troškova rada, a koja se koriste za unaprjeđenje znanstvenog rada te nagrađivanje znanstvenog doprinosa istraživača RGNF-a, upravlja voditelj projekta u dogovoru s dekanom, čime se znanstvenike motivira na prijave projekata 2. Izdvajanje sredstava Fakulteta kroz potpore Priprema projekta i Konzultanti Fonda za razvoj za pomoć znanstvenicima koji prijavljuju projekte Napomena: Značajno je proširen opseg djelatnosti Ureda za poslijediplomski studij, međunarodnu suradnju i projekte na pružanje administrativne i logističke pomoći prijaviteljima projekata |  |  |  | 1. Svibanj 2020. godine 2. Kontinuirano | 1. Odluka dekana o raspodjeli sredstava projekata 2. Odluka Fonda za razvoj | 1. Odluka donsena u travnju 2021., (4.6.4.1) 2. Aktivnost je provedena. FV je na svojoj 3. red. sjednici u ak. godini 2020./21. usvojilo prijedlog OzR o raspodjeli sredstava FzR koja je uključivala i potpore Priprema projekta i Konzultanti. (Prilog 4.2. - inicijalna raspodjela FzR za 2021. godinu) |  | 1. Dekan Fakulteta 2. Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, Fond za razvoj |
| Na rashodovnoj strani |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Povećati međunarodnu mobilnost. | 1. Provođenje online ankete za nastavno i znanstveno-nastavno osoblje u svrhu prikupljanja informacija o nastavničkoj mobilnosti u proteklih nekoliko godina 2. Diseminacija informacija o mogućnostima i stipendijama za mobilnost putem elektroničke pošte 3. Uspostava kriterija za vrednovanje međunarodne mobilnosti nastavnika RGN fakulteta (kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih boravaka). 4. Poticanje te u skladu s mogućnostima Fakulteta financiranje kratkoročne mobilnosti poslijedoktoranada kroz Fond za razvoj |  |  |  | 1. Prosinac 2020. godine 2. Kontinuirano 3. Ožujak 2021. godine 4. Kontinuirano | 1. Izvješće o provedenoj anketi 2. Poslane obavijesti nastavnicima 3. Kriteriji za vrednovanje međunarodne mobilnosti nastavnika 4. Broj poslijedoktoranada uključenih u programe (kratkoročne) mobilnosti | Izvješće o međunarodnoj mobilnosti nastavnog osoblja (4.3.1.) Nastavnicima se kontinuirano putem e pošte šalju obavijesti o svim mogućnostima za mobilnost; sve objave nalaze se na Intranet stranicama Fakuteta. 3. Aktivnost je provedena u smislu da se s novim Pravilnikom o postupku i načinu vrednovanja asistenata poslijedoktoranada i mentora na RGN Fakultetu mobilnost boduje kao kriterij za pozitivnu ocjenu. Pravilnik je donesen na 2. red. sjednici FV-a u ak. godini 2020/21., (https://www.rgn.unizg.hr/images/interni_dokumenti/Pravilnik_o_ocjenjivanju_asistenata_poslijedoktoranada_i_mentora.pdf) 4. U izvještajnom razdoblju nije bilo kratkoročnih mobilnosti poslijedoktoranada u Erasmusu, CEEPUS-u i Akademskoj mobilnosti |  | 1. Ured za sustav upravljanja kvalitetom, Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom 2. Ured za poslijediplomski studij, međunarodnu suradnju i projekte 3. Uprava fakulteta, Ured za poslijediplomski studij, međunarodnu suradnju i projekte 4. Uprava Fakulteta, Ured za poslijediplomski studij, međunarodnu suradnju i projekte |
| 2. | Dodijeliti sredstva koja bi privukla akademske posjetitelje visokog profila. | 1. Organiziranje posjeta renomiranih akademskih predavača i profesora u okviru realizacije međunarodnih i bilateralnih projekata u kojima sudjeluje RGNF (primjerice u okviru projekta TrainESEE, financiranog iz programa EIT KIC Raw Materials) i u okviru programa cjeloživotnih obrazovanja (ljetna škola naftnog rudarstva i škola rudarstva) |  |  |  | 1. Kontinuirano | 1. Organizirane posjete | 1. Aktivnost je provedena u smislu organiziranja posjeta renomiranih predavača na dva programa cjeloživotnog učenja: ljetnu školu naftnog rudarstva (PESS) i školu rudarstva (DIM-ESEE). Obje škole organizira RGNf. U Prilogu 4.6.2.1. se nalazi izvješće za ljetnu školu naftnog rudarstva za razdoblje 2019-2021. (prihvaćeno na FV-u), a iza poveznice https://www.rgn.unizg.hr/hr/izdvojeno/2740-medunarodna-skola-rudarstva-u-dubrovniku-uspjesno-odrzana-fizicki-i-online se nalazi narativno izvješće za školu rudarstva. |  | 1. Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, voditelji projekata, Odbor za znanost |
| 3. | Razviti strategiju financijskih nagrada i promicanje akademske izvrsnosti i izvrsnosti u poučavanju na svim razinama, počevši od studentske razine. | 1. Uspostava kriterija i dodjeljivanje Nagrade za najbolji e-kolegij. 2. Dodjela Nagrade za najbolje ocijenjene profesore temeljem studentskih anketa. 3. Nagrađivanje publiciranja radova u časopisima kroz Fond za razvoj RGN fakulteta temeljem uspostavljenog sustava nagrađivanja prema kriteriju znanstvenog odjeka (kvartila) prema WoS-u |  |  |  | 1. Od lipnja 2021. kontinuirano 2. Kontinuirano 3. Kontinuirano | 1. Dodijeljene nagrade za najbolji e-kolegij 2. Dodijeljene nagrade za najbolje ocijenjene profesore 3. Dodijeljene nagrade za publiciranje u časopisima | Na vijeću održanom 22.10. izglasan je Pravilnik (4.3.5.1) i imenovano povjerenstvo za ocjenu. Nagrada/e će se dodijeliti na dan fakulteta. Natječaj za najbolji e-kolegij objavljen je 8.11.2021. U zimskom semestru 19./20. provedene su ankete među studentima, i poslane, sukladno traženju, na SuZ koje ih do sada još nije obradilo. Za ljetni semestar 19./20. ankete nisu provedene jer se kompletna nastava odvijala u online obliku. 3. Aktivnost je provedena. Putem prijava na potporu ČLANAK na Fondu za Razvoj, Odbor za razvoj je u razdoblju listopad 2020. - rujan 2021. dodijelio ukupno55.449,50 kn kuna za 25 radova. (Prilog 1.1.6.3.) Također je putem Fonda za razvoj uspostavljeno financiranje potpore INSTITUCIJSKI ZNANSTVENI PROJEKT, gdje su tijekom proteklog izvještajnog razdoblja raspisana dva natječaja kojima su pojedine grupe istraživača dobile dodatna financijska sredstva temeljem do sada ostvarenih rezultata publiciranja i procijenjenih rezultata publiciranja koji će se tijekom trajanja projekta realizirati. Uvjete natječaja je prihvatilo FV na 1. i 9. red. sjednici, a raspodjelu prihvatilo na 1. izv. i 10. red. sjednici u ak. godini 2020./21. (Prilozi 1.1.6.3.1. i 1.1.6.3.2 - uvjeti natječaja za IZP i 1.1.6.3.3. i 1.1.6.3.4. - raspodjela sredstava po istraživačkim grupama). |  | 1. Odbor za preddiplomske i diplomske studije, Uprava Fakulteta 2. Uprava Fakulteta 3. Fond za razvoj |
| 4. | Razviti strategiju za financiranje održavanja i širenja zalihe instrumenata i laboratorija. | 1. Analiza potreba financiranja održavanja i širenja zalihe instrumenata i laboratorija te razvoj plana za financiranje |  |  |  | 1. Listopad 2021. godine | 1. Uspostavljen novi računalni praktikum uz postojeća tri, a koji će se koristiti za big data analizu. Nabavljena laboratorijska oprema. | Uspostavljen novi računalni praktikum (Naftno-inženjerski centar za digitalizaciju i big data analizu). Širenje zaliha instrumenata i laboratorija provedeno je u najvećoj mjeri kroz strukturni projekt Virtulab te kroz druge znanstvene (HRZZ) i stručne projekte u skladu s financijskim mogućnostima. |  | 1. Uprava fakulteta, voditelji projekata |
| V. Znanstvena/umjetnička djelatnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Nastavnici i suradnici zaposleni na visokom učilištu posvećeni su postizanju visoke kvalitete i kvantitete znanstvenog istraživanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Strategija objavljivanja radova trebala bi ciljati na međunarodno priznate časopise s višim faktorom odjeka kako bi se povećala ukupna kvaliteta. | 1. Kontinuirano poticanje svih nastavnika i suradnika provodi se kroz dodjelu Sveučilišnih potpora na osnovi internog natječaja prema kriterijima u bazi WoS s izračunom pripadajuće kvartile prema Journal Citation Report. 2. Dodatno, objavljivanje radova u časopisima s višim faktorom odjeka od strane svih nastavnika i suradnika kontinuirano će se poticati novčanom nagradom, što je regulirano Pravilnikom Fonda za razvoj (pročišćeni tekst) u dijelu koji se odnosi na POTPORU ČLANAK koja se dodjeljuje isključivo za izvorne znanstvene članke indeksirane u časopisima referiranim u bazi WoS s izračunom IF i pripadajuće kvartile prema Journal Citation Report. Ovdje bismo napomenuli kako je znanstvena produkcija unatrag pet godina na RGNf-u u konstantnom porastu. 3. U sklopu poslijediplomskog studija poticati će se izrada disertacija prema skandinavskom modelu, čime se izravno potiče i objavljivanje radova u časopisima s višim faktorom odjeka od strane doktoranada i mentora. 4. Također, u sklopu poslijediplomskog studija održavat će se radionice generičkih vještina u kojima će se doktorandi i poslijedoktorandi poticati na objavljivanje radova u časopisima s višim faktorom odjeka. Za svo znanstveno-nastavno osoblje bit će organizirane radionice na temu diseminacija rezultata istraživanja u znanstvenim časopisima. 5. Dodjeljivanje godišnjih nagrada za znanost 6. Revizija Pravilnika o posebnim uvjetima za izbore u znanstveno-nastavna zvanja |  |  | 1. kontinuirano 2. kontinuirano 3. kontinuirano 4. kontinuirano 5. kontinuirano 6. lipanj 2023 |  | 1. Odluka Fakultetskog vijeća 2. Broj članaka u kategorijama POTPORE ČLANAK iz Pravilnika Fonda za razvoj. 3. Broj članaka objavljen u okviru disertacija prema skandinavskom modelu. 4. Broj radionica za doktorande, poslijedoktorande i ostalo znanstveno-nastavno osoblje. 5. Dodijeljene godišnje nagrade za znanost 6. Revidirani Pravilnik o posebnim uvjetima za izbore u znanstveno-nastavna zvanja | 1. Aktivnost je provedena. FV je na 6. red. sjednici usvojilo kriterije koji se baziraju na kompetitvnim pokazateljima objave u bazi WoS prema kvartili časopisa, a na 7. red. sjednici usvojilo raspodjelu prema projektnim prijedlozima grupa istraživača (Prilozi 1.1.6.3.1. i 1.1.6.3.2 - uvjeti natječaja za IZP i 1.1.6.3.3. i 1.1.6.3.4. - raspodjela sredstava po istraživačkim grupama) 2. Aktivnost je provedena u smislu da su dodijeljene potpore Članak putem FzR (Prilog 1.1.6.3.) 3 Aktivnost je djelomično provedena u smislu da je Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju održao dva sastanka s doktorandima na kojima je prezentirao sve prednosti izrade disertacija prema skandinavskom modelu, kao i o važnosti publiciranja u znanstvenim časopisima visokog faktora odjeka. (Prilog 1.3.1 - Zapisnik prvog sastanka s doktorandima, Prilog 1.3.2. Zapisnik drugog sastanka s doktorandima, Prilog 1.3.3. Prezentacija s prvog sastanka s doktorandima Prilog 1.3.4. Prezentacija s drugog sastanka s doktorandima) 4. Radionica generičkih vještina se kontinuirano provodi na poslijediplomskom studiju u trećem semestru i doktorandima donosi 3 ECTS-a. Poveznica na strukturu poslijediplomskog studija: https://www.rgn.unizg.hr/hr/studiji/poslijediplomski-studij/doktorski-studij/struktura-studija/upisani-od-ak-god-2018-19 Tijekom proteklog izvještajnog razdoblja organiziran je niz radionica za znanstveno-nastavno osoblje za unaprijeđenje diseminacijskih vještina (Prilog 5.1.1.4. - Elsevier webinari) Također, pozivi za određene radionice su bili upućeni i od strane Knjižnice (Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu). Aktivnost je provedena. Odlukom Odbora za znanost dodijeljeno su ukupno četiri nagrade (po dvije nagrade za prirodno i tehničko područje za znanstveno-nastavna i suradnička radna mjesta) prema kriterijima koje je Odbor usvojio u listopadu. Bodovanje se temeljilo na broju objavljenih radova i pripadajućim kvartilama prema bazi WoS. (Prilog 4.5.3. - Odluka o dodjeli nagrada za znanost) 6. Aktivnost je djelomično provedena. Iako je rok za ovu aktivnost lipanj 2023., Dekan je na kolegiju dekana iznio prijedlog da se kriteriji za napredovanja postrože, čime je započeta rasprava o novim kriterijima za izbore u znanstveno-nastavna zvanja. |  | 1. Uprava, Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, Odbor za znanost, Fakultetsko vijeće 2. Uprava, Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, Odbor za razvoj 3. Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, Odbor za PDS 4. Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, Odbor za PDS 5. Uprava fakulteta 6. Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, Odbor znanost, Fakultetsko vijeće |
| 2. | Fakultet bi trebao uvesti opširniji sustav nagrađivanja od sadašnjeg. | 1. Uspostava kriterija i dodjeljivanje Nagrade za najbolji e-kolegij. 2. Dodjela Nagrade za najbolje ocijenjene profesore temeljem studentskih anketa. 3. Nagrađivanje publiciranja radova u časopisima kroz Fond za razvoj RGN fakulteta temeljem uspostavljenog sustava nagrađivanja prema kriteriju znanstvenog odjeka (kvartila) prema WoS-u 4. Dodjeljivanje godišnjih nagrada za znanost 5. Dodjeljivanje dekanovih nagrada najboljim studentima 6. Dodjeljivanje godišnjih nagrada za suradnju s gospodarstvom 7. Dodjeljivanje godišnjih nagrada za administrativno osoblje 8. Dodjeljivanje godišnjih nagrada za prijavljeni znanstveni projekt koji je prešao prag, ali nije uspio dobiti financiranje |  |  |  | 1. Od prosinca 2020. godine kontinuirano 2. Od prosinca 2021. godine kontinuirano 3. Kontinuirano 4. Kontinuirano 5. Kontinuirano 6. Od prosinca 2020. godine kontinuirano 7. Od prosinca 2020. godine kontinuirano 8. Od prosinca 2020. godine kontinuirano | 1. Dodijeljene nagrade za e-kolegij 2. Dodijeljene nagrade za najbolje ocijenjene profesore 3. Dodijeljene nagrade za publiciranje u časopisima 4. Dodijeljene godišnje nagrade za znanost 5. Dodijeljene dekanove nagrade najboljim studentima 6. Dodijeljene nagrade za suradnju s gospodarstvom 7. Dodijeljene nagrade administrativnom osoblju 8. Dodijeljene nagrade za znanstveni projekt koji je prešao prag bodovanja, ali nije uspio dobiti financiranje | Na vijeću održanom 22.10. izglasan je Pravilnik (4.3.5.1) i imenovano povjerenstvo za ocjenu. Nagrada/e će se dodijeliti na dan fakulteta. Natječaj za najbolji e-kolegij objavljen je 8.11.2021. 3. Aktivnost je provedena. Putem prijava na potporu ČLANAK na Fondu za Razvoj, Odbor za razvoj je u razdoblju listopad 2020. - rujan 2021. dodijelio ukupno 55.449,50 kn kuna za 25 radova (Prilog 1.1.6.3. - dodijeljene potpore ČLANAK) Također je putem Fonda za razvoj uspostavljeno financiranje potpore INSTITUCIJSKI ZNANSTVENI PROJEKT, gdje su tijekom proteklog izvještajnog razdoblja raspisana dva natječaja kojima su pojedine grupe istraživača dobile dodatna financijska sredstva temeljem do sada ostvarenih rezultata publiciranja i procijenjenih rezultata publiciranja koji će se tijekom trajanja projekta realizirati. Uvjete natječaja je prihvatilo FV na 1. i 9. red. sjednici, a raspodjelu prihvatilo na 1. izv. i 10. red. sjednici u ak. godini 2020./21. (Prilozi 1.1.6.3.1. i 1.1.6.3.2 - uvjeti natječaja za IZP i 1.1.6.3.3. i 1.1.6.3.4. - raspodjela sredstava po istraživačkim grupama). 4. Aktivnost je provedena. Odlukom Odbora za znanost dodijeljeno su ukupno četiri nagrade (po dvije nagrade za prirodno i tehničko područje za znanstveno-nastavna i suradnička radna mjesta) prema kriterijima koje je Odbor usvojio u listopadu. Bodovanje se temeljilo na broju objavljenih radova i pripadajućim kvartilama prema bazi WoS. (Prilog 4.5.3. - Odluka o dodjeli nagrada za znanost) 5. Realizirano prilikom proslave Dana Fakulteta. (1.1.6.5) 6. Aktivnost je provedena u smislu da je Odbor za znanost predložio, a FV potvrdilo godišnje nagrade za poseban doprinos fakultetu /aktivno sudjelovanje u partnerstvima, uredništvima, programima mobilnosti i edukacije i promocije Fakulteta, stručnom stvaralaštvu i inovacijama (Prilog 5.1.2. Godišnje nagrade Odbora za znanost i Odluke Dekana o dodjeli) 7. Nagrade su dodjeljene u prosincu 2020., te ih se planira kontinuirano dodjeljivati na godišnjoj razini. (1.1.6.7) 8. Aktivnost je provedena u smislu da je Odbor za znanost predložio, a FV potvrdilo godišnje nagrade za uspješnu prijavu projekata koji su ocijenjeni iznad praga prihvatljivosti, a kojima nije odobreno financiranje zbog nedostatka sredstava (Prilog 5.1.2. Godišnje nagrade Odbora za znanost i Odluke Dekana o dodjeli) |  | 1. Odbor za preddiplomske i diplomske studije, Uprava fakulteta 2. Uprava fakulteta 3. Fond za razvoj 4. Uprava Fakulteta 5. Uprava Fakulteta 6. Uprava Fakulteta 7. Uprava Fakulteta 8. Odbor za znanost |
| 3. | RGNF bi trebao motivirati osoblje da objavljuje u visoko indeksiranim međunarodnim znanstvenim časopisima; trebao bi izbjegavati dvostruko objavljivanje jer bi početne prve publikacije mogle blokirati kasnije publikacije visokog profila. | 1. U sklopu poslijediplomskog studija Fakultet već održava radionice generičkih vještina u kojima se poslijedoktorandi potiču na objavljivanje radova u časopisima s višim faktorom odjeka. Za svo znanstveno-nastavno osoblje bit će organizirane radionice na temu diseminacija rezultata istraživanja u znanstvenim časopisima. Kroz radionice će se, između ostalog, adresirati problem dvostrukog objavljivanja, tj. blokiranja publiciranja u publikacijama visokog profila zbog prethodnog objavljivanja u nisko indeksiranim publikacijama. 2. Kroz bilateralne sastanke Uprave uz podršku Odbora za znanost sa svim istraživačima ili istraživačkim grupama poticat će se razvoj istraživanja u skladu s potrebama misije Fakulteta. Predložit će se istraživački okvir za one djelatnike koji nemaju samostalnu viziju područja objavljivanja i područja djelovanja u skladu s misijom Fakulteta. |  |  |  | 1. kontinuirano 2. kontinuirano | 1. Broj radionica za doktorande, poslijedoktorande i ostalo znanstveno-nastavno osoblje. Broj objavljenih znanstvenih radova u časopisima indeksiranim u bazi WoS, podijeljeno po kvartilama časopisa. 2. Izvještaj o planiranim istraživačkim aktivnostima, broju održanih sastanaka između Uprave i istraživačkih grupa | 1. Radionica generičkih vještina se kontinuirano provodi na poslijediplomskom studiju u trećem semestru i doktorandima donosi 3 ECTS-a. Poveznica na strukturu poslijediplomskog studija: https://www.rgn.unizg.hr/hr/studiji/poslijediplomski-studij/doktorski-studij/struktura-studija/upisani-od-ak-god-2018-19 Tijekom proteklog izvještajnog razdoblja organiziran je niz radionica za znanstveno-nastavno osoblje za unaprijeđenje diseminacijskih vještina (Prilog 5.1.1.4. - Elsevier webinari) Također, pozivi za određene radionice su bili upućeni i od strane Knjižnice (5.1.3.1) (Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu). Broj objavljenih radova nalazi se u Prilogu 5.1.3.1. 2. . Aktivnost je djelomično provedena u smislu da je kroz projekte sveučilišnih potpora i novo uspostavljenih potpora FzR potpora INSTITUCIJSKI ZNANTVENI PROJEKT dana mogućnost istraživačima s RGNf-a da se prije svega sami grupiraju u istraživačke grupe čiji rad će se pratiti kroz periodička izvještavanja, kako je propisano uvjetima natječaja. Grupe je moguće vidjeti u Prilogu 1.1.6.3.3 i 1.1.6.3.4. - raspodjela sredstava po istraživačkim grupama. |  | 1. Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, Odbor za PDS 2. Uprava |
| 4. | Treba uspostaviti i provoditi mehanizam koji bi aktivirao manje produktivno osoblje. | 1.Osnivanje međunarodnog savjetodavnog odbora u savjetovanju s domaćim i međunarodnim znanstvenicima visoke razine 2. Kroz bilateralne sastanke Uprave uz podršku Odbora za znanost sa svim istraživačima ili istraživačkim grupama poticat će se razvoj istraživanja u skladu s potrebama misije Fakulteta. Predložit će se istraživački okvir za one djelatnike koji nemaju samostalnu viziju područja objavljivanja i područja djelovanja u skladu s misijom Fakulteta. |  |  |  | 1. Rujan 2021. godine 2. kontinuirano | 1. Odluka o osnivanju međunarodnog savjetodavnog odbora 2. Izvještaj o planiranim istraživačkim aktivnostima, broju održanih sastanaka između Uprave i istraživačkih grupa. | 1. Nije provedeno zbog epidemiološke situacije. 2 . Aktivnost je djelomično provedena u smislu da je kroz projekte sveučilišnih potpora i novo uspostavljenih potpora FzR potpora INSTITUCIJSKI ZNANTVENI PROJEKT dana mogućnost istraživačima s RGNf-a da se prije svega sami grupiraju u istraživačke grupe čiji rad će se pratiti kroz periodička izvještavanja, kako je propisano uvjetima natječaja. Grupe je moguće vidjeti u Prilogu 1.1.6.3.3 i 1.1.6.3.4. - raspodjela sredstava po istraživačkim grupama. |  | 1. Uprava 2. Uprava |
| 5. | Potrebno je povećati međunarodnu prisutnost (konferencije, radionice, itd.). | 1. Odlasci na konferencije financirat će se kroz znanstvene i stručne projekte fakulteta, sveučilišne potpore te dodatno kroz Fond za razvoj Fakulteta (čl. 2., točka 5.). 2. Nastavnici Fakulteta boravili su unatrag pet godina na znanstvenim konferencijama i skupovima u zemlji i inozemstvu i objavljivali su sažetke i cjelovite radove u zbornicima skupova. Fakultet će i dalje, kroz Fond za razvoj, aktivno podupirati i razvoj inovacija, zaštitu patenata i intelektualnog vlasništva (čl. 2., točka 6.). |  |  |  | 1. kontinuirano 2. kontinuirano | 1. Izvještaj o sudjelovanju na konferencijama i radionicama. 2. Izvještaj o sudjelovanju na sajmovima inovacija i slično. | 1. Aktivnost je provedena u smislu da su putem FzR u proteklom izvještajnom razdoblju odobrene 4 potpore za odlaske na konferencije (Prilog 1.1.6.3.). Ovdje treba napomenuti da je aktivnost odlazaka na konferencije u proteklom razdoblju bila značajno smanjena zbog epidemije COVID-19. 2. U zadanom razdoblju Fond za razvoj odobrio je sudjelovanje na različitim sajmovima i konferencijama za 5 zaposlenika (5.1.5.2) |  | 1. Uprava, Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, Odbor za razvoj 2. Uprava, Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, Odbor za razvoj |
| 6. | Za osoblje bi se mogao uvesti tečaj akademskog pisanja. | 1. U sklopu poslijediplomskog studija održavat će se radionice generičkih vještina u kojima će se doktorandi i poslijedoktorandi poticati na objavljivanje radova u časopisima s višim faktorom odjeka. 2. Za svo znanstveno-nastavno osoblje do sada je Fakultet organizirao radionice na temu diseminiranja rezultata, a tu praksu namjerava provoditi i dalje. Neke od radionica su unatrag pet godina i održane. |  |  |  | 1. kontinuirano 2. kontinuirano | 1. Broj održanih radionica generičkih vještina 2. Broj održanih radionica vezanih uz diseminaciju rezultata za doktorande, poslijedoktorande i znanstveno-nastavno osoblje. | 1. Radionica generičkih vještina se kontinuirano provodi na poslijediplomskom studiju u trećem semestru i doktorandima donosi 3 ECTS-a. Poveznica na strukturu poslijediplomskog studija: https://www.rgn.unizg.hr/hr/studiji/poslijediplomski-studij/doktorski-studij/struktura-studija/upisani-od-ak-god-2018-19 2. Aktivnost je provedena.Tijekom proteklog izvještajnog razdoblja organiziran je niz radionica za znanstveno-nastavno osoblje za unaprijeđenje diseminacijskih vještina (Prilog 5.1.1.4. - Elsevier webinari) Također, pozivi za određene radionice su bili upućeni i od strane Knjižnice (Portala elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu). Pored ovih aktivnosti, prodekan za znanost i međunarodnu suradnju je održao dva sastanka s doktorandima održao dva sastanka na kojima je naglasio potrebu za publiciranjem radova u znanstvenim časopisima visokog faktora odjeka, kao i prednosti pisanja doktorskih radova po skandinavskom modelu. (Prilog 1.3.1 - Zapisnik prvog sastanka s doktorandima, Prilog 1.3.2. Zapisnik drugog sastanka s doktorandima, Prilog 1.3.3. Prezentacija s drugog sastanka s doktorandima Prilog 1.3.4. Prezentacija s drugog sastanka s doktorandima) |  | 1. Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, Odbor za PDS 2. Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju |
| 5.2. Visoko učilište dokazuje društvenu relevantnost svojih znanstvenih, stručnih i umjetničkih istraživanja i prijenosa znanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | RGNF bi trebao uložiti napore da poveća svoju vidljivost na međunarodnoj sceni, posebice za svoje mlade znanstvenike. | 1. Odlasci na konferencije financirat će se kroz znanstvene i stručne projekte fakulteta, sveučilišne potpore te dodatno kroz Fond za razvoj Fakulteta (čl. 2., točka 5.). Ovdje treba napomenuti da RGNf kroz Fond za razvoj aktivno podupire i inovacije, zaštitu patenata i intelektualnog vlasništva (čl. 2., točka 6.). 2. U sklopu poslijediplomskog studija održavat će se radionice generičkih vještina u kojima će se doktorandi i poslijedoktorandi poticati na objavljivanje radova u časopisima s višim faktorom odjeka. 3. Za svo znanstveno-nastavno osoblje bit će organizirane radionice na temu diseminiranja rezultata istraživanja u znanstvenim časopisima. Fakultet će poticati svoje zaposlenike da se pridruže drugim članovima istraživačkih grupa u sklopu istraživačkih mreža. |  |  |  | 1. kontinuirano 2. kontinuirano 3. kontinuirano | 1. Izvještaj o sudjelovanju na konferencijama i radionicama. Izvještaj o sudjelovanju na sajmovima inovacija i slično. 2. Broj održanih radionica generičkih vještina za doktorande, poslijedoktorande i znanstveno-nastavno osoblje 3. Broj održanih radionica generičkih vještina za doktorande, poslijedoktorande i znanstveno-nastavno osoblje. Broj članstava zaposlenika RGNf-a za sudjelovanje u istraživačkim mrežama. | 1. Aktivnost je provedena u smislu da su putem FzR u proteklom izvještajnom razdoblju odobrene 4 potpore za odlaske na konferencije (Prilog 1.1.6.3.). Ovdje treba napomenuti da je aktivnost odlazaka na konferencije u proteklom razdoblju bila značajno smanjena zbog epidemije COVID-19. 2. Radionica generičkih vještina se kontinuirano provodi na poslijediplomskom studiju u trećem semestru i doktorandima donosi 3 ECTS-a. Poveznica na strukturu poslijediplomskog studija: https://www.rgn.unizg.hr/hr/studiji/poslijediplomski-studij/doktorski-studij/struktura-studija/upisani-od-ak-god-2018-19 3. Tijekom proteklog izvještajnog razdoblja organiziran je niz radionica za znanstveno-nastavno osoblje za unaprijeđenje diseminacijskih vještina (Prilog 5.1.1.4. - Elsevier webinari) Također, pozivi za određene radionice su bili upućeni i od strane Knjižnice (Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu). |  | 1. Uprava, Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, Odbor za razvoj 2. Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, Odbor za PDS 3. Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, Odbor za znanost, Ured za PDS i MS |
| 2. | Fakultet treba strategiju za izgradnju učinkovite strateške mreže koja bi potaknula prikupljanje sredstava. | 1. Fakultet u skladu sa smjernicama iz Strategije znanstvenih istraživanja, kao i Strategije razvoja Fakulteta stalno povećava stupanj financiranja znanstvenoga rada kroz sve veći broj projekata (naročito znanstvenih) te programe cjeloživotnoga obrazovanja (vlastita sredstva). Međutim, temeljno financiranje djelatnosti Fakulteta, iz državnoga proračuna, nije u ingerenciji Fakulteta, već prije svega ovisi o gospodarskoj situaciji i politici resornoga ministarstva i Vlade RH. 2. Nadalje, Fakultet će poticati svoje doktorande, poslijedoktorande i znanstveno-nastavno osoblje na pisanje projektnih prijedloga i pristupanje konzorcijima i istraživačkim mrežama, posebice u novom programu "Obzor Europa". |  |  |  | 1. kontinuirano 2. kontinuirano | 1. Financijsko izvješće RGNf-a iz kojeg će, između ostalog, biti vidljiva struktura svih prihoda (kroz znanstvene i stručne projekte, kao i prihode iz programa cjeloživotnog obrazovanja). 2. Broj projektnih prijava za kompetitivne znanstvene projekte (svi pozivi) | 1. Financijska izvješća – polugodišnja i godišnja dostavljena na Sveučilište. 2. Fakultet je imao četiri projektna prijedloga, popis u privitku (5.2.2.2) |  | 1. Uprava 2. Uprava, Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, Odbor za znanost, Ured za PDS i MS |
| 3. | RGNF bi se trebao prilagoditi promjenjivom tržištu rada za svoje diplomirane studente. | 1. Fakultet će poticati izradu novih studijskih programa preddiplomskih i diplomskih studija R-G-N struka unutar kojih će se razviti kolegiji koji promoviraju strukovne vještine prilagođene promjenjivom tržištu rada. 2. Povećanje studentske prakse kroz projekt RGN Start - Stručna praksa za život 3. Poticat će se uspostava programa cjeloživotnog učenja i specijalističkih studija (a koji su već predviđeni strategijom), ali tek nakon provedene analize interesa za uvođenjem novih studijskih programa, specijalističkih studija i programa cjeloživotnog učenja. 4. Uspostava novih programa cjeloživotnog obrazovanja i specijalističkih poslijediplomskih studija. |  |  |  | 1. prosinac 2021. godine 2. Rujan 2021. godine 3. Siječanj 2021. godine 4. Rujan 2023. godine | 1. Akreditirani novi studijski programi. 2. Realizirane stručne prakse 3. Izvještaj o analizi interesa za uvođenjem novih programa cjeloživotnog obrazovanja. Analiza interesa za uvođenjem novih specijalističkih studija. 4. Broj novih akreditiranih programa cjeloživotnog obrazovanja. Broj novih akreditiranih specijalističkih poslijediplomskih studija. | 1. 2. Stručne prakse provedene, popis tvrtki i trajanje u prilogu (2.9.1.1a), stručne prakse provedene u sklopu RCA INTERSHIP programa, popis tvrtki, trajana i studenata u prilogu (2.9.1.1b) 3. S obzirom da ova analiza zahtijeva angažman vanjske agencije i određena financijska sredstva, provedba ove aktivnosti je odgođena za iduće izvještajno razdoblje. |  | 1. Uprava, Povjerenstva za izradu novih studijskih programa, Vijeća studija, fakultetsko vijeće 2. Uprava, voditelj projekta RGN Start 3. Uprava 4. Uprava |
| 4. | Fakultet bi trebao kreirati strategiju o načinu na koji mali projekti mogu pozitivno doprinijeti ukupnim strateškim ciljevima instituta, umjesto da samo osiguravaju mali dodatni prihod; ako to nije moguće, možda je bolje zatvoriti program. | 1. Napravit će se analiza malih projekata kako bi se ocijenio njihov cjelokupni učinak (radovi proizašli iz projekata, završni, diplomski i doktorski radovi, financije i sl.). Pri tome je potrebno definirati što su to "mali" projekti, pri čemu je stav Fakulteta da su to svi projekti koji imaju ukupni budžet manji od 1.000.000,00 kuna. Ovdje treba naglasiti da su projekti suradnje s gospodarskim i javnim sektorom često znanstvenog karaktera (što se može vidjeti i iz tablice 5.3 iz Mozvaga) i rezultiraju znanstvenim radovima u znanstvenim časopisima te završnim, diplomskim ili doktorskim radovima naših studenata. 2. Fakultet će donijeti preporuku nastavnicima da u znanstvenim radovima navode izvor financiranja u zahvalu, čak i ako je "mali" projekt financiran iz rada za tržište. Kako bi Fakultet sustavnije pratio utjecaj pojedinih projekata na publiciranje, voditelji projekata trebaju redovito prodekana za znanost i međunarodnu suradnju obavještavati o radovima koji su objavljeni u okviru svih projekata, bez obzira na njihov karakter i financijsku vrijednost. 3. Poticati će se rad studenata na projektima (neovisno o karakteru projekata) kroz pisanje završnih i diplomskih radova |  |  |  | 1. prosinac 2021. 2. kontinuirano 3. kontinuirano | 1. Izvješće o doprinosu stručnih projekata znanstvenim i nastavnim aktivnostima fakulteta i angažmanu nastavnika u njihovoj realizaciji. 2. Broj znanstvenih radova sa zahvalom koja adresira "male" projekte. 3. Broj završnih i diplomskih radova proizašlih iz projekata suradnje. | 1. 2. preporuka još nije donesena, te će biti u nadolazećem razdoblju. 3. 19 zavrršnih/ diplomskih radova proizašlo je iz projekata, popis u privitku (5.2.4.3) |  | 1. Uprava 2. Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, Odbor za znanost 3. Uprava, Odbor za PS i DS |
| 5. | RGNF bi trebao razviti strategiju s nekoliko velikih, široko orijentiranih istraživačkih programa gdje dostupno stručno znanje može dati pozitivan doprinos. To bi mogli dovesti do povećanog vanjskog financiranja. | 1. Poticat će se povezivanje nastavnika Fakulteta u nove konzorcije kako bi se lakše ostvarilo dobivanje projekata. Fakultet će plaćanjem članarina također poticati rad u konzorcijima. Fakultet je trenutno član konzorcija EIT RawMaterials, European Network of Excellence on the geological storage of CO2 (CO2GeoNet), European Network for Research in Geo-Energy (ENeRG) i International Consortium on Landslides (ICL) za koje se financira članstvo kako bi se olakšalo dobivanje projekata i povlačenje sredstava. |  |  |  | 1. kontinuirano | 1. Broj članstava u međunarodnim konzorcijima te broj projekata i njihov karakter (znanstveni, edukacijski, stručni), koji iz tih članstava proizlaze. | 1. Pojedini nastavnici su članovi međunarodnih konzorcija i udruženja, u kojima je njihov istraživački rad fokusiran na pojedina područja istraživanja. Također, putem dodjele Sveučilišnih potpora i novo ustrojenih institucijskih znanstvenih projekata Hydrogen Storage In European Subsurface (HyStorIES) i DIM ESEE-2: Implementing innovations putem Fonda za razvoj, nastavnici su grupirani i unutar RGNf-a u istraživačke skupine koje imaju zadane ciljeve istraživanja u području tehničkih i prirodnih znanosti. |  | 1. Uprava, Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, Odbor za znanost |
| 6. | RGNF bi trebao razviti širi sustav nagrađivanja od današnjeg. | 1. Uspostava kriterija i dodjeljivanje Nagrade za najbolji e-kolegij. 2. Dodjela Nagrade za najbolje ocijenjene profesore temeljem studentskih anketa. 3. Nagrađivanje publiciranja radova u časopisima kroz Fond za razvoj RGN fakulteta temeljem uspostavljenog sustava nagrađivanja prema kriteriju znanstvenog odjeka (kvartila) prema WoS-u 4. Dodjeljivanje godišnjih nagrada za znanost 5. Dodjeljivanje dekanovih nagrada najboljim studentima 6. Dodjeljivanje godišnjih nagrada za suradnju s gospodarstvom 7. Dodjeljivanje godišnjih nagrada za administrativno osoblje 8. Dodjeljivanje godišnjih nagrada za prijavljeni znanstveni projekt koji je prešao prag, ali nije uspio dobiti financiranje |  |  |  | 1. Od prosinca 2020. godine kontinuirano 2. Od prosinca 2021. godine kontinuirano 3. Kontinuirano 4. Kontinuirano 5. Kontinuirano 6. Od prosinca 2020. godine kontinuirano 7. Od prosinca 2020. godine kontinuirano 7. Od prosinca 2020. godine kontinuirano | 1. Dodijeljene nagrade za e-kolegij 2. Dodijeljene nagrade za najbolje ocijenjene profesore 3. Dodijeljene nagrade za publiciranje u časopisima 4. Dodijeljene godišnje nagrade za znanost 5. Dodijeljene dekanove nagrade najboljim studentima 6. Dodijeljene nagrade za suradnju s gospodarstvom 7. Dodijeljene nagrade administrativnom osoblju 8. Dodijeljene nagrade za znanstveni projekt koji je prešao prag bodovanja, ali nije uspio dobiti financiranje | 1. Na vijeću održanom 22.10. izglasan je Pravilnik (4.3.5.1) i imenovano povjerenstvo za ocjenu. Nagrada/e će se dodijeliti na dan fakulteta. Natječaj za najbolji e-kolegij objavljen je 8.11.2021. 3. Aktivnost je provedena. Putem prijava na potporu ČLANAK na Fondu za Razvoj, Odbor za razvoj je u razdoblju listopad 2020. - rujan 2021. dodijelio ukupno55.449,50 kn kuna za 25 radova (Prilog 1.1.6.3..) Također je putem Fonda za razvoj uspostavljeno financiranje potpore INSTITUCIJSKI ZNANSTVENI PROJEKT, gdje su tijekom proteklog izvještajnog razdoblja raspisana dva natječaja kojima su pojedine grupe istraživača dobile dodatna financijska sredstva temeljem do sada ostvarenih rezultata publiciranja i procijenjenih rezultata publiciranja koji će se tijekom trajanja projekta realizirati. Uvjete natječaja je prihvatilo FV na 1. i 9. red. sjednici, a raspodjelu prihvatilo na 1. izv. i 10. red. sjednici u ak. godini 2020./21. (Prilozi 1.1.6.3.1. i 1.1.6.3.2 - uvjeti natječaja za potpore IZP i 1.1.6.3.3. i 1.1.6.3.4. - raspodjela sredstava po istraživačkim grupama). 4. Aktivnost je provedena. Odlukom Odbora za znanost dodijeljeno su ukupno četiri nagrade (po dvije nagrade za prirodno i tehničko područje za znanstveno-nastavna i suradnička radna mjesta) prema kriterijima koje je Odbor usvojio u listopadu. Bodovanje se temeljilo na broju objavljenih radova i pripadajućim kvartilama prema bazi WoS. (Prilog 1.1.6.3. - Odluka o dodjeli nagrada za znanost) 5. Realizirano prilikom proslave Dana Fakulteta. (1.1.6.5) 6. Aktivnost je provedena u smislu da je Odbor za znanost predložio, a FV potvrdilo godišnje nagrade za poseban doprinos fakultetu /aktivno sudjelovanje u partnerstvima, uredništvima, programima mobilnosti i edukacije i promocije Fakulteta, stručnom stvaralaštvu i inovacijama (Prilog 5.1.2. Godišnje nagrade Odbora za znanost i Odluke Dekana o dodjeli) Nagrade su isplaćene u obliku financijske nagrade u prosincu 2020., te se planira kontinuirano ih isplaćivati na godišnjoj razini. (1.1.6.7) 8. Aktivnost je provedena u smislu da je Odbor za znanost predložio, a FV potvrdilo godišnje nagrade za uspješnu prijavu projekata koji su ocijenjeni iznad praga prihvatljivosti, a kojima nije odobreno financiranje zbog nedostatka sredstava (Prilog 5.1.2. Godišnje nagrade Odbora za znanost i Odluke Dekana o dodjeli) |  | 1. Odbor za preddiplomske i diplomske studije, Uprava fakulteta 2. Uprava fakulteta 3. Fond za razvoj 4. Uprava Fakulteta 5. Uprava Fakulteta 6. Uprava Fakulteta 7. Uprava Fakulteta 8. Odbor za znanost |
| 5.3. Znanstvena/umjetnička i stručna postignuća visokog učilišta prepoznata su u nacionalnim i međunarodnim okvirima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | RGNF bi se trebao više fokusirati na povećanje broja objavljenih radova visokog faktora odjeka; na aktivnije sudjelovanje u međunarodnim izaslanstvima, kao npr. na konferencije. | 1. Objavljivanje radova u časopisima s višim faktorom odjeka od strane svih nastavnika i suradnika kontinuirano će se poticati novčanom nagradom, što je regulirano Pravilnikom Fonda za razvoj (pročišćeni tekst) u dijelu koji se odnosi na POTPORU ČLANAK koja se dodjeljuje isključivo za izvorne znanstvene članke indeksirane u časopisima referiranim u bazi WoS s izračunom IF i pripadajuće kvartile prema Journal Citation Report. 2. U sklopu poslijediplomskog studija, potiče se izrada disertacija prema skandinavskom modelu, čime se izravno potiče i objavljivanje radova u časopisima s višim faktorom odjeka od strane doktoranada i mentora. 3. Odlasci na konferencije financirat će se kroz znanstvene i stručne projekte fakulteta, sveučilišne potpore te dodatno kroz Fond za razvoj Fakulteta (čl. 2., točka 5.). Ovdje treba napomenuti da RGNf kroz Fond za razvoj aktivno podupire i inovacije, zaštitu patenata i intelektualnog vlasništva (čl. 2., točka 6.). 4. Fakultet će poticati svoje zaposlenike da se pridruže drugim članovima istraživačkih grupa u sklopu istraživačkih mreža. |  |  |  | 1. kontinuirano 2. kontinuirano 3. kontinuirano 4. kontinuirano | 1. Broj znanstvenih radova u časopisima indeksiranim u bazi WoS, podijeljeno po kvartilama časopisa. Broj članaka u kategorijama POTPORE ČLANAK iz Pravilnika Fonda za razvoj. 2. Broj članaka objavljen u okviru disertacija prema skandinavskom modelu. 3. Izvještaj o sudjelovanju na konferencijama i radionicama. Izvještaj o sudjelovanju na sajmovima inovacija i slično. 4. Broj prijava zaposlenika RGNf-a za sudjelovanje na istraživačkim mrežama. | 1. Aktivnost se provodi kontinuirano. Broj članaka u potpori članak je dan u Prilogu 1.1.6.3 2. Aktivnost je djelomično provedena u smislu da je Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju održao dva sastanka s doktorandima na kojima je prezentirao sve prednosti izrade disertacija prema skandinavskom modelu, kao i o važnosti publiciranja u znanstvenim časopisima visokog faktora odjeka. (Prilog 1.3.1 - Zapisnik prvog sastanka s doktorandima, Prilog 1.3.2. Zapisnik drugog sastanka s doktorandima, Prilog 1.3.3. Prezentacija s drugog sastanka s doktorandima Prilog 1.3.4. Prezentacija s drugog sastanka s doktorandima) 3. Aktivnost je provedena u smislu da su putem FzR u proteklom izvještajnom razdoblju odobrene 5 potpora za odlaske na konferencije (Prilog 4.5.3). Ovdje treba napomenuti da je aktivnost odlazaka na konferencije u proteklom razdoblju bila značajno smanjena zbog epidemije COVID-19. Istraživačke mreže su na RGNf-u oformljene putem raspisa internih natječaja Institucijski znanstveni projekt, pri čemu su u nekim grupama znanstvenici koji se bave različitim područjima (primjerice prirodnim i tehničkim znanostima, kao i interdisciplinarnim područjima). Ukupno je putem dvaju natječaja Institucijski znanstveni projekt (studeni 2020. i rujan 2021.) oformljeno ukupno 29 projekata u kojima je bilo grpirano ukupno 58 zaposlenika u znanstveno-nastavnim, nastavnim i znanstvenim, kao i suradničkim zvanjima. |  | 1. Uprava, Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, Odbor za razvoj 2. Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, Odbor za PDS 3. Uprava, Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, Odbor za razvoj 4. Ured za PDS i MS, Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju |
| 2. | RGNF bi trebao potaknuti dolaznu i odlaznu mobilnost na svim razinama i trebao bi se više fokusirati na pozivanje međunarodnih profesora u posjet RGNF-u i prezentiranje gostujućih predavanja. | 1. Organizirat će se predavanja o mogućnostima mobilnosti nastavnog osoblja kako bi se nastavnici u što većoj mjeri informirali o mogućnostima dolazne i odlazne mobilnosti. Uspostaviti će se kriteriji za vrednovanje međunarodne mobilnosti nastavnika RGN fakulteta (kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih). 2. Nastavak aktivnosti održavanja nastave stranih nastavnika u dolaznoj mobilnosti na preddiplomskim i diplomskim studijima kao i održavanja radionica na doktorskom studiju te uspostava kolegija za vještine na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini (bez ECTS-a i ocjenjivanja) sa sudjelovanjem domaćih i međunarodnih stručnjaka. Mobilnost na svim razinama se već ostvaruje kroz odlaske i dolaske nastavnika putem Erasmus+ programa CEEPUS i putem akademske mobilnosti (za nastavno osoblje). Nadalje, mobilnost se ostvaruje kroz ljetnu međunarodnu školu naftnog rudarstva, jesensku međunarodnu školu rudarstva te godišnju ASEC konferenciju u organizaciji hrvatsku sekciju udruge naftnih inženjera SPE. Zadužiti će se Odbor za znanost i Odbor za poslijediplomski studij, kao i svi članovi Fakultetskog vijeća za osiguravanje dovođenja vanjskih stručnjaka na fakultet. |  |  |  | 1. ožujak 2021. godine 2. kontinuirano | 1. Kriteriji za vrednovanje međunarodne mobilnosti nastavnika. Broj doktoranada/asistenata i poslijedoktoranada, kao i znanstveno-nastavnog osoblja koji su sudjelovali u programima mobilnosti. 2. Broj gostujućih predavača koji su održali predavanja na RGNf-u. Evidencija mobilnosti. | 1. Aktivnost je provedena. Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju je na 5. red. sjednici FV-a u ak. god. 2020./21. održao prezentaciju o mogućnostima moblinosti nastavnog i nenastavnog osoblja (Prilog 5.3.2.1. - Prezentacija o mogućnostima moblinosti nastavnog i nenastavnog osoblja) 2. Aktivnost je provedena. Održan je niz predavanja renomiranih znanstvenika sa stranih institucija, gdje su znanstvenici s RGN-a putem pitanja i odgovora mogli saznati više o aktualnim trendovima u području R-G-N struka (Prilog 1.2.6.7. - popis gostujućih predavača) |  | 1. Ured za PDS i MS, Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, Odbor za znanost 2. Uprava, Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, Odbor za znanost, Odbor za PDS |
| 3. | RGNF mora prioritetno osnovati međunarodni savjetodavni odbor. Članovi Odbora trebali bi se izabrati savjetovanjem s domaćim i međunarodnim znanstvenicima visoke razine. | 1. Osnivanje međunarodnog savjetodavnog odbora u savjetovanju s domaćim i međunarodnim znanstvenicima visoke razine |  |  |  | 1. Rujan 2021. godine | 1. Odluka o osnivanju međunarodnog savjetodavnog odbora | 1. Aktivnost nije provedena, iako su inicijalni kontakti uspostavljeni. Realizacija ove aktivnosti se prebacuje u iduće izvještajno razdoblje. |  | 1. Uprava fakulteta |
| 5.4. Znanstveno/umjetnička djelatnost visokog učilišta održiva je i razvojna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Stvoriti kratkoročnu i dugoročnu strategiju za vanjsko financiranje temeljnih aktivnosti. | 1. Napravit će se analiza financiranja temeljnih aktivnosti, kako bi se utvrdile potrebe za dodatnim vanjskim financiranjem i kako bi se stvorila strategija. Uvest će se praćenje javne nabave i jednostavne nabave na web stranicama tvrtki uz dodatni angažman vanjskih tvrtki koje prikupljaju informacije o aktualnim natječajima. |  |  |  | 1. kontinuirano | 1. Financijsko izvješće RGNf-a iz kojeg će, između ostalog, biti vidljiva struktura svih prihoda (kroz znanstvene i stručne projekte, kao i prihode iz programa cjeloživotnog obrazovanja). | 1. Praćenje javne nabave i jednostavne nabave realizirano je angažiranjem tvrtke Briefing.hr koja redovno šalje obavijesti o objavljenim natječajima. |  | 1. Uprava, Prodekanica za financije i poslovanje, Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju |
| 2. | Stvoriti strategiju za obnovu infrastrukture i ulaganja. | 1. Povjerenstvo za prostor će napraviti analizu prostora te će se iz analize dobiti uvid u prostore (laboratorije, učionice itd.), a koje je potrebno modernizirati. Temeljem analize prostora izradit će se strateški plan za obnovu infrastrukture, kako znanstvene, tako i nastavne. 2. Napraviti će se izvještaj o analizi znanstvene i nastavne infrastrukture RGNf-a 3. Temeljem izvještaja o analizi znanstvene i nastavne infrastrukture i strateškog plana za obnovu znanstveno-nastavne infrastrukture, Fakultetsko Vijeće će prvo razmatrati, a onda i usvojiti dvije ključne strategije - Strategiju razvoja RGNf-a i Strategiju znanstvenih istraživanja RGNf-a. Ovdje treba napomenuti da je RGNf voditelj projekta Virtulab, koji je ključan za obnovu infrastrukture, odn. kapitalne opreme za potrebe budućeg znanstveno istraživačkog rada na RGNf-u. |  |  |  | 1. Siječanj 2021. godine 2. Lipanj 2021. godine 3. Rujan 2021. godine | 1. Izvještaj o analizi prostora RGNf-a. 2. Izvještaj o analizi znanstvene i nastavne infrastrukture RGNf-a. 3. Strategija za obnovu infrastrukture i ulaganja koja će biti dio cjelovite Strategije razvoja RGNF-a, kao i Strategije znanstvenih istraživanja RGNf-a | 1. Provedena je detaljna analiza prostora svih zgrada RGNF-a, u prilogu (4.4.1.1) 2. Provedenoa je detaljna analiza prostora svih zgrada RGNF-a, u prilogu (4.4.1.1) 2. Aktivnost nije provedena te će se razmotriti u narednom izvještajnom razdoblju. |  | 1. Dekan, Povjerenstvo za prostore 2. Uprava, Odbor za znanost, Odbor za PS i DS 3. Uprava, Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, Odbor za znanost |
| 3. | Redovito i dosljedno revidirati i poboljšavati istraživački profil. | 1. Izradit će se baza podataka o znanstvenim projektima i sudionicima uključujući i njihova opterećenja u znanosti temeljem koje će se dobiti detaljan uvid u aktivnost nastavnika. 2. Kroz bilateralne sastanke sa svim istraživačima ili istraživačkim grupama poticat će se razvoj istraživanja u skladu s potrebama misije Fakulteta. Predložit će se istraživački okvir za one djelatnike koji nemaju samostalnu viziju područja objavljivanja i područja djelovanja u skladu s misijom Fakulteta. |  |  |  | 1. Siječanj 2021. godine 2. kontinuirano | 1. Baza podataka o znanstvenim projektima i sudionicima, uključivo i njihova opterećenja u znanosti. 2. Izvještaj o planiranim istraživačkim aktivnostima, broju održanih sastanaka između Uprave i istraživačkih grupa. | 1. Aktivnost je provedena. (Prilog 5.4.3. Opterećenje nastavnika prema tipu aktivnosti) 2. . Aktivnost je djelomično provedena u smislu da je kroz projekte sveučilišnih potpora i novo uspostavljenih potpora FzR potpora INSTITUCIJSKI ZNANTVENI PROJEKT dana mogućnost istraživačima s RGNf-a da se prije svega sami grupiraju u istraživačke grupe čiji rad će se pratiti kroz periodička izvještavanja, kako je propisano uvjetima natječaja. Grupe je moguće vidjeti u Prilogu 1.1.6.3.3. i 1.1.6.3.4. - raspodjela sredstava po istraživačkim grupama. |  | 1. Dekan, Ured za PDS i MS, Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, Odbor za znanost, Odbor za PS i DS 2. Odbor za znanost |
| 4. | Aktivno primjenjivati strategiju za stvaranje nove unutarnje i vanjske suradnje. | 1. Kroz bilateralne sastanke Uprave uz podršku Odbora za znanost sa svim istraživačima ili istraživačkim grupama poticat će se razvoj istraživanja u skladu s potrebama misije Fakulteta. Predložit će se istraživački okvir za one djelatnike koji nemaju samostalnu viziju područja objavljivanja i područja djelovanja u skladu s misijom Fakulteta. Također, nadamo se da će suradnja rezultirati boljom povezanošću između pojedinaca unutar RGNf-a, kao i povezivanje s vanjskim istraživačima. 2. Poticat će se povezivanje nastavnika Fakulteta u nove konzorcije kako bi se lakše ostvarilo dobivanje projekata. Fakultet će plaćanjem članarina također poticati rad u konzorcijima. Fakultet je trenutno član konzorcija EIT RawMaterials, European Network of Excellence on the geological storage of CO2 (CO2GeoNet), European Network for Research in Geo-Energy (ENeRG) i International Consortium on Landslides (ICL) za koje se financira članstvo kako bi se olakšalo dobivanje projekata i povlačenje sredstava. |  |  |  | 1. kontinuirano 2.kontinuirano | 1. Izvještaj o planiranim istraživačkim aktivnostima, broju održanih sastanaka između Uprave i istraživačkih grupa. 2. Broj članstava u međunarodnim konzorcijima te broj projekata i njihov karakter (znanstveni, edukacijski, stručni), koji iz tih članstava proizlaze. | 1. . Aktivnost je djelomično provedena u smislu da je kroz projekte sveučilišnih potpora i novo uspostavljenih potpora FzR potpora INSTITUCIJSKI ZNANTVENI PROJEKT dana mogućnost istraživačima s RGNf-a da se prije svega sami grupiraju u istraživačke grupe čiji rad će se pratiti kroz periodička izvještavanja, kako je propisano uvjetima natječaja. Grupe je moguće vidjeti u Prilogu 1.1.6.3.3. i 1.1.6.3.4. - raspodjela sredstava po istraživačkim grupama. 2. RGNF je član međunarodnih konzorcija (CO2GeoNet, EneRG i ICL, a kao sastavnica SuZ sudjeluje u radu međ. konzorcija EIT RawMaterijals i saveza UNIC - Europskoga sveučilišta postindustrijskih gradova) i udruženja, u kojima je njihov istraživački rad fokusiran na pojedina područja istraživanja. Također, putem dodjele Sveučilišnih potpora i novo ustrojenih institucijskih znanstvenih projekata putem Fonda za razvoj, nastavnici su grupirani i unutar RGNf-a u istraživačke skupine koje imaju zadane ciljeve istraživanja u području tehničkih i prirodnih znanosti. |  | 1. Uprava, Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, Odbor za znanost 2. Odbor za znanost |
| 5.5. Znanstvena/umjetnička i stručna aktivnost i postignuća visokog učilišta unapređuju nastavni proces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Uspostaviti i provoditi jasnu strategiju za upis više motiviranih, bolje kvalificiranih studenata, koji mogu dovesti RGNF na višu razinu. | 1. Izrada i provedba Projekta približavanja RGN struka srednjoškolcima. Kroz projekt približavanja RGN struka srednjoškolcima i povećanja njihove vidljivosti nastojat će se pridobiti bolje studente zainteresirane za studije. Nažalost, trend upisa novih studenata je u padu, te će i to utjecati na dinamiku aktivnosti vezanu uz ovu preporuku. Fakultet će poticati svoje doktorande/asistente, poslijedoktorande i sve članove znanstveno-nastavnog osoblja na diseminaciju svojih rezultata istraživanja kroz popularno-znanstvene radionice i sudjelovanje na društvenim mrežama, radijskim i TV emisijama. Fakultet će održati Dane otvorenih vrata RGNf-a. 2. Fakultet će izraditi, usvojiti i akreditirati nove studijske programe na preddiplomskom i diplomskom studiju. 3. Kroz izradu studija na engleskom jeziku (projekt InterRGN) studij će se učiniti atraktivnijim budućim studentima. Kroz upisne kriterije omogućit će se izravan upis svim sudionicima državnih natjecanja iz većeg broja predmeta kako bi se ih privuklo na studij. |  |  |  | 1. Siječanj 2021. godine 2.Lipanj 2022. godine 3. Prosinac 2021. godine | 1. Rezultati projekta vidljivost RGN struka po pitanju trendova upisa novih studenata na preddiplomske i diplomske studije. Izvještaj o održanim Danima otvorenih vrata. Izvještaj o prezentacijama znanstvenog rada provedenog na Fakultetu kroz popularno - znanstvena predavanja, sudjelovanje na društvenim mrežama. 2. Broj novih usvojenih i akreditiranih studijskih programa. 3. Akreditiran studij na engleskom jeziku u sklopu projekta InterRGN. | 1. Kontinuirana promocija putem društvenih mreža, web-a. Angažirana je PR agencija koja je izradila projekt približavanja RGN struka srednjoškolcima i povećanja njihove vidljivosti, a što je rezultiralo značajno povećanim brojem upisanih studenata te popunjavanjem 93% kvota. Izvješće medijske kampanje (3.1.1.1). Napredak u istraživanjima na poslijediplomskom doktorskom studiju prezentiran je na Danu doktoranada i Okruglom stolu. 2. 3. Aktivnost je provedena. Studijski program "Sveučilšni diplomski studijski program Naftno i geoenergetsko inženerstvo i menadžment" je prošao tri nezavisne recenzije u postupku sadržajne analize SuZ, te se očekuje da će do roka provedbe biti usvojen na Senatu SuZ i biti upisan u registar AZVO-a (Potvrda 5.5.2.4 - novi diplomski sveučilišni studij) |  | 1. Uprava, Odbor za promidžbu, Odbor za znanost 2. Uprava, Povjerenstva za izradu novih studijskih programa, Vijeća studija, fakultetsko vijeće 3. Uprava |
| 2. | Uspostaviti i provoditi jasnu strategiju za dovođenje međunarodnih mladih talenata kako bi se osigurao održiv razvoj RGNF-a. | 1. Razmjena doktoranada i poslijedoktoranada, ali i profesora pokušati će se realizirati na nekoliko načina. Prije svega, istraživače će biti moguće zaposliti na projektima na radnim mjestima stručnih suradnika na projektima (bez obveze sudjelovanja u pripremi i održavanju nastave). U skladu s tim, ovaj Akcijski plan donosi preporuku na razini Fakulteta da kod prijave projekata predvidi gostovanje stranih istraživača na RGNf-u. Nadalje, Fakultet može koristiti sredstva iz programa mobilnosti unutar "Obzor Europa". 2. Također, prijenos znanja i suradnju s grupama iz inozemstva je moguće izvesti i preko specijalističkih poslijediplomskih studija. Primjerice, Fakultet ima pozitivna iskustva sa združenim specijalističkim poslijediplomskim studijem pod nazivom “CO2 Geological Storage” u suradnji sa Sapienza Universita di Roma. 3. Pozivat će se renomirani međunarodni stručnjaci kao gostujući profesori. Zadužit će se Odbor za znanost i Odbor za poslijediplomski studij za osiguravanje dovođenja vanjskih stručnjaka na fakultet. 4. Pored izravnih aktivnosti na dovođenju međunarodnih stručnjaka na RGN, ovdje je potrebno napomenuti da Fakultet sudjeluje u pripremi studija na engleskom jeziku kroz projekt InterRGN. |  |  |  | 1. kontinuirano 2. kontinuirano 3. kontinuirano 4. 12/2021 | 1.Broj međunarodnih istraživača koji su zaposleni na RGNf-u na radnim mjestima stručnih suradnika na kompetitivnim znanstvenim projektima. 2. Broj združenih poslijediplomskih studija na kojima Fakultet sudjeluje. 3. Broj gostovanja stranih profesora i stručnjaka kao gostujućih predavača. Broj prisutnih studenata i znanstveno nastavnog osoblja. 4. Akreditiran studij na engleskom jeziku u sklopu projekta InterRGN. | 1. Aktivnost u proteklih godinu dana nije ostvarena zbog epidemije COVID-19 i nedostatka odobrenih kompetitivnih znanstv enih projekata koji bi uključivali razmjenu doktoranada i poslijedoktoranada. Međutim, očekuje se da će se kroz nadolazeće projeke (primjerice projekt Modernization) ovakve mobilnosti , a koje uključuju i kratkotrajne specijalizacije, u narednom razdoblju ostvariti. 2. Aktivnost je provedena (Prilog 5.5.2. - popis združenih poslijediplomskih studija na kojima sudjeluje RGNf) 3. Aktivnost je provedena. (Prilog 2.2.1. - potpisne liste s predavanja gostujućih predavača i Prilog 1.2.6.7. - popis gostujućih predavača) 4. Aktivnost je provedena. Studijski program "Sveučilšni diplomski studijski program Naftno i geoenergetsko inženerstvo i menadžment" je prošao tri nezavisne recenzije u postupku sadržajne analize SuZ, te se očekuje da će do roka provedbe biti usvojen na Senatu SuZ i biti upisan u registar AZVO-a (Potvrda 5.5.2.4 - novi diplomski sveučilišni studij) |  | 1. Ured za PDS i MS, Odbor za znanost 2. Uprava, Ured za PDS i MS, Odbor za znanost 3. Ured za PDS i MS, Odbor za znanost, Odbor za PDS 4. Uprava |
| 3. | Uključiti studente više nego sada u razne vrste istraživačke djelatnosti. | 1. Fakultet će poticati voditelje projekata da uključe i studente u svoja istraživanja. |  |  |  | 1. kontinuirano | 1. Broj studenata uključenih u razne vrste istraživačkih djelatnosti uz popis publikacija proizašlih iz istraživačkih djelatnosti. | 1. Aktivnost je provedena. U Prilogu 3.1. nalazi se popis ukupno 16 publikacija koje su istraživači s RGNf-a objavili u koautorstvu sa studentima u protekloj ak. godini (2020./21.). U Prilogu 3.2. nalazi se popis osvojenih Rektorovih nagrada unatrag dvije godine. Ovdje treba napomanuti kako su naši studenti bili uključeni u rad izvještaja Svjetske banke za Vladu RH December 2020 Earthquake - Rapid Damage and Needs Assessment, poveznica: https://documents1.worldbank.org/curated/en/311901608097332728/pdf/Croatia-Earthquake-Rapid-Damage-and-Needs-Assessment-2020.pdf Nadalje, doktorandi su u protekloj ak. godini 2010./21. u sklopu doktorskog studija RGNf-a objavili ukupno 32 publikacije (Prilog 3.3. - DR.SC.-09 GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU STUDIJA za ak. godinu 2020./21.) |  | 1. Uprava |